## CrExe
C R O N O G R A M A D E E X E C U Ç Ã O
ITEM / DESCRIÇÃO |  | DIAS
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360
1 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | bar: DIAS 5 to DIAS 15
2 | FUNDAÇÕES | bar: DIAS 20 to DIAS 30
3 | SIST. DE ALVENARIA ESTRUT. E VEDAÇÃO | bar: DIAS 25 to DIAS 90
4 | ESQUADRIAS | bar: DIAS 85 to DIAS 135
5 | SISTEMAS DE COBERTURA | bar: DIAS 65 to DIAS 140
6 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | bar: DIAS 75 to DIAS 180
7 | SIST. DE PISOS INT. E EXT. (PAVIMENTAÇÃO) | bar: DIAS 110 to DIAS 170
8 | PINTURA | bar: DIAS 155 to DIAS 240
9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | bar: DIAS 125 to DIAS 180
10 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | bar: DIAS 215 to DIAS 270
11 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | bar: DIAS 125 to DIAS 210
12 | LOUÇAS E METAIS | bar: DIAS 275 to DIAS 330
13 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | bar: DIAS 275 to DIAS 330
14 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | bar: DIAS 335 to DIAS 360
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | bar: DIAS 215 to DIAS 300
16 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | bar: DIAS 315 to DIAS 330
17 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | bar: DIAS 255 to DIAS 330
18 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | bar: DIAS 320 to DIAS 350
19 | SIST. DE PROT. CONTRA DESC. ATM.(SPDA) | bar: DIAS 335 to DIAS 360
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | bar: DIAS 320 to DIAS 360
21 | SERVIÇOS FINAIS | bar: DIAS 345 to DIAS 360

## Cr Fin
ANEXO IV
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
| ITEM | $ Parcial com B.D.I. | % MEDIÇÃO | [11 empty] | VALORES CORRESPONDENTES
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
| 1 | 979.06 | 100% | [11 empty] | 979.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 2 | 13433.8 | 100% | [11 empty] | 13433.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 3 | 306097.9 | 14.29% | 42.86% | 42.86% | [9 empty] | 43728.2714 | 131184.8143 | 131184.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 4 | 145536.3 |  |  | 18.18% | 54.55% | 27.27% | [7 empty] | 0 | 0 | 26461.1455 | 79383.4364 | 39691.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 5 | 295872.94 |  |  | 37.5% | 37.5% | 25% | [7 empty] | 0 | 0 | 110952.3525 | 110952.3525 | 73968.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 6 | 264865.25 |  |  | 18.18% | 27.27% | 27.27% | 27.27% | [6 empty] | 0 | 0 | 48157.3182 | 72235.9773 | 72235.9773 | 72235.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 7 | 183207.36 |  |  |  | 23.08% | 46.15% | 30.77% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 42278.6215 | 84557.2431 | 56371.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 8 | 83050.81 | [5 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27683.6033 | 27683.6033 | 27683.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 9 | 21981.05 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10990.525 | 10990.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 10 | 55870.53 | [7 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27935.265 | 27935.265 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 11 | 44281.64 |  |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14760.5467 | 14760.5467 | 14760.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 12 | 40377 | [9 empty] | 50% | 50% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20188.5 | 20188.5 | 0 | 100%
| 13 | 2055.62 | [9 empty] | 50% | 50% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.81 | 1027.81 | 0 | 100%
| 14 | 53243.94 | [11 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53243.94 | 100%
| 15 | 124224.68 | [7 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41408.2267 | 41408.2267 | 41408.2267 | 0 | 0 | 100%
| 16 | 74.88 | [10 empty] | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.88 | 0 | 100%
| 17 | 18444.15 | [8 empty] | 25% | 37.5% | 37.5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611.0375 | 6916.5562 | 6916.5562 | 0 | 100%
| 18 | 12732.97 | [10 empty] | 42.86% | 57.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5456.9871 | 7275.9829 | 100%
| 19 | 34784.9 | [11 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34784.9 | 100%
| 20 | 53832.32 | [10 empty] | 33.33% | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17944.1067 | 35888.2133 | 100%
| 21 | 4407.52 | [11 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4407.52 | 100%
| S | 1759354.64 | [12 empty] | 58141.13 | 131184.81 | 316755.63 | 304850.39 | 296204.25 | 182042.15 | 42444.15 | 97027.1 | 73954.53 | 69541.09 | 51608.84 | 135600.57
1759354.64

## Cr Des
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO
PRAZO DAS MEDIÇÕES |  | EXECUÇÃO | DESEMBOLSO MÁXIMO
1ª | 30 | 3.305% | 58141.13
APÓS A ORDEM DE SERVIÇO
2ª | 60 | 7.456% | 131184.81
APÓS A ORDEM DE SERVIÇO
3ª | 90 | 18% | 316755.63
APÓS A ORDEM DE SERVIÇO
4ª | 120 | 17.33% | 304850.39
APÓS A ORDEM DE SERVIÇO
5ª | 150 | 16.84% | 296204.25
APÓS A ORDEM DE SERVIÇO
6ª | 180 | 10.35% | 182042.15
APÓS A ORDEM DE SERVIÇO
7ª | 210 | 2.412% | 42444.15
APÓS A ORDEM DE SERVIÇO
8ª | 240 | 5.515% | 97027.1
APÓS A ORDEM DE SERVIÇO
9ª | 270 | 4.204% | 73954.53
APÓS A ORDEM DE SERVIÇO
10ª | 300 | 3.953% | 69541.09
APÓS A ORDEM DE SERVIÇO
11ª | 330 | 2.933% | 51608.84
APÓS A ORDEM DE SERVIÇO
12ª | 360 | 7.707% | 135600.57
APÓS A ORDEM DE SERVIÇO
TOTAL |  | 100% | 1759354.64