## Memorial_Calculo
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ATENDER OS EVENTOS DO VERÃO 2023 ( PRAIA DE JOÃO FRANCISCO , PRAIA DE BARRA DO FURADO E PRAIA DO VISGUEIRO )
Memorial de Cálculo
LOCAÇÃO DE MATERIAIS
Item | Tabela | Código | Descrição | Observações | Unidade | Quantidade
1 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.1 | Locação de 300m cabo pré reunido quadriplex 120MM; 200 metros de cabo pré-reunido de al, seção 3#95mm² quadriplex com neutro, isolamento 0,6/1,0KV; 300 metros de cabo pré-reunido de al seção 3#50mm² com neutro, isolamento 0,6/1,0KV; 450 metros de cabo de alumínio nu, seção 2ca awg; 200 metros de cabo de cobre seção 1x35mm²/750V; 300 metros de cabo de cobre seção 1x16mm²/750V; 550 metros de cabo de cobre seção 1x10mm²/750V; 500M Cabo de cobre 2,5mm; 20 rolos de fita isolante 20M; 300 metros de cabo de cobre seção 1x4mm²/750V ; 800 metros de cabo de cobre seção 1x6mm²/750V |  | DIA | 60
Utilização dos cabos de aluminio nu para extensão de rede para atender a ligação dos transformadores na orla e na quadra de areia da praia de João Francisco.
Utilização dos cabos pré-reunido quadruplex para as redes de alimentação principal em diversos pontos das praias de João Francisco , Barra do Furado e Visgueiro
Utilização dos cabos de cobre para derivação dos cabos principais em diversos pontos da praia de João Francisco , praia de Barra do Furado e praia do Visgueiro
Utilização de disjuntores ; cruzetas de madeira ; rele foto célula ; mão francesa , ferragens e demais acessórios para instalação nas praias de : João Francisco , Visgueiro e Barra do Furado.
2 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.2 | Locação de 80 refletores de LED 400W; 130 refletores de LED 200W; 35 postes de aço galvanizado circular com 09m ;46 cruzetas de madeira; 92 mão francesa; Parafusos , ferragens ; 30 rele foto célula; 03 postes circular de concreto 11x400kg; 06 postes circular de concreto 11x200Kg e 02 postes circular de concreto 9x200Kg. 03 disjuntores tripolar de 200A ; 03 disjuntores tripolar de 100A ; 20 disjuntores bipolar de 40A ; 05 disjuntores de 70A ; 05 disjuntores de 50A ; | Utilização dos refletores de LED na orla da praia de João Francisco , na orla da praia de Barra do Furado e na orla da praia do Visgueiro | DIA | 60
Utilização de 03 postes de concreto 11 x 400 e 04 postes de concreto 11 x 200 para instalação de transformadores na praia de João Francisco e rede aérea ; utilização de 02 postes de concreto 9 x 200 para iluminação na praia do Visgueiro ; utilização de 35 postes galvanizados circular de 9 metros na iluminação da orla da praia de João Francisco; utilização de 02 postes de concreto 11 x 200 para instalação de iluminação na praia de Barra do Furado
3 | EMOP – Composições | 05.014.0009-A 05.014.0001-A | Locação de um transformador de distribuição, trifásico, 60Hz, 13,8kV - 220/127V, 75kVA e locação de um transformador de distribuição, trifásico, 60Hz, 13,8kV - 220/127V, 30kVA | Utilização de um transformador na quadra de areia e outro transformador em frente ao bar do DILSON na praia de João Francisco para atender a iluminação da orla e a quadra de areia. | DIA | 60
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Item | Tabela | Código | Descrição | Observações | Unidade | Quantidade
4 | EMOP - Composições | 19.004.0006-C | Caminhão carroceria fixa, trucado, 12T, motor diesel 142 CV, excl. motorista (CP) | 16 Dias (10 dias de montagem e 6 dias de desmontagem) x 7h por dia = 112h | H | 112
5 | EMOP - Composições | 19.004.0081-C | Guindauto capac. 4T. a aprox. 2mt alcance vert. a aprox. 8mt, sobre chassi de caminhão, excl. este e excl. operador (CP) | 16 Dias (10 dias de montagem e 6 dias de desmontagem) x 7h por dia = 112h | H | 112
6 | EMOP - Composições | 19.004.0045-C | Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustível (gasolina e ácool) de 1.0 litro, exclusive motorista | 16 Dias (10 dias de montagem e 6 dias de desmontagem) x 4h por dia = 64h | H | 64
MÃO-DE-OBRA
Item | Tabela | Código | Descrição | Observações | Unidade | Quantidade
7 | EMOP - Composições | 05.105.0130-A | Mão de obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais | 16 Dias (10 dias de montagem e 6 dias de desmontagem) x 2h por dia x 1 profissional = 32h | MÊS | 0.18
8 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | Mão de obra de eletricista, inclusive encargos sociais | 16 Dias (10 dias de montagem e 6 dias de desmontagem) x 8h por dia x 2 profissionais = 256h | MÊS | 1.45
9 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | Mão de obra de ajudante, inclusive encargos sociais | 16 Dias (10 dias de montagem e 6 dias de desmontagem) x 8h por dia x 3 profissionais = 384h | MÊS | 2.18
10 | EMOP - Composições | 05.105.0127-A | Mão de obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais | 16 Dias (10 dias de montagem e 6 dias de desmontagem) x 4h por dia x 1 profissional = 64h | MÊS | 0.36
11 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | Mão de obra de eletricista, inclusive encargos sociais (Plantão) | 60 Dias de período noturno x 8h por dia (das 19h às 04h) x 1 profissional = 480h; 60 dias de período diurno x 8h por dia (das 10h às 19h) x 1 profissional = 480h | MÊS | 5.45
12 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | Mão de obra de ajudante, inclusive encargos sociais (Plantão) | 60 Dias de período noturno x 8h por dia (das 19h às 04h) x 1 profissional = 480h; 60 dias de período diurno x 8h por dia (das 10h às 19h) x 1 profissional = 480h | MÊS | 5.45
13 | EMOP - Composições | 05.105.0148-A | Mão de obra de motorista, inclusive encargos sociais | 16 Dias (10 dias de montagem e 6 dias de desmontagem) x 7h por dia = 112h | MÊS | 0.63
OBS. Pela tabela EMOP a referência de trabalho por mês dos profissionais é de 176 horas trabalhadas.

## Pesquisas_Preço
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ATENDER OS EVENTOS DO VERÃO 2023 (PRAIA DE JOÃO FRANCISCO , PRAIA DE BARRA DO FURADO E PRAIA DO VISGUEIRO)
Mapa das Cotações para Uso na Planilha de Composições
Item | Código | Descrição | Fornecedor | Unidade | Valor | Média
1 | PESQ.1 | Locação de 300m cabo pré reunido quadriplex 120MM; 200 metros de cabo pré-reunido de al, seção 3#95mm² quadriplex com neutro, isolamento 0,6/1,0KV; 300 metros de cabo pré-reunido de al seção 3#50mm² com neutro, isolamento 0,6/1,0KV; 450 metros de cabo de alumínio nu, seção 2ca awg; 200 metros de cabo de cobre seção 1x35mm²/750V; 300 metros de cabo de cobre seção 1x16mm²/750V; 550 metros de cabo de cobre seção 1x10mm²/750V; 500M Cabo de cobre 2,5mm; 20 rolos de fita isolante 20M; 300 metros de cabo de cobre seção 1x4mm²/750V ; 800 metros de cabo de cobre seção 1x6mm²/750V | JL Empreiteira Serviços e Comércio Ltda | DIA | 632.25 | 610.94
|  |  | DG Entretenimento Produções e Sonorização Ltda ME | DIA | 710.4
|  |  | PCP Equipamentos Elétricos LTDA | DIA | 589.63
2 | PESQ.2 | 80 refletores de LED 400W; 130 refletores de LED 200W; 35 postes de aço galvanizado circular com 09m ;46 cruzetas de madeira; 92 mão francesa; Parafusos , ferragens ; 30 rele foto célula; 03 postes circular de concreto 11x400kg; 06 postes circular de concreto 11x200Kg e 02 postes circular de concreto 9x200Kg. 03 disjuntores tripolar de 200A ; 03 disjuntores tripolar de 100A ; 20 disjuntores bipolar de 40A ; 05 disjuntores de 70A ; 05 disjuntores de 50A ; | JL Empreiteira Serviços e Comércio Ltda | DIA | 447.14 | 443.9367
|  |  | DG Entretenimento Produções e Sonorização Ltda ME | DIA | 480.8
|  |  | PCP Equipamentos Elétricos LTDA | DIA | 403.87

## Composição de BDI
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ATENDER OS EVENTOS DO VERÃO 2023(PRAIA DE JOÃO FRANCISCO , PRAIA DE BARRA DO FURADO E PRAIA DO VISGUEIRO )
Planilha de Composição de BDI
Referência: Setembro 2022
Item componente do BDI |  | Valores Propostos | Tributos | %
AC | Administração Central | 0.0471 | PIS | 0.65
R | Riscos | 0 | COFINS | 3
S + G | Seguro e Garantia | 0 | ISS | 5
DF | Despesas Financeiras | 0 | Total | 8.65
L | Lucro | 0.03
I | Tributos (PIS, COFINS e ISS) | 0.0865
BDI %= | 18.06
Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU – 2369/2011 e TCU – 2622/2013, conforme abaixo ilustrado.

## Planilha_Orçamentária
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ATENDER OS EVENTOS DO VERÃO 2023 ( PRAIA DE JOÃO FRANCISCO , PRAIA DE BARRA DO FURADO E PRAIA DO VISGUEIRO )
Planilha Orçamentária
Referência:EMOP de 09/2022
LOCAÇÃO DE MATERIAIS
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
1 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.1 | Locação de 300m cabo pré reunido quadriplex 120MM; 200 metros de cabo pré-reunido de al, seção 3#95mm² quadriplex com neutro, isolamento 0,6/1,0KV; 300 metros de cabo pré-reunido de al seção 3#50mm² com neutro, isolamento 0,6/1,0KV; 450 metros de cabo de alumínio nu, seção 2ca awg; 200 metros de cabo de cobre seção 1x35mm²/750V; 300 metros de cabo de cobre seção 1x16mm²/750V; 550 metros de cabo de cobre seção 1x10mm²/750V; 500M Cabo de cobre 2,5mm; 20 rolos de fita isolante 20M; 300 metros de cabo de cobre seção 1x4mm²/750V ; 800 metros de cabo de cobre seção 1x6mm²/750V | DIA | 60 | 610.94 | 36656.4
2 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.2 | Locação de 80 refletores de LED 400W; 130 refletores de LED 200W; 35 postes de aço galvanizado circular com 09m ;46 cruzetas de madeira; 92 mão francesa; Parafusos , ferragens ; 30 rele foto célula; 03 postes circular de concreto 11x400kg; 06 postes circular de concreto 11x200Kg e 02 postes circular de concreto 9x200Kg. 03 disjuntores tripolar de 200A ; 03 disjuntores tripolar de 100A ; 20 disjuntores bipolar de 40A ; 05 disjuntores de 70A ; 05 disjuntores de 50A ; | DIA | 60 | 443.94 | 26636.4
3 | EMOP - Composições | 05.014.0009-A | Aluguel de transformador de distribuição, trifásico, 60Hz, 13,8kV - 220/127V, 75kVA | UNXMES | 2 | 1399 | 2798
4 | EMOP - Composições | 05.014.0001-A | Aluguel de transformador de distribuição, trifásico, 60Hz, 13,8kV - 220/127V, 30kVA | UNXMES | 2 | 962.18 | 1924.36
SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS | [6 empty] | 68015.16
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
5 | EMOP - Composições | 19.004.0006-C | CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, TRUCADO, 12T, MOTOR DIESEL 142 CV, EXCL. MOTORISTA (CP) | H | 112 | 233.2 | 26118.4
6 | EMOP - Composições | 19.004.0081-C | GUINDAUTO CAPAC. 4T. A APROX. 2MT ALCANCE VERT. A APROX. 8MT, SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO, EXCL. ESTE E EXCL. OPERADOR (CP) | H | 112 | 54.9 | 6148.8
7 | EMOP - Composições | 19.004.0045-C | VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 64 | 43.75 | 2800
SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | [6 empty] | 35067.2
MÃO-DE-OBRA
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
8 | EMOP - Composições | 05.105.0130-A | MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.18 | 15776.64 | 2839.8
9 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 1.45 | 3696 | 5359.2
10 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | MÃO DE OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 2.18 | 2675.2 | 5831.94
11 | EMOP - Composições | 05.105.0127-A | MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.36 | 6149.44 | 2213.8
12 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (PLANTÃO) | MÊS | 5.45 | 3696 | 20143.2
13 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | MÃO DE OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (PLANTÃO) | MÊS | 5.45 | 2675.2 | 14579.84
14 | EMOP - Composições | 05.105.0148-A | MÃO DE OBRA DE MOTORISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.63 | 3696 | 2328.48
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA | [6 empty] | 53296.26
SUBTOTAL GERAL EQUIPAMENTO + LOCAÇÃO DE MATERIAIS + MÃO DE OBRA | [6 empty] | 156378.62
BDI (18%) | [6 empty] | 28241.98
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS + LOCAÇÃO DE MATERIAIS + MÃO DE OBRA (COM BDI) | [6 empty] | 184620.6

## Cronograma_Físico_Financeiro
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VERÃO 2023
Cronograma de Desembolso
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  |  |  |  | 184620.6
Etapa | Mês | Percentual Executado | Valor Etapa | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | 1 | 50% | 92310.3 | 50,00% (38 DIAS) | 92310.3
2 | 2 | 50% | 92310.3 | 50,00% (76 DIAS) | 184620.6