## Plan1 (hidden)
ITEM / DESCRIÇÃO |  | DIAS
|  | 15 | 30 | 45 | 60
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E DIVERSOS
2.0 | APARELHOS SANITÁRIOS
3.0 | ESQUADRIAS
4.0 | DIVISÓRIAS
5.0 | REVESTIMENTOS
6.0 | PINTURA
7.0 | ESTRUTURA

## Plan2 (hidden)
ITEM / DESCRIÇÃO |  | DIAS
|  | 15 | 30 | 45 | 60
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.0 | APARELHOS E INSTALAÇÕES SANITÁRIOS
3.0 | ESQUADRIAS
4.0 | DIVISÓRIAS
5.0 | REVESTIMENTOS
6.0 | ESTRUTURA
7.0 | PINTURA
8.0 | COBERTURA

## Plan3 (hidden)
ITEM / DESCRIÇÃO |  | DIAS
|  | 30 | 60 | 90 | 120
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.0 | ALVENARIA
3.0 | ESQUADRIAS
4.0 | REVESTIMENTOS
5.0 | ESTRUTURA
6.0 | EQ. ELÉTRICOS
7.0 | PINTURA
8.0 | COBERTURA

## ITEM MODIFICADO (hidden)
13.368.0012-F |  | REVESTIMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS, COM GRANITO CINZA ANDORINHA, EM PLACA DE 2CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTECOM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:3
SEQ. | ELEMENTAR | DESCRIÇÃO | UN. | REUTILIZ. | QUANT. | PERC. | PREÇO | REFER. | TOTAL
001 | 01605 | ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:3,PREPAROMECANICO | M3 | 700200251 | 0,03000000 | 0,00 | 459.7152 | C:\Documents and Settings\danilo.chagas\Desktop\2014 - boletim emop\09_2014\ELEM0914.DBF | 13.79
002 | 01976 | MAO-DE-OBRA DE MARMORISTA DE MARMORE E GRANITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H |  | 2,00000000 | 3,00 | 459.7152 | C:\Documents and Settings\danilo.chagas\Desktop\2014 - boletim emop\09_2014\ELEM0914.DBF | 919.43
003 | 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H |  | 2,00000000 | 3,00 | 459.7152 | C:\Documents and Settings\danilo.chagas\Desktop\2014 - boletim emop\09_2014\ELEM0914.DBF | 919.43
004 | 03077 | PASTA DE CIMENTO COMUM | M3 | 700100101 | 0,03000000 | 0,00 | 459.7152 | C:\Documents and Settings\danilo.chagas\Desktop\2014 - boletim emop\09_2014\ELEM0914.DBF | 13.79
005 | 11131 | GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, ESPESSURADE 2CM | M2 |  | 1,05000000 | 0,00 | 459.7152 | C:\Documents and Settings\danilo.chagas\Desktop\2014 - boletim emop\09_2014\ELEM0914.DBF | 482.7
M2
2349.14

## total (hidden)
Reforma e Manutenção | total com BDI (R$) | total com BDI (R$)
prédio escolar e muro | 733172.1112 | #REF!
quadra poliesportiva | #REF!
Construção | total com BDI (R$) | total com BDI (R$)
cobertura da quadra | #REF! | #REF!
diretoria e banheiro | #REF!
total dos serviços com BDI (R$) |  | #REF!

## Plan4 (hidden)
EMOP, SINAPI, Ano referência :03/2022
Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | R$ Unitário | R$ | Memorial
1.1 | 05.001.0009-A | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO | M2 | 138.2785 | 17.72 | 2450.3 | banheiro infantil masc: (2,35m+2,35m+3,3m+3,3m) x 1,0m +banheiro infantil fem:(3,3m +3,3m+2,35m+2,35m) x 1,0m +Banheiro auditório masc: (2,47m+3,54m+2,35m+2,56m) x 1,0m + Banheiro auditório fem: (2,35m+2,56m+3,54m4,55m) x 1,0m + vest. masc: (3,6m+3,6m+6,1m+6,1m) x 1,0m +vest. fem: (3,6m+3,6m+6,1m+6,1m) x 1,0m +lavabo direção: ( 1,10m +1,10m+1,67m+1,67m) x 2,6m + banheiros funcionários fem: (1,72m +1,72m+2,97m+2,97m) x 1,0m+ banheiros funcionários masc: (1,72m +1,72m+2,97m+2,97m) x 1,0m+banheiro PNE: (2,0m+2,0m+ 1,72m+1,72m) x 1,0m + escovódromo: (4,85m +4,85m+3,6m+3,6m) x 1,0m
1.2 | 04.005.0143-B | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM | 121.632 | 1.37 | 166.64 | (banheiro infantil masc: (2,35m+2,35m+3,3m+3,3m) x 1,0m +banheiro infantil fem:(3,3m +3,3m+2,35m+2,35m) x 1,0m +Banheiro auditório masc: (2,47m+3,54m+2,35m+2,56m) x 1,0m + Banheiro auditório fem: (2,35m+2,56m+3,54m4,55m) x 1,0m + vest. masc: (3,6m+3,6m+6,1m+6,1m) x 1,0m +vest. fem: (3,6m+3,6m+6,1m+6,1m) x 1,0m +lavabo direção: ( 1,10m +1,10m+1,67m+1,67m) x 2,6m +lavabo secretaria: (1,6m +1,6m+ 1,10m +1,1m) x 2,6m + banheiros funcionários fem: (1,72m +1,72m+2,97m+2,97m) x 1,0m+ banheiros funcionários masc: (1,72m +1,72m+2,97m+2,97m) x 1,0m+banheiro PNE: (2,0m+2,0m+ 1,72m+1,72m) x 1,0m + escovódromo: (4,85m +4,85m+3,6m+3,6m) x 1,0m ) x 0,010m x 1,5 (fator emop)
1.3 | 13.030.0257-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU BEGE,10X10CM,TELADA,PLACA 30X30CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 348.296 | 135.94 | 47347.36 | Banheiro auditório masc: (2,47m+3,54m+2,35m+2,56m) x 2,6m + Banheiro auditório fem: (2,35m+2,56m+3,54m4,55m) x 2,6m + banheiro infantil masc: (2,35m+2,35m+3,3m+3,3m) x 2,6m +banheiro infantil fem:(3,3m +3,3m+2,35m+2,35m) x 2,6m + lavabo direção: ( 1,10m +1,10m+1,67m+1,67m) x 2,6m + banheiros funcionários fem: (1,72m +1,72m+2,97m+2,97m) x 2,6m+ banheiros funcionários masc: (1,72m +1,72m+2,97m+2,97m) x 2,6m+ banheiro PNE: (2,0m+2,0m+ 1,72m+1,72m) x 2,6m + escovódromo: (4,85m +4,85m+3,6m+3,6m) x 2,6m + vest. masc: (3,6m+3,6m+6,1m+6,1m) x 2,6m +vest. fem: (3,6m+3,6m+6,1m+6,1m) x 2,6m
1.4 | 15.003.0410-A | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 24 | 141.71 | 3401.04 | 19 unidades (vasos) + 5 mictórios
1.5 | 13.330.0023-A | ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DECIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTOBRANCO E CORANTE | M2 | 7.74 | 93.11 | 720.67 | não contempla novas bancadas: BANHEIRO INFANTIL MASC:(0,6m x 1,22m)+ BANHEIRO INFANTIL FEM: (0,6m x 1,76m) + BANHEIRO AUD. FEM: (0,6 x 1,65m) +BANHEIRO AUD. MASC: (0,6 x 1,0m) + LAVABO SECRETARIA : (0,45m x 1,0m ) + BANHEIRO FUNC. FEM: (0,6m x 0,7m) + BANHEIRO FUNC. MASC: (0,6m x 1,12m) + VESTIÁRIOS: (2,35m x 0,6m x 2un)
1.6 | 05.001.0146-A | ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA | M | 13.15 | 35.17 | 462.49 | não contempla novas bancadas: BANHEIRO INFANTIL MASC:1,22m+ BANHEIRO INFANTIL FEM: 1,76m + BANHEIRO AUD. FEM: 1,65m +BANHEIRO AUD. MASC: 1,0m + LAVABO SECRETARIA : 1,0m + BANHEIRO FUNC. FEM: 0,7m + BANHEIRO FUNC. MASC: 1,12m + VESTIÁRIOS: (2,35mx 2un)
1.7 | 05.001.0100-A | REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO | M2 | 46.44 | 31.09 | 1443.82 | BANHEIRO INFANTIL MASC : (1,20m x 2un x 1,80m) +BANHEIRO INFANTIL FEM : (1,20m x 2un x 1,80m) + BANHEIRO FUNC. MASC: (1,75m x 1,80m) + BANHEIRO FUNC. FEM: (1,15m x 3un x 1,80m) + VEST. FEM: (8un x 1,15m x 1,80m) + VEST. MASC: (1,10m x 6un x 1,80m)
1.8 | 13.036.0050-F | REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COMO EM 13.0360010 - SEM FORNECIMENTO DO GRANITO | M2 | 46.44 | 137.71 | 6395.25 | BANHEIRO INFANTIL MASC : (1,20m x 2un x 1,80m) +BANHEIRO INFANTIL FEM : (1,20m x 2un x 1,80m) + BANHEIRO FUNC. MASC: (1,75m x 1,80m) + BANHEIRO FUNC. FEM: (1,15m x 3un x 1,80m) + VEST. FEM: (8un x 1,15m x 1,80m) + VEST. MASC: (1,10m x 6un x 1,80m)
|  | TOTAL |  |  |  | 62387.57
|  | BDI (22,23%) |  |  |  | 13868.7568
|  | TOTAL COM BD1 |  |  |  | 76256.3268

## Plan5 (hidden)
13.036.0050-F |  | REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COMO EM 13.0360010 - SEM FORNECIMENTO DO GRANITO
SEQ. | ELEMENTAR | DESCRIÇÃO | UN. | REUTILIZ. | QUANT. | PERC. | PREÇO | REFER. | TOTAL
001 | 00289 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE10,0 A 500,0MM2 | KG |  | 0,30000000 | 0,00 | 77.3487 | C:\Documents and Settings\danilo.chagas\Desktop\2014 - boletim emop\09_2014\ELEM0914.DBF | 23.2
002 | 01976 | MAO-DE-OBRA DE MARMORISTA DE MARMORE E GRANITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H |  | 2,50000000 | 3,00 | 22.86 | C:\Documents and Settings\danilo.chagas\Desktop\2014 - boletim emop\09_2014\ELEM0914.DBF | 58.86
003 | 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H |  | 2,50000000 | 3,00 | 16.55 | C:\Documents and Settings\danilo.chagas\Desktop\2014 - boletim emop\09_2014\ELEM0914.DBF | 42.62
004 | 03429 | ARGAMASSA CIM.,SAIBRO,AREIA 1:3:3,PREPARO MANUAL | M3 | 700101301 | 0,02000000 | 0,00 | 438.7797 | C:\Documents and Settings\danilo.chagas\Desktop\2014 - boletim emop\09_2014\ELEM0914.DBF | 8.78
005 | 07798 | ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA,EMBALAGEM DE 5KG | UN |  | 0,32000000 | 0,00 | 13.28 | C:\Documents and Settings\danilo.chagas\Desktop\2014 - boletim emop\09_2014\ELEM0914.DBF | 4.25
|  |  | M2 | [5 empty] | 137.71

## reforma escola
ESCOLA MARIA DE LOURDES Reforma e manutenção do prédio escolar
EMOP, SINAPI- RJ, SCO -RJ, Ano referência :05/2022
Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | R$ Unitário | R$ | Memorial
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 126620.75
1.1 | 05.001.0147-A | ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTÕES | M2 | 20 | 15.65 | 313 | portão de entrada: (3,60m x 2,20m) +área de serviço, mudança posição da porta: (1,2x 2,10m) + portão de abrigo do gás: (0,8m x 1,0m) + remoção de vidro sala de educação infantil: (3,0m x 0,9m x 2un) + arrancamento de portas (sala da educação infantil): (0,8m x 2,10m x 2un)
1.2 | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PÚBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 6 | 504.49 | 3026.94 | 6,0 m²
1.3 | 02.002.0007-A | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA | M2 | 165 | 26.39 | 4354.35 | 75m x 2,20m
1.4 | 02.006.0015-A | ALUGUEL CONTAINER TIPO ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 8 | 700 | 5600 | 1 x 8meses
1.5 | 04.013.0015-A | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 1 | 75.56 | 75.56 | 1 unidade
1.6 | 04.005.0300-A | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 100 | 32.65 | 3265 | 1 unidade x 100 km
1.7 | 05.105.0127-A | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 8 | 6149.44 | 49195.52 | 8 meses
1.8 | 05.001.0023-A | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 0.7625 | 80.18 | 60.94 | parede área de serviço: (0,15m x 2,20m x 1,75m) +abrigo de gas: (0,6m + 1,25m) x (1,0m x 0,10m)
1.9 | 05.001.0002-B | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO | M3 | 0.13 | 296.06 | 38.49 | abrigo de gas (piso e cobertura): (0,65m x 1,25m x 1un x 0,06m) +(0,65m x 1,25m x 1un x 0,1m)
1.10 | 03.009.0004-A | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA | M3 | 5.92 | 70.45 | 417.06 | elevação de piso (sala da educação infantil 03) : 16m² x 0,37m
1.11 | 20.113.0015-A | AREIA PARA A REGIAO DE MACAE,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVECARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | 5.92 | 29 | 171.68 | elevação de piso (sala da educação infantil 03) : 16m² x 0,37m
1.12 | 05.001.0074-A | REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,EXCLUSIVE O ENGRADAMENTO | M2 | 16 | 4.69 | 75.04 | sala da educação infantil 03 (remoção de forro de pvc): 16m²
1.13 | 05.001.0079-A | REMOCAO DE FRISOS DE ASSOALHO,EXCLUSIVE BARROTES OU GRAZEPES | M2 | 52.04 | 5.87 | 305.47 | Palco de madeira (auditório): 52,04m²
1.14 | 05.001.0072-A | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES | M | 225 | 3.13 | 704.25 | troca das calhas existentes: 225m
1.15 | 05.001.0043-A | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2 | 140 | 16.41 | 2297.4 | substituição de telhas danificadas: estimativa 10%: 140 m²
1.16 | 05.006.0001-B | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | M2XMÊS | 78.96 | 10 | 789.6 | REPINTURA : 18,80 m de comprimento (maior comprimento) x 4,2 m de altura ( 5,7m – 1,50m) x 1 mês
1.17 | 05.005.0014-A | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 60 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 18.8 | 2.15 | 40.42 | REPINTURA:18,8m de comprimento (maior comprimento) x 1,0m de largura
1.18 | 05.008.0001-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA | M2 | 158.844 | 6.26 | 994.36 | REPINTURA: (18,8m+ 8,8m+10,22m) x 4,2m
1.19 | 04.020.0122-A | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 7896 | 0.18 | 1421.28 | 18,8 m ( maior comprimento) x 4,2 m ( 5,7m- 1,5m) x 100 km
1.20 | 04.021.0010-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO,CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL | M2 | 78.96 | 0.8 | 63.17 | REPINTURA : 18,8 m de comprimento (maior comprimento) x 4,2 m de altura ( 5,7m – 1,50m)
1.21 | 05.008.0008-B | MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA | M2 | 56.4 | 0.51 | 28.76 | REPINTURA: 18,8m x 1,0m x 3 montagens
1.22 | 04.005.0143-B | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM | 1044.3615 | 1.42 | 1482.99 | Carga e descarga x 15 km
1.23 | 04.010.0046-A | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 | T | 69.6241 | 1.27 | 88.42 | (DEMOLIÇÃO ALVENARIA: parede área de serviço: ((0,15m x 2,20m x 1,75m) +abrigo de gas: (0,6m + 1,25m) x (1,0m x 0,10m)) x1,3 x 1,8t/m³ +DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO: abrigo de gas (piso e cobertura):( (0,65m x 1,25m x 1un x 0,06m) +(0,65m x 1,25m x 1un x 0,1m) )x 1,3 x 2,5t/m³+ REMOÇÃO DE TELHAS COLONIAIS:((140m² x 0,0025m )+ (0,0050m x 55m²) +REMOÇÃO DE CALHAS: (225m x 0,0015m)) x 1,5 t/m³+ REMOÇÃO DE PALCO DE MADEIRA: (52,04m² x 0,8m) x 0,6t/m³ + REMOÇÃO DE FORRO EDUCAÇÃO INFANTIL: (16,04m² x 0,008m) ) x 1,5 t/m³+RODAMEIO DE MADEIRA NAS SALAS salas de aula: ((4 um x 8,569m ) + (6 um x 8,60m )+ sala de reforço: 8,60m ) x 0,1m x 0,02m)) x 0,6t/m³ + azulejos: ((2,47m+3,54m+2,35m+2,56m) x 1,0m + Banheiro auditório fem: (2,35m+2,56m+3,54m4,55m) x 1,0m)) x 2,10t/m³
1.24 | 05.001.0009-A | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO | M2 | 23.921 | 18.78 | 449.24 | Banheiro auditório masc: (2,47m+3,54m+2,35m+2,56m) x 1,0m + Banheiro auditório fem: (2,35m+2,56m+3,54m+4,55m) x 1,0m
1.25 | 05.105.0102-A | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 0.25 | 3977.6 | 994.4 | janelas: estimativa: 0,25 MÊS
1.26 | 05.001.0078-A | REMOCAO DE RODAPES DE MADEIRA,CERAMICA OU SEMELHANTE | M | 92.1 | 1.95 | 179.6 | RODAMEIO DE MADEIRA NAS SALAS PARA COLOCAÇÃO DE AZULEJO: salas de aula: (4 um x 8,6m ) + (6 um x 8,60m )+ sala de reforço: 6,10m
1.27 | 05.001.0146-A | ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA | M | 21.27 | 37.28 | 792.95 | banheiro infantil masc:1,2m +banheiro infantil fem:1,75m +lavatório cozinha: 0,70m + balcão secretaria: 6, 10m +bancada cozinha (cozinha): (3,45m +5,47m )+ banheiro auditório feminino e masculino: 1,60m +1,0m
1.28 | 03.001.0001-B | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 3.072 | 53.23 | 163.42 | ABRIGO DAS LIXEIRAS: sapatas: (0,8m x 0,8m x0,8mx 4un) + ABRIGO DO GÁS: +sapatas: (0,8m x 0,8m x0,8mx 2un)
1.29 | 03.013.0001-B | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE | M3 | 2.4576 | 32.87 | 80.86 | 80% da escavação
1.30 | 05.105.0100-A | MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 8 | 2817.76 | 22542.08 | 8 meses
1.31 | 01.050.0114-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2190 | 12.15 | 26608.5 | Área existente da escola : 2190m² ( áreas novas)
2.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 85675.24
2.1 | 14.004.0120-A | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 12.855 | 515 | 6622.33 | hall auditório: (4,65 x 2,10m) - porta P7 + secretaria: (0,8m x 2,10m) + balcão secretaria: (5,30m x 0,9m)
2.2 | 14.007.0195-A | FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJUNTO COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTAINCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO) | UN | 1 | 156.96 | 156.96 | Balcão secretaria: 1 um
2.3 | 14.007.0165-A | FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEMCOLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190) | UN | 1 | 352.42 | 352.42 | secretaria: 1 um
2.4 | 14.007.0170-A | FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190) | UN | 1 | 511.06 | 511.06 | hall auditório: 1unidade
2.5 | 14.007.0190-A | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | UN | 2 | 296.7 | 593.4 | hall auditório + secretaria: 2unidade
2.6 | 14.006.0010-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9 | 649.9 | 5849.1 | banheiro auditório fem: 1 um + banheiro auditório masc: 1 um+ banheiro camarim: 1 um + cabine de projeção: 1 un + salas educação infantil (1,2,3,4): 4 un+ area de serviço: 1 um
2.7 | 14.006.0014-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 624.74 | 624.74 | Lavabo secretaria : 1 um..
2.8 | 14.006.0423-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM ATE 5 ALMOFADAS,COM 3,5CMDE ESPESSURA,MARCO E ALIZAR,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 7.56 | 1101.54 | 8327.64 | Porta P10 + porta P11 : (1,8,m x 2,1m x 2un)
2.9 | 14.007.0025-A | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO,DELATAO,MONOBLOCO,ACABAMENTO CROMADO,;-ENTRADA CIRCULAR,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA CIRCULAR,LATAO,ACAB.CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-6 DOBRADICAS 3"X3" LATAO CROMADO,C/PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAO E 2 FECHOS | UN | 4 | 686 | 2744 | Porta P10 + porta P11 + hall de serviço: 3 un + acesso lixeiras: 1 um
2.10 | 14.007.0040-A | FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVIÇO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURATIPO GORGE,TRINCO REVERSÍVEL,EM LATÃO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATÃO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATÃO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADIÇAS FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE FERRO | UN. | 8 | 454.52 | 3636.16 | banheiro auditório fem: 1 um + banheiro auditório masc: 1 un + cabine de projeção: 1 un + salas educação infantil (1,2,3,4): 4 un + área de serviço: 1 um
2.11 | SINAPI 4930 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | 29.055 | 556.22 | 16163.75 | Porta P7: (4,65m x 2,10m) + SECRETARIA: janelas : (1,4m x 2,4m x 2 um) + (3,0m x 0,9m) +porta: (0,8m x 2,10m) + COZINHA: janela: ( 4,5m x 1,4m) +porta: (0,9m x 2,10m)
2.12 | 14.003.0025-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 5.7 | 472.18 | 2691.43 | Sala de educação infantil 02 e 03: (3,0m x 0,9m) x 2un + área de serviço: (1,20m x 0,25m)
2.13 | 14.006.0150-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 120X210X3CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 974.92 | 974.92 | hall de serviço: 1 um
2.14 | 14.006.0420-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3.145 | 935.6 | 2947.14 | Acesso lixeiras: (1,7m x 1,85m)
2.15 | 14.004.0020-A | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 5MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 5.7 | 143.93 | 820.4 | janelas: Sala de educação infantil 02 e 03: (3,0m x 0,9m) x 2un + área de serviço: (1,20m x 0,25m)
2.16 | 14.007.0200-A | FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE SANITARIOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NOFORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS DEALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA;-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE3/4"X5/16" COM ROSCA | UN | 6 | 203.72 | 1222.32 | Banheiro auditório masc: 2un + Banheiro auditório fem:4 um
2.17 | 14.003.0225-A | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 7.2 | 1297.95 | 9345.24 | banheiro auditório fem: (0,8m x 2un) x 1,8m + banheiro auditório masc: ( 0,8m x1un x 1,8m) + vestiário masculino: ( 0,8m x 1,8m x 2un)
2.18 | 14.007.0266-A | FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCLUSIVE DOBRADICAS:-FECHADURADE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADOOU ROSETA CIRCULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO | UN | 5 | 115 | 575 | banheiro auditório fem: 2un+ banheiro auditório masc: 1un + vestiário masculino: 2un)
2.19 | 14.007.0263-A | FECHADURA PARA PORTAS DE MADEIRA DE BANHEIRO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA TIPO TRANQUETA,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EMLATAO,COM ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA,ROSETA E TRANQUETA CIRCULARES,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO | UN | 2 | 686.64 | 1373.28 | banheiro camarim: 1un + lavabo secretaria: 1 um
2.20 | 14.002.0012-A | PORTA DE FERRO TAMANHO NORMAL,ATE 1.00M LARGURA,CONTORNO EMBARRAS 1.1/4"X5/16",GUARNICAO EM CANTONEIRA 1.1/2"X1/8",INFERIORMENTE,ALMOFADA DE CHAPA Nº16,NOS DOIS LADOS C/60CM DE ALTURA,NA PARTE SUPERIOR,POSTIGO MOVEL P/VIDRO,GRADE DE BARRAS5/8",UTILIZANDO TRES DOBRADICAS DE 3"X4" DE FERRO GALVANIZADO C/PINO,BOLAS E ANEIS LATAO.EXCL.FECHADURA.FORN.E COLOC. | M2 | 0.8 | 1489.13 | 1191.3 | Portão do gás: (0,8 x 1,0m)
2.21 | 14.003.0220-A | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,EM PERFIS SERIE 30,C/CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO N°6010/EMOP,EXCLUSIVEFECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 12.52 | 1513.79 | 18952.65 | portas de armário (cozinha): (3,45m + 5,47m ) x 1,0m + armário (cantina) : (3,60m x 1,0m)
3.0 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 73358.73
3.1 | 13.030.0257-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU BEGE,10X10CM,TELADA,PLACA 30X30CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 335.712 | 129.6 | 43508.28 | Banheiro auditório masc: (2,47m+3,54m+2,35m+2,56m) x 2,6m + Banheiro auditório fem: (2,35m+2,56m+3,54m4,55m) x 2,6m + banheiro camarim: (2,3m +2,3m+1,4m +1,4m) x 2,6m +sala educação infantil 01: ( 4,0m x 2,0m) + sala educação infantil 02: (4,5m x 2,0m) + sala da educação infantil 03: (5,5mx 2,0m) + sala educação infantil 04: ( 5,0m x 2,0m) + lavabo secretaria: (1,6m +1,6m+ 1,10m +1,1m) x 2,6m + sala de reforço: (6,1m x 2,0m) + salas de aula : (8,6m x 10 un) x 2m +area de serviço: (2,36m +2,36m +1,74m +1,74m) x 2,20m
3.2 | 13.180.0010-A | FORRO DE GESSO ESTAFE,COM PLACAS DE 1,00X0,70M FUNDIDAS NA OBRA, PRESAS COM 6 ESBIRROS DE CANHAMO, EMBEBIDAS EM NATA DEGESSO E REJUNTADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 34.18 | 50.2 | 1715.84 | banheiros masc e fem auditório: (6,99m² +6,51m²) + banheiros masc e fem infantis: (8,46m² x 2 um) + lavabo direção: 2 m² +lavabo secretaria:1,76m²
3.3 | 18.082.0050-A | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4.3495 | 506.07 | 2201.4 | banheiro camarim: (0,71m x 0,45m) + banheiro auditório masc: (0,6m x1,0m) +banheiro auditório fem: (0,6m x 1,65m) + banheiro infantil masc:(1,2m x 0,6m) +banheiro infantil fem: (1,75m x 0,6m) + lavabo secretaria:(0,4m x 0,8m) +lavatório cozinha: (0,70m x 0,5m)
3.4 | 13.036.0050-A | REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COMO EM 13.0360010 | M2 | 10.25 | 461.85 | 4733.96 | prateleiras dispensa: (1,9m+ 4,0m+1,6m +2,75m) x 0,2m x 5 um
3.5 | 13.036.0050-A | REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COMO EM 13.0360010 | M2 | 8.161 | 461.85 | 3768.7 | Item modificado: ilha (cozinha): 2,0m x 3,10m + bancada secretaria: (5,30m x 0,37m)
3.6 | 13.301.0082-A | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM CORANTE, SOBREBASE EXISTENTE | M2 | 4.3225 | 49.49 | 213.8 | abrigo de gás :(0,65m x 1,25m) + abrigo lixeiras: (2,7m x 1,30m)
3.7 | 13.301.0125-B | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM | M2 | 20.3725 | 33.37 | 679.75 | Educação infantil sala 03: 16,05m² + abrigo de gás :(0,65m x 1,25m) + abrigo lixeiras: (2,7m x 1,30m)
3.8 | 13.380.0011-A | PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;B) CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANANº1 DE GRANITO PRETO E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS AFUNDICAO,COM 3 POLIMENTOS MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA | M2 | 21.03 | 79.11 | 1663.68 | Educação infantil sala 03: 16,05m² + PISOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS (SUBSTITUIÇÃO)+banheiro camarim: (3,22m² ) +lavabo secretaria: 1,76m²
3.9 | 13.002.0011-B | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRAÇO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 9MM | M2 | 35.422 | 31.9 | 1129.9 | (parede área de serviço: ( 1,74m x 2,2m) +abrigo de gas: (0,6m +0,6m + 1,25m) x 1,0m + elevação de peitoril ( sala de educação infantil 03) : (0,37m x 6,4m) + acesso às lixeiras: (1,45m+1,45m+2,0m) x 1,85m) X 2 LADOS
3.10 | 13.001.0026-A | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3,COM 9MM DE ESPESSURA | M2 | 175.0823 | 31.75 | 5558.79 | LAJES: Sala educação infantil 03: 17,66m² +abrigo de gas ( cobertura)+(0,65m x 1,25m x 1un x 0,1m) + abrigo das lixeiras: (1,45m x 2,0m) + PERCENTUAL PARA REPINTURA EXTERNA: 10% AREA DE REPINTURA EXTERNA:
3.11 | 13.003.0001-A | REVESTIMENTO INTERNO,DE UMA VEZ,MASSA UNICA OU EMBOÇO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NOTRACO 1:4:4:4, ESPESSURA DE 2CM ACABAMENTO CAMURCADO, APLICADO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 135.726 | 26.92 | 3653.85 | parede área de serviço: ( 1,74m x 2,2m) +abrigo de gas: (0,6m +0,6m + 1,25m) x 1,0m + elevação de peitoril ( sala de educação infantil 03) : (0,37m x 6,4m) +ilha da cozinha: (2,0m +2,0m+3,0m+3,0m) x (0,9m) + acesso às lixeiras: (1,45m+1,45m+2,0m) x 1,85m +banheiro camarim/ camarim : (3,1m x2,65m) +salas da educação infantil: (9,7m +11,7m+12,2m) x 3,0m
3.12 | 13.001.0010-B | CHAPISCO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRAÇO 1:3,ESPESSURA DE 9MM | M2 | 135.726 | 5.98 | 811.66 | parede área de serviço: ( 1,74m x 2,2m) +abrigo de gas: (0,6m +0,6m + 1,25m) x 1,0m + elevação de peitoril ( sala de educação infantil 03) : (0,37m x 6,4m) + acesso às lixeiras: (1,45m+1,45m+2,0m) x 1,85m +banheiro camarim/ camarim : (3,1m x2,65m) +salas da educação infantil: (9,7m +11,7m+12,2m) x 3,0m
3.13 | 13.380.0016-A | RODAPE DE MARMORITE,FUNDIDO NO LOCAL,COM 10CM DE ALTURA,1CMDE ESPESSURA, TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO PISO, FEITOCOM CIMENTO E GRANA Nº1 DE GRANITO PRETO,COM POLIMENTO MANUAL,O MARMORITE E EXECUTADO SOBRE EMBOCO PREVIO NAO INCLUIDONESTA | M | 16.8 | 23.05 | 387.24 | banheiro camarim: (2,3m +2,3m+ 1,4m +1,4m + camarim : 2,45m +1,55m + lavabo secretaria: (1,6m +1,60m +1,10m +1,10m)
3.14 | 13.380.0025-A | SOLEIRA,PEITORIL OU CHAPIM DE MARMORITE,PRE-MOLDADO EM OFICINA E ASSENTADO NA OBRA, COM OU SEM REBAIXO, FEITO COM GRANANº1 DE MARMORE BRANCO NACIONAL E CIMENTO,NA ESPESSURA DE 6MM | M2 | 1.6 | 158.22 | 253.15 | banheiro camarim: 0,9m +lavabo secretaria: 0,7m
3.15 | 18.082.0051-A | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 5.798 | 506.06 | 2935.15 | bancada cozinha (cozinha): (3,45m +5,47m )x 0,65m
3.16 | 05.054.0001-A | PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 8X25CM,CONFORME DETALHE Nº6033/EMOP,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN | 3 | 47.86 | 143.58 | salas da educação infantil: 3 um
4.0 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 13949.41
4.1 | 12.003.0180-B | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 135.726 | 59.19 | 8033.86 | parede área de serviço: ( 1,74m x 2,2m) +abrigo de gas: (0,6m +0,6m + 1,25m) x 1,0m + elevação de peitoril ( sala de educação infantil 03) : (0,37m x 6,4m) +ilha da cozinha: (2,0m +2,0m+3,0m+3,0m) x (0,9m) + acesso às lixeiras: (1,45m+1,45m+2,0m) x 1,85m +banheiro camarim/ camarim : (3,1m x2,65m) +salas da educação infantil: (9,7m +11,7m+12,2m) x 3,0m
4.2 | 12.035.0005-A | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CORUMBA,COM3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 11.736 | 503.88 | 5915.55 | banheiros masc auditório: (1,15m+ 0,51m +0,11m) x 1,8m + banheiros fem auditório:(1,15m +1,15m+ 0,15m +0,3m + 0,6m+0,6m+ 0,8m) x 1,8m
5.0 |  | AUDITÓRIO |  |  |  | 94804.92
5.1 |  | Escada do auditório |  |  |  | 450.35
5.1.1 | 05.005.0018-A | ESCADA DE MADEIRA DE 3ª EXECUTADA SOBRE TERRENO COM INCLINACAO MEDIA ATE 45°,COM 0,80M DE LARGURA,CONSIDERANDO 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,EXCLUSIVE ANCORAGEM | M | 5.18 | 86.94 | 450.35 | 5,18m
5.2 |  | palco de concreto |  |  |  | 30283.27
5.2.1 | 11.013.0070-B | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 | M3 | 7.8793 | 2650.67 | 20887.28 | viga e cinta: (34,11m x 0,15m x 0,2m) + (34,11m x 0,15m x0,15m) +pilares: (11un x 0,15m x0,15m x0,8m) +sapatas: (0,5m x 0,5m x0,25mx 11un) + laje: 52,03m² x 0,10m
5.2.2 | 11.001.0001-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 0.26957 | 338.05 | 91.27 | cinta: (0,15m x 0,05m x 34,11m) + sapatas: (0,5m x 0,5m x0,05m x 11un)
5.2.3 | 03.009.0006-A | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 2KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 41.624 | 134.61 | 5602.47 | 52,03 m² x 0,8m
5.2.4 | 12.005.0010-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL | M2 | 27.288 | 55.45 | 1513.23 | 34,11m x 0,8m
5.2.5 | 13.002.0011-B | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRAÇO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 9MM | M2 | 54.576 | 31.9 | 1741.1 | 34,11m x 0,8m x 2 lados
5.2.6 | 03.001.0001-B | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 5.632 | 53.23 | 299.68 | 0,8 m x 0,8m x 0,8m x 11
5.2.7 | 03.013.0001-B | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE | M3 | 4.5056 | 32.87 | 148.24 | 80% da escavação
5.3 |  | Revestimento |  |  |  | 64071.3
5.3.1 | 13.395.0015-A | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE 4,5MM DE ESPESSURA | M2 | 182.35 | 77.86 | 14197.77 | Auditório: 182,35m²
5.3.2 | 13.190.0015-A | FORRO TERMOACUSTICO COM PAINEL DE LA DE VIDRO,REVESTIDO PORPELICULAS DE PVC MICROPERFURADAS,SOBRE PERFIS METALICOS,COMTIRANTES RIGIDOS,EM PLACA DE 1250X625X15MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 182.35 | 261.48 | 47680.88 | Auditório: 182,35m²
5.3.3 | 13.398.0030-A | RODAPE DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE DE 10X2CM ACABAMENTO BOLEADO,FIXADO COMO EM 13.398.0020 | M | 55.3 | 39.65 | 2192.65 | rodameio auditório (perímetro): 55,30m
6.0 |  | EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS |  |  |  | 20807.42
6.1 | 18.007.0080-A | CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 9 | 79.94 | 719.46 | banheiro camarim (auditório): 1 un + banheiros infantis fem e masc: 2 un +banheiros cozinha : 2 un+ vestiário fem: 2 un+ vestiário masc: 2 um
6.2 | 15.003.0381-A | ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E BRAÇO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS | UN | 9 | 26.27 | 236.43 | banheiro camarim (auditório): 1 un + banheiros infantis fem e masc: 2 un +banheiros cozinha : 2 un+ vestiário fem: 2 un+ vestiário masc: 2 um
6.3 | 18.002.0065-A | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA E MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOSDE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 5 | 357.16 | 1785.8 | Banheiro auditório fem: 2 un+ banheiro auditório masc: 1un + banheiro camarim: 1 um + lavabo secretaria: 1 un
6.4 | 18.002.0090-A | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADESESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 635.87 | 635.87 | Banheiro PNE: 1 um
6.5 | 15.004.0108-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E CAIXA DE DESCARGA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO VENTILACAO | UN | 6 | 330.06 | 1980.36 | banheiro camarim: 1 um +Banheiro auditório fem: 2 un+ banheiro auditório masc: 1un + lavabo secretaria: 1 un + banheiro PNE : 1 um
6.6 | 18.005.0010-A | SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS,PARA SABONETE LÍQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 12 | 38.07 | 456.84 | banheiro infantil fem: 1 un+ banheiro infantil masculino: 1 un+ banheiro funcionário fem: 1 um+ banheiro funcionário masc: 1 um+ banheiro auditório fem: 1 um+ banheiro auditório masc: 1 um +banheiro camarim: 1 um+lavabo direção: 1 um+ lavabo secretaria: 1 un+ vestiário fem: 1 un+ vestiário masculino: 1 un +cozinha (lavatório): 1 un
6.7 | 18.005.0012-A | PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 12 | 39.87 | 478.44 | banheiro infantil fem: 1 un+ banheiro infantil masculino: 1 un+ banheiro funcionário fem: 1 um+ banheiro funcionário masc: 1 um+ banheiro auditório fem: 1 um+ banheiro auditório masc: 1 um +banheiro camarim: 1 um+lavabo direção: 1 um+ lavabo secretaria: 1 un+ vestiário fem: 1 un+ vestiário masculino: 1 un +cozinha (lavatório): 1 un
6.8 | 18.009.0076-A | TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 25 | 34.15 | 853.75 | banheiro infantil fem: 1 un+ banheiro infantil masculino: 1 un+ banheiro funcionário fem: 1 um+ banheiro funcionário masc: 1 um+ banheiro auditório fem: 1 um+ banheiro auditório masc: 1 um +banheiro camarim: 1 um+lavabo direção: 1 um+ lavabo secretaria: 1 un+ vestiário fem: 3 un+ vestiário masculino: 3 un + lavatório (cozinha): 1 un+ escovódromo: 9 un
6.9 | 15.003.0377-A | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TORNEIRA,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 22 | 43.36 | 953.92 | SUBSTITUIÇÕES: Banheiro auditório fem: 2 um+ banheiro auditório masc: 1 um + banheiro infantil fem: 2 um+ banheiro infantil fem: 2 um+lavabo direção: 1 um+ lavabo secretaria: 1 um+ banheiro funcionário masc: 1 um + banheiro funcionário fem: 1 um +vestiário fem: 3 un + vestiário masc: 3 un +cozinha: 4 un + lavatório (cozinha): 1 un
6.10 | 14.004.0100-A | ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA.COM MOLDURA DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 9 | 342.04 | 3078.36 | vestiário fem e masc: (2,3m x 0,8m x 2un)+ + banheiro auditório masc: (0,95m x 0,8m) + banheiro auditório fem: (1,6m x 0,8m) + banheiro camarim: (0,7m x 0,8m) + lavabo secretaria: (0,80m x 0,80m) + lavabo direção: (1,0m x 0,80m) + banheiros funcionários cozinha fem: (0,60m x 0,8m)+ maculino: (1,0m x 0,80m)
6.11 | 18.006.0025-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FORNECIMENTO | UN | 9 | 50.38 | 453.42 | Banheiro auditório fem: 2 um+ banheiro auditório masc: 1 um+ banheiro camarim: 1 um+ banheiro infantil masc: 1 um+ banheiro infantil fem: 2 um+ lavabo secretaria: 1 um + lavatório cozinha: 1 um
6.12 | 18.002.0013-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,EXCLUSIVE SIFAO,VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO E TORNEIRA.FORNECIMENTO | UN | 1 | 403.3 | 403.3 | Banheiro PNE: 1 um
6.13 | 15.003.0360-A | ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 9 | 73.19 | 658.71 | Banheiro auditório fem: 2 um+ banheiro auditório masc: 1 um+ banheiro camarim: 1 um+ banheiro infantil masc: 1 um+ banheiro infantil fem: 2 um+ lavabo secretaria: 1 um + lavatório cozinha: 1 um
6.14 | 18.023.0011-A | TANQUE PARA LAVAGEM DE PANELOES,MEDINDO 80X60X50CM,CONCRETOAPARENTE,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ACABAMENTO DAS BORDAS EM PECAS DE MADEIRADE LEI E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 EM METAL CROMADO,CONFORME PROJETO Nº6019/EMOP,EXCLUSIVE TORNEIRAS E INSTALACAO HIDRAULICA.FORNECIMENTO | UN | 1 | 902.56 | 902.56 | cozinha: 1 un.
6.15 | 05.001.0145-A | ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 2 | 18.64 | 37.28 | tanque de serviços a serem substituídos: 2 um
6.16 | 15.004.0070-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES | UN | 3 | 262.16 | 786.48 | 2 unidades (tanques) + 1 um (tanque de panelões)
6.17 | 18.006.0033-A | TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 60X56CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACACAO.FORNECIMENTO | UN | 2 | 381.42 | 762.84 | 2 unidades
6.18 | 18.009.0058-A | TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 6 | 52.44 | 314.64 | tanque de serviço: 1 uni+ tanque de panelas: 1 um + cozinha: 4 unidades
6.19 | 15.004.0061-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES | UN | 2 | 403.3 | 806.6 | cozinha: 2 um
6.20 | 18.016.0042-A | CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL DE 820X340X150MM,EM CHAPA 20.304,2 VALVULAS DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFOES 16801.1/2"X1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 832.33 | 1664.66 | cozinha: 2 um
6.21 | 18.016.0040-A | CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 564.28 | 564.28 | cantina: 1 unidade
6.22 | 15.004.0050-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E RALO SIFONADO DE PVC COM 100X100X50MM COM TAMPA CEGA | UN | 5 | 189.57 | 947.85 | REPARO: Vestiário masculino: 3un +banheiro auditório masculino: 1 um + banheiro infantil masculino: 1 um
6.23 | 18.002.0055-A | MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE 33X28X53CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 1 | 265.82 | 265.82 | banheiro auditório masculino: 1 um
6.24 | 18.016.0106-A | BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EMTUBO DE 1.1/2" DE ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8,COM 80CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 158.94 | 317.88 | banheio PNE: 2 unidades
6.25 | 18.005.0018-A | ASSENTO SANITARIO PLASTICO,TIPO POPULAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15 | 24.05 | 360.75 | sanitário direção: 1 um+ banheiros cozinha: 4 unidades + vestiários: 10 um
6.26 | 15.003.0192-A | RALO SIFONADO DE FERRO FUNDIDO PARA BANHEIRO DE SERVICO DN=100MM,COMPOSTO DE UMA ENTRADA E UMA SAIDA DN=50MM (PVC 40MMINTERNAMENTE),CONFORME PROJETO DE NORMA ABNT 02.243.25-16 (NBR 9651),REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM EPOXI NA COR VERMELHA,APLICADO PELO SISTEMA ELETROSTATICO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 2 | 190.56 | 381.12 | Banheiro camarim: 1 unidade + lavabo secretaria: 1 unidade
7.0 |  | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 18387.56
7.1 | 18.027.0315-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40 | 142.99 | 5719.6 | ESTIMATIVA: salas de aula e pátio coberto: 40 unidades
7.2 | 15.020.0029-A | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 80 | 12.02 | 961.6 | salas de aula e pátio coberto: 80 unidades
7.3 | 18.035.0005-A | VENTILADOR DE TETO,COM 3 PAS EM ACO GALVANIZADO,INCLUSIVE INTERRUPTOR DE COMANDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 48 | 241.03 | 11569.44 | Salas de aula : (4 unidades x 10 salas) + salas da educação infantil : 2 un x (4 unidades)
7.4 | SINAPI 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 45.64 | 136.92 | banheiro camarim: 1 unidade + banheiro auditório feminino: 1 um + banheiro auditório masculino: 1 um
8.0 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 6434.55
8.1 | 11.013.0070-B | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 | M3 | 1.0211 | 2650.67 | 2703.68 | ABRIGO DAS LIXEIRAS: viga e cinta: (4,9m x 0,15m x 0,2m) + (4,9m x 0,15m x0,15m) +pilares: (4un x 0,15m x0,15m x1,85m) +sapatas: (0,5m x 0,5m x0,25mx 4un) + ABRIGO DO GÁS: :viga e cinta: (2,65m x 0,15m x 0,2m) + (2,65m x 0,15m x0,15m) +pilares: (2un x 0,15m x0,15m x1,85m) +sapatas: (0,5m x 0,5m x0,25mx 2un)
8.2 | 11.001.0001-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 0.13162 | 338.05 | 43.95 | ABRIGO DAS LIXEIRAS :cinta: (0,15m x 0,05m x 4,9m) + sapatas: (0,5m x 0,5m x0,05m x 4un) +ABRIGO DO GÁS :cinta: (0,15m x 0,05m x 2,65m) + sapatas: (0,5m x 0,5m x0,05m x 2un)
8.3 | 11.030.0050-A | LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 20.6412 | 178.63 | 3686.92 | Sala educação infantil 03: 17,66m² +abrigo de gas ( cobertura)+(0,65m x 1,25m x 1un x 0,1m) + abrigo das lixeiras: (1,45m x 2,0m)
9.0 |  | PINTURA |  |  |  | 83187.59
9.1 | 17.018.0044-A | REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (NBR 15079),PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFÍCIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMÃO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO | M2 | 5678 | 9.25 | 52521.5 | PAREDES: vestiários feminino e masculino: 19,4m² +19,4m²+refeitório: 71,88m² +circulação: 25,35m² +circ/escovódromo: 50,70m² +circ. Vestiário masculino: 18,63m² +sala de reforço: 29,10m² +salas de aula: (78,50m² x 6un) + (71m² x 4un) + salas educação infantil: 63,57m² +48,03m²+52,00m² + 89,20m² +80,61m²+ auditório (h= 5,7m): 262,37m² +hall (auditório): 1110,7m²+sala (cabine projeção): 43m² +coordenação pedagógica: 50,7m² +direção: 50,7 m²+ hall secretaria: 14,25m² + secretaria: 80,7m² +hall entrada principal: 97,47m² +pátio coberto central (h=5,7m): 663,54m² +pátio coberto ed. infantil: 297,54m² +TETOS: refeitório: 78,56m² + cozinha: 37,21m² + hall de serviço: 15,52m² + dispensa: 11,40m² + banheiro func masc: 5,13m² + banheiro func fem: 5,13m² + área de serviço: 3,1m² + DLM: 3,45m² banheiro pne: 3,45m² + circ: 3,72m² + cantina: 6,75m²+ escovódromo: 17,46m² + vestiário fem: 21,95m² +vestiário masc: 21,95m² + circ. vest/ escovódromo: 8,09m² + cir. vest masc: 2,20m² + sala de reforço: 21,95m² + salas de aula: (63,20m² x 6 un) + (52, 46m² x 4un) +circ. salas: 77,33m² + salas da educação infantil: 26,38m² + 22,50m² +27,52m² + 35,45m² + camarim: 44,67m² + banheiro camarim: 3,23m² +sala projeção: 29,01m² + hall auditório: 23,51m² + banheiro fem auditório: 7m² +banheiro masc auditório: 9,52m² + coordenação pedagógica: 17,46m² + banheiros infantis: 8,46m² +8,46m² +direção: 17,46m² +lavabo direção: 1,90m² + hall secretaria: 1,4m² + lavabo secretaria: 1,76m² + secretaria: 44,84m² + hall entrada principal :45,53m² + pátio coberto central: 470,65m² + pátio coberto ed infantil: 106,06m² - vãos : 202m²
9.2 | 17.018.0082-A | REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,SOBRE SUPERFÍCIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMÃO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO | M2 | 1544.41 | 13.15 | 20308.99 | PAREDES: Fachada: 929,82m² + fachada auditório: 470,87m² + muro: 143,72m²
9.3 | 17.017.0130-A | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA COM TINTA A OLEOBRILHANTE OU ACETINADA,SOBRE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,INCLUSIVE ESTE,COM LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO,NA COR EXISTENTE | M2 | 415.68 | 16.47 | 6846.25 | PORTAS: ((0,8m x 2,1m x 21 um) + (0,7m x 2,1m x2un) + (0,6m x 2,11m x1un) + (0,9m x2,1m x3un)) x 2,5 lados + RODAMEIO DE MADEIRA NAS SALAS: coordenação pedagógica: ((4,85m x 2un) + (3,60m x 2 un) + direção: (4,85m x2un) +(5,0m x 2un)+ secretaria: (6,10m x 2un) + (7,35m x 2 un) +refeitório: (7,50m x 2un) +salas de aula: (6,10m x 8 un)+ (12un x 7,35m) +(8,60m x 6un) +(4un x 8,59m) + sala de reforço: ( 6,10m + (3,60m x 2un)) x 0,1m
9.4 | 17.017.0110-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO | M2 | 70.8625 | 27.97 | 1981.95 | banheiro auditório fem: (0,8m x 2,10m x 2,5lados) + banheiro auditório masc: (0,8m x 2,10m x 2,5lados+ banheiro camarim: (0,8m x 2,10m x 2,5lados+ cabine de projeção:(0,8m x 2,10m x 2,5lados + salas educação infantil (1,2,3,4): (0,8m x 2,10m x 2,5lados x 4 unidades+ P10 e P11: (1,8m x 2,1m x 2,5 lados x 2 un) + hall de serviço: (1,2m x 2,10m x 2,5 lados) +área de serviço: (0,8m x 2,10m x 2,5lados) + acesso lixeira: (1,7m x 1,85m x 2,5 lados)
9.5 | 17.018.0080-A | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO | M2 | 23.03 | 14.61 | 336.47 | abrigo de gas:( (0,6m +0,6m + 1,25m) x 1,0m + acesso às lixeiras: (1,45m+1,45m+2,0m) x 1,85m)) X 2 LADOS
9.6 | 58.002.0425-B | PINTURA INTERNA/EXTERN.SOBRE FERRO C/TINTA ALQUÍDICA ESMALT.BRILH.EQUIV.LAGOLINE, INCL.LIMP.LIXAM.APLIC.ZARCÃO 2 DEMÃOS | M2 | 30.655 | 26.19 | 802.98 | portão do gás: (0,8m x 1,0m x 2lados) +(4,65m x 2,10m) + SECRETARIA: janelas : (1,4m x 2,4m x 2 um) + (3,0m x 0,9m) +porta: (0,8m x 2,10m) + COZINHA: janela: ( 4,5m x 1,4m) +porta: (0,9m x 2,10m)
9.7 | 17.018.0020-A | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (NBR 15079),FOSCO AVELUDADA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRÃO,EM DUAS DEMÃOS SOBRE A SUPERFÍCIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2 | 40.607 | 9.59 | 389.45 | parede área de serviço: (( 1,74m x 2,2m) + elevação de peitoril ( sala de educação infantil 03) : (0,37m x 6,4m) +ilha da cozinha: (2,0m +2,0m+3,0m+3,0m) ) x 2 lados +banheiro camarim/ camarim : (3,1m x2,65m)
10.0 |  | COBERTURA |  |  |  | 76603.75
10.1 | 16.005.0015-A | CALHA DE ALUMINIO,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,8MM E DESENVOLVIMENTO 0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 225 | 141.83 | 31911.75 | troca das calhas existentes: 225m
10.2 | 16.002.0010-A | COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2 | 228 | 142.38 | 32462.64 | Coordenação, secretaria e direção: 44m² +entorno do auditório: 44m² +substituição de telhas danificadas: 10% da área total: 140m²
10.3 | 16.001.0051-A | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 88 | 138.97 | 12229.36 | Coordenação, secretaria e direção: 44m² +entorno do auditório: 44m²
|  | TOTAL |  |  |  | 599829.92
|  | BDI (22,23%) |  |  |  | 133342.1912
|  | TOTAL COM BD1 |  |  |  | 733172.1112