## Memorial_Calculo
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CARNAVAL 2023
Memorial de Cálculo
LOCAÇÃO DE MATERIAIS
Item | Tabela | Código |  | Descrição | Unidade | Quantidade
1 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.1 | LOCAÇÃO DE 24 REFLETORES DE LED DE 400W, 42 REFLETORES DE LED DE 200W, 06 POSTES GALVANIZADOS 9MTS, 07 POSTES DE CONCRETO 09X200KGF, 07 CRUZETAS DE MADEIRA DE 2MT, PARAFUSOS, FERRAGENS E OUTROS ACESSÓRIOS. | 24 Refletores de LED de 400W, sendo: 24 unidades na Av. Barão de Vila Franca (da esquina da Rua Comendador José Julião até o DPO). | DIA | 7
42 Refletores de LED de 200W, sendo: 12 unidades na Av. Barão de Vila Franca ( do DPO até o Trevo); 10 unidades nos arredores da Praça Brigadeiro José Caetano; 12 unidades na Prefeitura Municipal de Quissamã; 5 unidades no Pátio da Igreja Matriz; 3 unidades na Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva nos arredores do palco.
06 Postes galvanizados sendo: 2 unidades na Av. Barão de Vila Franca (em frente ao Banco do Brasil); 3 unidades nos arredores da Praça Brigadeiro José Caetano; 1 unidade na Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva nos arredores do Palco.
07 Postes de concreto, sendo: 6 unidades na Av. barão de Vila Franca (do DPO até o Trevo) e 1 unidade no Pátio da Igreja Matriz.
07 Cruzetas de Madeira, sendo: 6 unidades na Av. Barão de Vila Franca (do DPO até o Trevo) e 1 unidade no Pátio da Igreja Matriz.
2 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.2 | LOCAÇÃO DE 120MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#120/70MM2 COM NEUTRO, 200 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#95/70MM2 COM NEUTRO, 300 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#50/50MM2 COM NEUTRO, 150 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#35/35MM2 COM NEUTRO, 400 MT DE CABO SINGELO SEÇÃO 1X16MM2, 600 MT DE FIO SINGELO 6MM2, 300 MT DE FIO SINGELO 4MM2, 400 MT DE FIO PARALELO 2X2,5MM2, 400 MT DE FIO PARALELO 2X4MM2, 20 DISJUNTORES BIPOLARES DE 50A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150A, 03 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 100A, 08 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 50A, 01 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE 400A, 150 CONECTORES AUTO PERFURANTE PARA CABO PRÉ-REUNIDO 4#50/50MM2, FERRAGENS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | Material a ser utilizado para fazer a interligação elétrica de todos os materiais do itens 1 e 4 desta planilha. Nos seguintes locais: Av. Barão de Vila Franca, Praça Brigadeiro José Caetano, Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva; Pátio da Igreja Matriz, Pátio da Prefeitura. | DIA | 7
3 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.3 | LOCAÇÃO DE 50 TOMADAS EM 127V, 30 TOMADAS EM 220V, 30 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA DE LED, 01 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE 400A, 20 DISJUNTORES BIPOLARES DE 50A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200A. | Material a ser utilizado na Praça Brigadeiro José Caetano para atender cerca de 20 (vinte) barracas de comércio ambulante, sendo: 2 tomadas de 127V, 1 tomada de 220V, 1 ponto de lâmpada mista de 160W e 1 disjuntor bipolar de 50A para cada barraca; 10 pontos de lâmpada mista para atender a parte externa das barracas; 1 chave seccionadora e 1 disjuntor tripolar de 200A para atender a todas as barracas. | DIA | 7
4 | SINAPI | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | Gerador a ser Instalado no estacionamento da prefeitura para atender a iluminação da Av. Barão de Vila Franca e da Praça Brigadeiro José Caetano por um período de 7 (sete dias ) (de 15 de fevereiro á 21 de fevereiro) ). Período de 12 horas por noite. | H | 84
SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Item | Tabela | Código |  | Descrição | Unidade | Quantidade
5 | EMOP - Composições | 19.004.0006-C | Caminhão carroceria fixa, trucado, 12T, motor diesel 142 CV, excl. motorista (CP) | 7 Dias (4 dias de montagem e 3 dias de desmontagem) x 7h por dia | H | 49
6 | EMOP - Composições | 19.004.0081-C | Guindauto capac. 4T. a aprox. 2mt alcance vert. a aprox. 8mt, sobre chassi de caminhão, excl. este e excl. operador (CP) | 7 Dias (4 dias de montagem e 3 dias de desmontagem) x 7h por dia | H | 49
7 | EMOP - Composições | 19.004.0045-C | Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustível (gasolina e ácool) de 1.0 litro, exclusive motorista | 7 Dias (4 dias de montagem e 3 dias de desmontagem) x 4h por dia | H | 28
SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
MÃO-DE-OBRA
Item | Tabela | Código |  | Descrição | Unidade | Quantidade
8 | EMOP - Composições | 05.105.0130-A | Mão de obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais | 7 Dias (4 dias de montagem e 3 dias de desmontagem) x 2h por dia x 1 profissional = 14h | MÊS | 0.079545
9 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | Mão de obra de eletricista, inclusive encargos sociais | 7 Dias (4 dias de montagem e 3 dias de desmontagem) x 8h por dia x 2 profissionais = 112h | MÊS | 0.63636
10 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | Mão de obra de ajudante, inclusive encargos sociais | 7 Dias (4 dias de montagem e 3 dias de desmontagem) x 8h por dia x 3 profissionais = 168h | MÊS | 0.95455
11 | EMOP - Composições | 05.105.0127-A | Mão de obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais | 7 Dias (4 dias de montagem e 3 dias de desmontagem) x 4h por dia x 1 profissional = 28h | MÊS | 0.15909
12 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | Mão de obra de eletricista, inclusive encargos sociais (Plantão) | 7 Dias de período noturno (15 de fevereiro á 21 de fevereiro) x 8h por dia (das 19h às 04h) x 1 profissional = 56h; 6 dias de período diurno (16 de fevereiro á 21 de fevereiro x 8h por dia (das 10h às 19h) x 1 profissional = 48h | MÊS | 0.6
13 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | Mão de obra de ajudante, inclusive encargos sociais (Plantão) | 7 Dias de período noturno (15 de fevereiro á 21 de fevereiro) x 8h por dia (das 19h às 04h) x 1 profissional = 56h; 6 dias de período diurno (16 de fevereiro á 21 de fevereiro x 8h por dia (das 10h às 19h) x 1 profissional = 48h | MÊS | 0.6
14 | EMOP - Composições | 05.105.0148-A | Mão de obra de motorista, inclusive encargos sociais | 7 Dias (4 dias de montagem e 3 dias de desmontagem) x 7h por dia = 49h | MÊS | 0.27841
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA
OBS. Pela tabela EMOP a referência de trabalho por mês dos profissionais é de 176 horas trabalhadas.

## Pesquisas_Preço
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CARNAVAL 2023
Mapa das Cotações para Uso na Planilha de Composições
Item | Código | Descrição | Fornecedor | Unidade | Valor | Média
1 | PESQ.1 | LOCAÇÃO DE 24 REFLETORES DE LED DE 400W, 42 REFLETORES DE LED DE 200W, 06 POSTES GALVANIZADOS 9MTS, 07 POSTES DE CONCRETO 09X200KGF, 07 CRUZETAS DE MADEIRA DE 2MT, PARAFUSOS, FERRAGENS E OUTROS ACESSÓRIOS. | DG Entretenimento Produções e Sonorização Ltda ME | DIA | 4350 | 4178.3333
|  |  | JL Empreiteira Serviços e Comércio Ltda | DIA | 4200
|  |  | MSV Som & Iluminação LTDA | DIA | 3985
2 | PESQ.2 | LOCAÇÃO DE 120MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#120/70MM2 COM NEUTRO, 200 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#95/70MM2 COM NEUTRO, 300 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#50/50MM2 COM NEUTRO, 150 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#35/35MM2 COM NEUTRO, 400 MT DE CABO SINGELO SEÇÃO 1X16MM2, 600 MT DE FIO SINGELO 6MM2, 300 MT DE FIO SINGELO 4MM2, 400 MT DE FIO PARALELO 2X2,5MM2, 400 MT DE FIO PARALELO 2X4MM2, 20 DISJUNTORES BIPOLARES DE 50A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150A, 03 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 100A, 08 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 50A, 01 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE 400A, 150 CONECTORES AUTO PERFURANTE PARA CABO PRÉ-REUNIDO 4#50/50MM2, FERRAGENS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | DG Entretenimento Produções e Sonorização Ltda ME | DIA | 3245 | 3140
|  |  | JL Empreiteira Serviços e Comércio Ltda | DIA | 3185
|  |  | MSV Som & Iluminação LTDA | DIA | 2990
3 | PESQ.3 | LOCAÇÃO DE 50 TOMADAS EM 127V, 30 TOMADAS EM 220V, 30 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA DE LED, 01 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE 400A, 20 DISJUNTORES BIPOLARES DE 50A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200A. | DG Entretenimento Produções e Sonorização Ltda ME | DIA | 2425 | 2338.6667
|  |  | JL Empreiteira Serviços e Comércio Ltda | DIA | 2348
|  |  | MSV Som & Iluminação LTDA | DIA | 2243

## Modelo_Pesquisas
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CARNAVAL 2023
MODELO DE COTAÇÃO
RAZÃO SOCIAL: |  |  | EMAIL:
ENDEREÇO: |  |  | CIDADE:
CNPJ: |  |  | ESTADO: |  | CEP:
CONTATO: |  |  | TELEFONE:
Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
1 | PESQ.1 | LOCAÇÃO DE 24 REFLETORES DE LED DE 400W, 42 REFLETORES DE LED DE 200W, 06 POSTES GALVANIZADOS 9MTS, 07 POSTES DE CONCRETO 09X200KGF, 07 CRUZETAS DE MADEIRA DE 2MT, PARAFUSOS, FERRAGENS E OUTROS ACESSÓRIOS. | DIA | 1
2 | PESQ.2 | LOCAÇÃO DE 120MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#120/70MM2 COM NEUTRO, 200 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#95/70MM2 COM NEUTRO, 300 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#50/50MM2 COM NEUTRO, 150 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#35/35MM2 COM NEUTRO, 400 MT DE CABO SINGELO SEÇÃO 1X16MM2, 600 MT DE FIO SINGELO 6MM2, 300 MT DE FIO SINGELO 4MM2, 400 MT DE FIO PARALELO 2X2,5MM2, 400 MT DE FIO PARALELO 2X4MM2, 20 DISJUNTORES BIPOLARES DE 50A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150A, 03 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 100A, 08 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 50A, 01 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE 400A, 150 CONECTORES AUTO PERFURANTE PARA CABO PRÉ-REUNIDO 4#50/50MM2, FERRAGENS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | DIA | 1
3 | PESQ.3 | LOCAÇÃO DE 50 TOMADAS EM 127V, 30 TOMADAS EM 220V, 30 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA DE LED, 01 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE 400A, 20 DISJUNTORES BIPOLARES DE 50A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200A. | DIA | 1
TOTAL
DATA: ___/___/______
VALIDADE:
_____________________________________________________________________
ASSINATURA / CARIMBO CNPJ

## Composição de BDI
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CARNAVAL 2023
Planilha de Composição de BDI
Referência: Maio/2020
Item componente do BDI |  | Valores Propostos | Tributos | %
AC | Administração Central | 0.0151 | PIS | 0.65
R | Riscos | 0 | COFINS | 3
S + G | Seguro e Garantia | 0 | ISS | 5
DF | Despesas Financeiras | 0 | Total | 8.65
L | Lucro | 0.0349
I | Tributos (PIS, COFINS e ISS) | 0.0865
BDI %= | 15.0002
Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU – 2369/2011 e TCU – 2622/2013, conforme abaixo ilustrado.

## Planilha_Orçamentária
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CARNAVAL 2023
Planilha Orçamentária
Referência:EMOP / SINAPI de 10/2022
LOCAÇÃO DE MATERIAIS
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
1 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.1 | LOCAÇÃO DE 24 REFLETORES DE LED DE 400W, 42 REFLETORES DE LED DE 200W, 06 POSTES GALVANIZADOS 9MTS, 07 POSTES DE CONCRETO 09X200KGF, 07 CRUZETAS DE MADEIRA DE 2MT, PARAFUSOS, FERRAGENS E OUTROS ACESSÓRIOS. | DIA | 7 | 4178 | 29246
2 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.2 | LOCAÇÃO DE 120MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#120/70MM2 COM NEUTRO, 200 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#95/70MM2 COM NEUTRO, 300 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#50/50MM2 COM NEUTRO, 150 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#35/35MM2 COM NEUTRO, 400 MT DE CABO SINGELO SEÇÃO 1X16MM2, 600 MT DE FIO SINGELO 6MM2, 300 MT DE FIO SINGELO 4MM2, 400 MT DE FIO PARALELO 2X2,5MM2, 400 MT DE FIO PARALELO 2X4MM2, 20 DISJUNTORES BIPOLARES DE 50A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150A, 03 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 100A, 08 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 50A, 01 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE 400A, 150 CONECTORES AUTO PERFURANTE PARA CABO PRÉ-REUNIDO 4#50/50MM2, FERRAGENS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | DIA | 7 | 3140 | 21980
3 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.3 | LOCAÇÃO DE 50 TOMADAS EM 127V, 30 TOMADAS EM 220V, 30 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA DE LED, 01 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE 400A, 20 DISJUNTORES BIPOLARES DE 50A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200A. | DIA | 7 | 2338.67 | 16370.69
4 | SINAPI | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | H | 84 | 317.07 | 26633.88
SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS | [6 empty] | 94230.57
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
5 | EMOP - Composições | 19.004.0006-C | CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, TRUCADO, 12T, MOTOR DIESEL 142 CV, EXCL. MOTORISTA (CP) | H | 49 | 230.51 | 11294.99
6 | EMOP - Composições | 19.004.0081-C | GUINDAUTO CAPAC. 4T. A APROX. 2MT ALCANCE VERT. A APROX. 8MT, SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO, EXCL. ESTE E EXCL. OPERADOR (CP) | H | 49 | 56.33 | 2760.17
7 | EMOP - Composições | 19.004.0045-C | VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 28 | 43.94 | 1230.32
SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | [6 empty] | 15285.48
MÃO-DE-OBRA
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
8 | EMOP - Composições | 05.105.0130-A | MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.08 | 15776.64 | 1262.13
9 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.64 | 3864.96 | 2473.57
10 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | MÃO DE OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.95 | 2793.12 | 2653.46
11 | EMOP - Composições | 05.105.0127-A | MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.16 | 6427.52 | 1028.4
12 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (PLANTÃO) | MÊS | 0.6 | 3864.96 | 2318.98
13 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | MÃO DE OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (PLANTÃO) | MÊS | 0.6 | 2793.12 | 1675.87
14 | EMOP - Composições | 05.105.0148-A | MÃO DE OBRA DE MOTORISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.28 | 3864.96 | 1082.19
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA | [6 empty] | 12494.6
SUBTOTAL GERAL | [6 empty] | 122010.65
BDI (15%) | [6 empty] | 18301.5975
TOTAL | [6 empty] | 140312.2475

## Cronograma_Físico_Financeiro
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CARNAVAL 2023
Cronograma de Desembolso
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  |  |  |  | 140312.2475
Etapa | Mês | Percentual Executado | Valor Etapa | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | 1 | 100% | 140312.2475 | 100% | 140312.2475