## Memorial_Calculo
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXPO 2023
Memorial de Cálculo
LOCAÇÃO DE MATERIAIS
Item | Tabela | Código | Descrição | Observações | Unidade | Quantidade
1 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.1 | Locação de 400 metros cabo pré reunido quadriplex 120MM; 200 metros de cabo pré-reunido de al, seção 3#95mm² com neutro, isolamento 0,6/1,0KV; 300 metros de cabo pré-reunido de al seção 3#50mm² com neutro, isolamento 0,6/1,0KV; 450 metros de cabo de alumínio nu, seção 2ca awg; 400 metros de cabo de cobre seção 1x35mm²/750V; 300 metros de cabo de cobre seção 1x16mm²/750V; 400 metros de cabo de cobre seção 1x10mm²/750V; 100 refletores de LED 400W; 130 refletores de LED 200W; , rele foto célula; 500M Cabo de cobre 2,5mm; 10 rolos de fita isolante 20M; 30 refletores de LED 50W. | Utilização dos cabos de alumínio NU para a extensão de rede dos transformadores | DIA | 6
Utilização dos Refletores de 400W e 200W , Cruzetas , mão francesas e acessórios nos seguintes postes existentes : Pista de areia ; Pista de granma; Em frente ao pavilhão leiteiro ; Em frente ao pavilhão bovino ; Área de brita ; Atrás dos pavilhões ; Em frente ao Tatersal ; Atrás da delegacia ; Estacionamento ; Ao lado do Curral ; Atrás da pista de laço e estacionamento na área nova do Parque de Exposições.
Utilização dos cabos de cobre para derivação da rede principal e alimentação das barracas e demais pontos necessários ; Utilização dos cabos de alumínio pré- reunido quadriplex como rede de alimentação principal do Parque de Exposições.
Utilização dos cabos de alumínio pré- reunido quadriplex como rede de alimentação principal do Parque de Exposições.
Utilização de refletores de Led 50W na fazendinha e na área dos coqueiros
2 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.2 | Locação de 800 metros de fio singelo de cobre seção 6mm²/750V; 500M Cabo de cobre 2,5mm; 500 metros de fio singelo de cobre seção 4mm²/750V; 400 metros de fio paralelo de cobre seção 2x2,5mm²; 300 metros de fio paralelo de cobre seção 2x4mm²/750V; 65 lâmpadas de 400W vapor metálico; 50 reatores de 400W vapor metálico; 10 rolos de fita isolante 20M; 50 disjuntores 2x40A; 10 disjuntores 3x50A; 05 disjuntores 3x70A; 05 disjuntores 3x100A; 02 disjuntores 3x150A e 20 disjuntores 1x40A ; 03 disjuntores 3 x 200A ; 100 tomadas em 127V ; 100 tomadas em 220 V ; 100 pontos de luz com lâmpada de LED 20W ; 35 pontos de luz com lâmpadas de LED 25W ; 20 rolos de fita isolante de 20 M . | Utilização dos pontos de luz nas barracas / restaurantes , stands e demais pontos necessáios. | DIA | 6
Utilização das tomadas de 127 e 220V nas barracas / restaurantes , stands e demais pontos necessáios.
Utilização dos disjuntores de proteção e cabos nos pontos necessários. Utilização de 65 lâmpadas vapor metálica de 400W e 50 reatores de vapor metálico de 400W em alguns postes existentes.Utilização dos Refletores de 400W e 200W , Cruzetas , mão francesas e acessórios nos seguintes postes existentes : Pista de areia ; Pista de granma; Em frente ao pavilhão leiteiro ; Em frente ao pavilhão bovino ; Área de brita ; Atrás dos pavilhões ; Em frente ao Tatersal ; Atrás da delegacia ; Estacionamento ; Ao lado do Curral ; Atrás da pista de laço.
3 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.3 | Locação de 03 postes circular de concreto 11x400kg; 06 postes circular de concreto 11x200Kg e 02 postes circular de concreto 9x200Kg ; 10 postes galvanizados com 7 metros ; 06 postes galvanizados com 05 metros ; 70 cruzetas de madeira; 140 mão francesa; Parafusos e cintas. |  | DIA | 6
Utilização de 11 postes de concreto com cruzetas e ferragens na montagem da rede elétrica dos transformadores.
Utilização dos postes Galvanizados na área da Fazendinha e na rua dos coqueiros.
4 | EMOP - Composições | 05.014.0009-A | Aluguel de transformador de distribuição, trifásico, 60Hz, 13,8kV - 220/127V, 75kVA | Utilização de 1 mês, devido a necessidade de disponibilização do equipamento 15 dias antes do evento para a ligação da ENEL e 15 dias após o evento para o desligamento | UNXMÊS | 1
5 | EMOP - Composições | 05.014.0015-A | Aluguel de transformador de distribuição, trifásico, 60Hz, 13,8kV - 220/127V, 112,5kVA | Utilização de 1 mês, devido a necessidade de disponibilização do equipamento 15 dias antes do evento para a ligação da ENEL e 15 dias após o evento para o desligamento | UNXMÊS | 1
6 | EMOP - Composições | 19.011.0009-C | GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 145/125KVA,EXCLUSIVE OPERADOR - Custo Produtivo | DOIS ( 02) GERADORES . Sendo (01) um Gerador para atender a cabine de energia existente que alimenta o tattersal e adjacências e (01) gerador para atender o transformador de 75KVA. Estimativa de 4 horas por dia, para atender faltas de energia e manutenções que venham a ser necessárias , custo produtivo | H | 48
7 | EMOP - Composições | 19.011.0009-D | GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 145/125KVA,EXCLUSIVE OPERADOR - Custo Improdutivo | DOIS ( 02) GERADORES . Sendo (01) um Gerador para atender a cabine de energia existente que alimenta o tattersal e adjacências e (01) gerador para atender o transformador de 75KVA. Estimativa de 20 horas por dia, para atender faltas de energia e manutenções que venham a ser necessárias , custo produtivo | H | 240
8 | EMOP - Composições | 19.011.0009-F | GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 650/520KVA,EXCLUSIVE OPERADOR - Custo Produtivo | Gerador para atender a cabine de energia principal que alimenta o parque de exposições, estimativa de 4 horas por dia, para atender faltas de energia e manutenções que venham a ser necessárias na referida cabine, custo produtivo | H | 24
9 | EMOP - Composições | 19.011.0009-F | GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 650/520KVA,EXCLUSIVE OPERADOR - Custo Improdutivo | Gerador para atender a cabine de energia principal que alimenta o parque de exposições, estimativa de 20 horas por dia, para atender faltas de energia e manutenções que venham a ser necessárias na referida cabine, custo produtivo | H | 120
FORNECIMENTO
Item | Tabela | Código | Descrição | Observações | Unidade | Quantidade
10 | EMOP - Composições | 14712 | LAMPADA LED,BULBO,A60,20W,100/240V,BASE E27 | Lâmpadas LED para REPOSIÇÃO nos seguintes locais: Entrada do Parque , Banheiro defesa Civil , Sala VIP ; Banheiro do Prédio , Barracão dos tratores ; Banheiro lado do almoxarifado ; Baia dos cavalos pavilhão do gado ; Pavilhão leiteiro ; Área de ração de gado ; Restaurante ; Administração ; Sala do meio ambiente ; Casa de Taipa ; Tatersal ; Banheiro Tatersal ; Casinha de madeira. | UNID | 55
11 | EMOP - Composições | 14714 | LAMPADA LED,BULBO,A60,30W,100/240V,BASE E27 |  | UNID | 55
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Item | Tabela | Código | Descrição | Observações | Unidade | Quantidade
12 | EMOP - Composições | 19.004.0006-C | Caminhão carroceria fixa, trucado, 12T, motor diesel 142 CV, excl. motorista (CP) | 16 Dias (10 dias de montagem e 6 dias de desmontagem) x 7h por dia | H | 112
13 | EMOP - Composições | 19.004.0081-C | Guindauto capac. 4T. a aprox. 2mt alcance vert. a aprox. 8mt, sobre chassi de caminhão, excl. este e excl. operador (CP) | 16 Dias (10 dias de montagem e 6 dias de desmontagem) x 7h por dia | H | 112
14 | EMOP - Composições | 19.004.0045-C | Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustível (gasolina e ácool) de 1.0 litro, exclusive motorista | 16 Dias (10 dias de montagem e 6 dias de desmontagem) x 7h por dia | H | 112
MÃO-DE-OBRA
Item | Tabela | Código | Descrição | Observações | Unidade | Quantidade
15 | EMOP - Composições | 05.105.0130-A | Mão de obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais | 16 Dias (10 dias de montagem e 6 dias de desmontagem) x 2h por dia x 1 profissional = 32h | MÊS | 0.18
16 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | Mão de obra de eletricista, inclusive encargos sociais | 16 Dias (10 dias de montagem e 6 dias de desmontagem) x 8h por dia x 2 profissionais = 256h | MÊS | 1.45
17 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | Mão de obra de ajudante, inclusive encargos sociais | 16 Dias (10 dias de montagem e 6 dias de desmontagem) x 8h por dia x 3 profissionais = 384h | MÊS | 2.18
18 | EMOP - Composições | 05.105.0127-A | Mão de obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais | 16 Dias (10 dias de montagem e 6 dias de desmontagem) x 4h por dia x 1 profissional = 64h | MÊS | 0.36
19 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | Mão de obra de eletricista, inclusive encargos sociais (Plantão) | 6 Dias de período noturno (de 22 até 27 de agosto) x 8h por dia (das 19h às 04h) x 1 profissional = 48h; 5 dias de período diurno (de 23 até 27 de agosto) x 8h por dia (das 10h às 19h) x 1 profissional = 40h | MÊS | 0.5
20 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | Mão de obra de ajudante, inclusive encargos sociais (Plantão) | 6 Dias de período noturno (de 22 até 27 de agosto) x 8h por dia (das 19h às 04h) x 1 profissional = 48h; 5 dias de período diurno (de 23 até 27 de agosto) x 8h por dia (das 10h às 19h) x 1 profissional = 40h | MÊS | 0.5
21 | EMOP - Composições | 05.105.0148-A | Mão de obra de motorista, inclusive encargos sociais | 16 Dias (10 dias de montagem e 6 dias de desmontagem) x 7h por dia = 112h | MÊS | 0.63
OBS. Pela tabela EMOP a referência de trabalho por mês dos profissionais é de 176 horas trabalhadas.

## Composições
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXPO 2023
Planilha de Composições
Referência: EMOP de 04/2023
19.011.0009-F |  | GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 650/520KVA,EXCLUSIVE OPERADOR - CUSTO PRODUTIVO
SEQ. | ELEMENTAR | DESCRIÇÃO | UN. | REUTILIZ. | QUANT. | PERC. | PREÇO | REFER. | TOTAL
1 | 218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | L |  | 104 | 0 | 5.8 |  | 603.2
2 | 220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, CLASSIFICACAO API CF E VISCOSIDADE SAE 30 | L |  | 0.9 | 50 | 24 |  | 32.4
3 | 222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | KG |  | 0.16 | 0 | 9.85 |  | 1.58
4 | 14157 | GRUPO GER.P/ENERG.EMERG.TRIF.220/127V,FREQ.50/60HZ,C/REG.TEN.FREQ.AUT.QUADRO COM.AUT.TANQUE COMB.POT.650/520KVA INT./COM | UN |  | 9.09e-05 | 0 | 504700 |  | 45.88
|  |  | H | [5 empty] | 683.06
19.011.0009-F |  | GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 650/520KVA,EXCLUSIVE OPERADOR - CUSTO IMPRODUTIVO
SEQ. | ELEMENTAR | DESCRIÇÃO | UN. | REUTILIZ. | QUANT. | PERC. | PREÇO | REFER. | TOTAL
4 | 14157 | GRUPO GER.P/ENERG.EMERG.TRIF.220/127V,FREQ.50/60HZ,C/REG.TEN.FREQ.AUT.QUADRO COM.AUT.TANQUE COMB.POT.650/520KVA INT./COM | UN |  | 6.02e-05 | 0 | 504700 |  | 30.38
|  |  | H | [5 empty] | 30.38

## Composição de BDI
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXPO 2023
Planilha de Composição de BDI
Referência: Maio/2020
Item componente do BDI |  | Valores Propostos | Tributos | %
AC | Administração Central | 0.0592 | PIS | 0.65
R | Riscos | 0 | COFINS | 3
S + G | Seguro e Garantia | 0 | ISS | 5
DF | Despesas Financeiras | 0 | Total | 8.65
L | Lucro | 0.0349
I | Tributos (PIS, COFINS e ISS) | 0.0865
BDI %= | 19.9963
Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU – 2369/2011 e TCU – 2622/2013, conforme abaixo ilustrado.

## Planilha_Orçamentária
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXPO 2023
Planilha Orçamentária
Referência:EMOP de abril 2023
LOCAÇÃO DE MATERIAIS
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
1 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.1 | Locação de 400 metros cabo pré reunido quadriplex 120MM; 200 metros de cabo pré-reunido de al, seção 3#95mm² com neutro, isolamento 0,6/1,0KV; 300 metros de cabo pré-reunido de al seção 3#50mm² com neutro, isolamento 0,6/1,0KV; 450 metros de cabo de alumínio nu, seção 2ca awg; 400 metros de cabo de cobre seção 1x35mm²/750V; 300 metros de cabo de cobre seção 1x16mm²/750V; 400 metros de cabo de cobre seção 1x10mm²/750V; 100 refletores de LED 400W; 130 refletores de LED 200W; , rele foto célula; 500M Cabo de cobre 2,5mm; 10 rolos de fita isolante 20M; 30 refletores de LED 50W. | DIA | 6 | 3656.13 | 21936.78
2 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.2 | Locação de 800 metros de fio singelo de cobre seção 6mm²/750V; 500M Cabo de cobre 2,5mm; 500 metros de fio singelo de cobre seção 4mm²/750V; 400 metros de fio paralelo de cobre seção 2x2,5mm²; 300 metros de fio paralelo de cobre seção 2x4mm²/750V; 65 lâmpadas de 400W vapor metálico; 50 reatores de 400W vapor metálico; 10 rolos de fita isolante 20M; 50 disjuntores 2x40A; 10 disjuntores 3x50A; 05 disjuntores 3x70A; 05 disjuntores 3x100A; 02 disjuntores 3x150A e 20 disjuntores 1x40A ; 03 disjuntores 3 x 200A ; 100 tomadas em 127V ; 100 tomadas em 220 V ; 100 pontos de luz com lâmpada de LED 20W ; 35 pontos de luz com lâmpadas de LED 25W ; 20 rolos de fita isolante de 20 M . | DIA | 6 | 4190.75 | 25144.5
3 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.3 | Locação de 03 postes circular de concreto 11x400kg; 06 postes circular de concreto 11x200Kg e 02 postes circular de concreto 9x200Kg ; 10 postes galvanizados com 7 metros ; 06 postes galvanizados com 05 metros ; 70 cruzetas de madeira; 140 mão francesa; Parafusos e cintas. | DIA | 6 | 2789 | 16734
SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS | [6 empty] | 63815.28
Item | Tabela | Código | LOCAÇÃO DE GERADORES E TRANSFORMADORES
Item | Tabela | Código | Descrição
4 | EMOP - Composições | 05.014.0009-A | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, TRIFÁSICO, 60HZ, 13,8KV - 220/127V, 75KVA | UNXMÊS | 1 | 1356.54 | 1356.54
5 | EMOP - Composições | 05.014.0015-A | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, TRIFÁSICO, 60HZ, 13,8KV - 220/127V, 112,5KVA | UNXMÊS | 1 | 1683.48 | 1683.48
6 | EMOP - Composições | 19.011.0009-C | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22 0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,NA POTENCIA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR | H | 48 | 200.79 | 9637.92
7 | EMOP - Composições | 19.011.0009-D | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22 0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,NA POTENCIA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR | H | 240 | 26.52 | 6364.8
8 | EMOP - Composições | 19.011.0009-F | GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22 0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 568 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 5H,NA POTENCIA DE 650/520 KVA (INTERMITENTE/CONTINUA) EXCLUSIVE OPERADOR | H | 24 | 683.06 | 16393.44
9 | EMOP - Composições | 19.011.0009-F | GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22 0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 568 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 5H,NA POTENCIA DE 650/520 KVA (INTERMITENTE/CONTINUA) EXCLUSIVE OPERADOR | H | 120 | 30.38 | 3645.6
10 | [6 empty] | 39081.78
FORNECIMENTO
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
11 | EMOP - Insumos | 14712 | LAMPADA LED,BULBO,A60,20W,100/240V,BASE E27 | UNID | 55 | 15.35 | 844.25
12 | EMOP - Insumos | 14714 | LAMPADA LED,BULBO,A60,30W,100/240V,BASE E27 | UNID | 55 | 30.8 | 1694
SUBTOTAL DE FORNECIMENTO | [6 empty] | 2538.25
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
13 | EMOP - Composições | 19.004.0006-C | CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, TRUCADO, 12T, MOTOR DIESEL 142 CV, INCLUSIVE. MOTORISTA (CP) | H | 112 | 234.46 | 26259.52
14 | EMOP - Composições | 19.004.0081-C | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTE S,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO | H | 112 | 54.71 | 6127.52
15 | EMOP - Composições | 19.004.0045-C | VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 112 | 47.18 | 5284.16
SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | [6 empty] | 37671.2
MÃO-DE-OBRA
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
16 | EMOP - Composições | 05.105.0130-A | MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.18 | 16947.04 | 3050.47
17 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 1.45 | 3864.96 | 5604.19
18 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | MÃO DE OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 2.18 | 2793.12 | 6089
19 | EMOP - Composições | 05.105.0127-A | MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.36 | 6427.52 | 2313.91
20 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (PLANTÃO) | MÊS | 0.5 | 3864.96 | 1932.48
21 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | MÃO DE OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (PLANTÃO) | MÊS | 0.5 | 2793.12 | 1396.56
22 | EMOP - Composições | 05.105.0148-A | MÃO DE OBRA DE MOTORISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.63 | 3864.96 | 2434.9248
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA | [6 empty] | 22821.5348
SUBTOTAL GERAL EQUIPAMENTO + LOCAÇÃO DE MATERIAIS + MÃO DE OBRA | [6 empty] | 163389.7948
BDI (20%) | [6 empty] | 32677.959
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS + LOCAÇÃO DE MATERIAIS + MÃO DE OBRA (COM BDI) | [6 empty] | 196067.7538
SUB TOTAL MATERIAIS | [6 empty] | 2538.25
TOTALGERAL | [6 empty] | 198606.0038

## Cronograma_Físico_Financeiro
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXPO 2023
Cronograma de Desembolso
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  |  |  |  | 198606.0038
Etapa | Mês | Percentual Executado | Valor Etapa | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | 1 | 100% | 198606.0038 | 100% | 198606.0038

## pesquisa de preços
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXPO 2023
Mapa das Cotações para Uso na Planilha de Composições
Item | Código | Descrição | Fornecedor | unid | Valor | Média
1 | PESQ.1 | Locação de 400 metros cabo pré reunido quadriplex 120MM; 200 metros de cabo pré-reunido de al, seção 3#95mm² com neutro, isolamento 0,6/1,0KV; 300 metros de cabo pré-reunido de al seção 3#50mm² com neutro, isolamento 0,6/1,0KV; 450 metros de cabo de alumínio nu, seção 2ca awg; 400 metros de cabo de cobre seção 1x35mm²/750V; 300 metros de cabo de cobre seção 1x16mm²/750V; 400 metros de cabo de cobre seção 1x10mm²/750V; 100 refletores de LED 400W; 130 refletores de LED 200W; , rele foto célula; 500M Cabo de cobre 2,5mm; 10 rolos de fita isolante 20M; 30 refletores de LED 50W. | PC EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | DIA | 3335 | 3656.125
|  |  | JL EMPREITEIRA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DIA | 3651.5
|  |  | JJ PEREIRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DIA | 3752
|  |  | TRÊS GERAÇÕES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES LTDA | DIA | 3886
2 | PESQ.2 | Locação de 800 metros de fio singelo de cobre seção 6mm²/750V; 500M Cabo de cobre 2,5mm; 500 metros de fio singelo de cobre seção 4mm²/750V; 400 metros de fio paralelo de cobre seção 2x2,5mm²; 300 metros de fio paralelo de cobre seção 2x4mm²/750V; 65 lâmpadas de 400W vapor metálico; 50 reatores de 400W vapor metálico; 10 rolos de fita isolante 20M; 50 disjuntores 2x40A; 10 disjuntores 3x50A; 05 disjuntores 3x70A; 05 disjuntores 3x100A; 02 disjuntores 3x150A e 20 disjuntores 1x40A ; 03 disjuntores 3 x 200A ; 100 tomadas em 127V ; 100 tomadas em 220 V ; 100 pontos de luz com lâmpada de LED 20W ; 35 pontos de luz com lâmpadas de LED 25W ; 20 rolos de fita isolante de 20M M . | PC EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | DIA | 3795 | 4190.75
|  |  | JL EMPREITEIRA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DIA | 4190
|  |  | JJ PEREIRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DIA | 4312
|  |  | TRÊS GERAÇÕES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES LTDA | DIA | 4466
3 | PESQ.2 | Locação de 03 postes circular de concreto 11x400kg; 06 postes circular de concreto 11x200Kg e 02 postes circular de concreto 9x200Kg ; 10 postes galvanizados com 7 metros ; 06 postes galvanizados com 05 metros ; 70 cruzetas de madeira; 140 mão francesa; Parafusos e cintas. | PC EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | DIA | 2548 | 2789
|  |  | JL EMPREITEIRA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DIA | 2760
|  |  | JJ PEREIRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DIA | 2890
|  |  | TRÊS GERAÇÕES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES LTDA | DIA | 2958