## Crono
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR |  |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 023612/2021 |  | 913060/2021 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ |  |  |  | REFORMA DA COBERTURA E ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO |  |  |  |  | REFORMA DA COBERTURA E ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
Falta distribuir: | Item | Descrição |  |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01
Linha | 1. | REFORMA DA COBERTURA E ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO |  |  | 313598.98 | % Período: | 7.259% | 19.71% | 20.89% | 20.89% | 19.87% | 11.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
calculada
0% | 1.1. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 42831.59 | % Período: | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
--> | [6 empty] | 2023-08-01: 20%; 2023-09-01: 20%; 2023-10-01: 20%; 2023-11-01: 20%; 2023-12-01: 10%; 2024-01-01: 10%
0% | 1.2. | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS |  |  | 10535.7 | % Período: | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
--> | [6 empty] | 2023-08-01: 25%; 2023-09-01: 25%; 2023-10-01: 25%; 2023-11-01: 25%
0% | 1.3. | REVESTIMENTOS |  |  | 30412.64 | % Período: | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
--> | [6 empty] | 2023-09-01: 25%; 2023-10-01: 25%; 2023-11-01: 25%; 2023-12-01: 25%
0% | 1.4. | ESQUADRIAS |  |  | 14844.84 | % Período: | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
--> | [6 empty] | 2023-10-01: 25%; 2023-11-01: 25%; 2023-12-01: 50%
0% | 1.5. | COBERTURAS |  |  | 57818.18 | % Período: | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
--> | [6 empty] | 2023-08-01: 20%; 2023-09-01: 20%; 2023-10-01: 20%; 2023-11-01: 20%; 2023-12-01: 20%
0% | 1.6. | PINTURAS |  |  | 157156.03 | % Período: | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
--> | [6 empty] | 2023-09-01: 20%; 2023-10-01: 20%; 2023-11-01: 20%; 2023-12-01: 20%; 2024-01-01: 20%
| Total: R$ 313.598,98 |  |  |  |  | %: | 7.259% | 19.71% | 20.89% | 20.89% | 19.87% | 11.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | Repasse: | 20796.79 | 56458.08 | 59848.6 | 59848.59 | 56919.75 | 32628.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Período: |  | Contrapartida: | 1967.09 | 5340.16 | 5660.86 | 5660.86 | 5383.83 | 3086.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Investimento: | 22763.88 | 61798.24 | 65509.46 | 65509.45 | 62303.59 | 35714.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | %: | 7.259% | 26.97% | 47.85% | 68.74% | 88.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | Repasse: | 20796.79 | 77254.87 | 137103.47 | 196952.06 | 253871.81 | 286500 | 286500 | 286500 | 286500 | 286500 | 286500 | 286500
|  |  |  | Acumulado: |  | Contrapartida: | 1967.0915 | 7307.2537 | 12968.1121 | 18628.9704 | 24012.8001 | 27098.98 | 27098.98 | 27098.98 | 27098.98 | 27098.98 | 27098.98 | 27098.98
[6 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Investimento: | 22763.879 | 84562.124 | 150071.579 | 215581.034 | 277884.615 | 313598.98 | 313598.98 | 313598.98 | 313598.98 | 313598.98 | 313598.98 | 313598.98