## Cronograma de aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
ANEXO I - MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DETERMINAÇÃO DO QUANTITATIVO E LAYOUT DE MONTAGEM DA ARENA ESPORTIVA.
ITEM / QUANTIDADE DO ITEM NA DATA / LOCAL / DATA
| Tenda 10 x 10m |  | Piso elevado |  | Tenda 2 x 3m |  | Sala Almox. |  | Arquibancada |  | Gradil |  | Mont. / Desm. Rede
DATA | Quant./dia | Local | Quant./dia | Local | Quant./dia | Local | Quant./dia | Local | Quant./dia | Local | Quant./dia | Local | Quant./dia | Local
2023-12-26 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2023-12-27 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2023-12-28 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2023-12-29 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2023-12-30 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2023-12-31 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2024-01-01 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2024-01-02 | [6 empty] | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-03 | [6 empty] | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-04 | [6 empty] | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-05 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF |  |  | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-06 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF | 3 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-07 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF | 3 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-08 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF |  | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-09 | [6 empty] | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-10 | [6 empty] | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-11 | [6 empty] | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-12 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF |  |  | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-13 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF | 3 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-14 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF | 3 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-15 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF |  |  | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-16 | [6 empty] | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-17 | [6 empty] | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-18 | [6 empty] | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-19 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF |  |  | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-20 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF | 3 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-21 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF | 3 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-22 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF |  |  | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-23 | [6 empty] | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-24 | [6 empty] | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-25 | [6 empty] | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-26 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF |  |  | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-27 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF | 3 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-28 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF | 3 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-29 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 1 un. PV e 1 un. PBF |  |  | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-30 | [6 empty] | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-01-31 | [6 empty] | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-02-01 | [6 empty] | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-02-02 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF |  |  | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-02-03 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF | 3 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-02-04 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF | 3 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-02-05 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF |  |  | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-02-06 | [6 empty] | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-02-07 | [6 empty] | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-02-08 | [6 empty] | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-02-09 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF |  |  | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-02-10 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF | 3 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-02-11 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF | 3 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-02-12 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF |  |  | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-02-13 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF |  |  | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-02-14 | [6 empty] | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-02-15 | [6 empty] | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF | 1 | PJF
2024-02-16 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2024-02-17 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2024-02-18 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2024-02-19 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2024-02-23 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2024-02-24 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2024-02-25 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2024-02-26 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2024-03-01 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2024-03-02 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2024-03-03 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2024-03-04 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2024-03-05 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2024-03-06 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2024-03-07 | 2 | 1 un. PV e 1 un. PBF | 1 | 100m2 na PV e 100m2 na PBF
2024-03-11 | 1 | PBF
2024-03-12 | 1 | PBF
2024-03-13 | 1 | PBF
2024-03-14 | 1 | PBF
2024-03-15 | 1 | PBF
2024-03-16 | 1 | PBF
2024-03-17 | 1 | PBF
2024-03-18 | 1 | PBF
2024-03-24 | 1 | PEXP
2024-03-25 | 1 | PEXP
Totais(diárias) | 104 |  | 47 |  | 36 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 4
LEGENDA - LOCAL DE APLICAÇÃO:
PV = Praia do Visgueiro
PBF = Praia da Barra do Furado
PJF = Praia de João Francisco
PEXP = Parque de Exposições Municipal

## Mapa comparativo de preços
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
ANEXO III – MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
|  |  |  | PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO | [5 empty] | F. OFICIAL | F. OFICIAL | CONT. ANTERIOR
|  |  |  | Cotação 1 | Cotação 2 | Cotação 3 | Valor Min. | Limite de corte | Média | Banco de Preços | EMOP | Proc. PMQ
[8 empty] | Corte | Corte |  |  | 13.704/22 | VALORES ADOTADOS
Item | Especificação resumida | Quant. | Unid | V. Unitário | V. Unitário | V. Unitário | V. Unitário | V. Unitário | V. Unitário | V. Unitário | V. Unitário | V. Unitário | V. Unitário | V. total
1 | Tenda 10 x 10 | 104 | Diária | 592.9 | 595.27 | 604.75 | 592.9 | 711.48 | 597.64 |  |  | 535 | 535 | 55640
2 | Piso elevado(200m2) | 47 | Diária | 1832.6 | 1839.93 | 1869.25 | 1832.6 | 2199.12 | 1847.26 |  |  | 1664 | 1664 | 78208
3 | Tenda 2 x 3 | 36 | Diária | 584.36 | 586.69 | 596.04 | 584.36 | 701.232 | 589.03 |  |  | 529 | 529 | 19044
4 | Sala de almoxarifado | 45 | Diária | 1083.5 | 1087.83 | 1105.17 | 1083.5 | 1300.2 | 1092.1667 |  |  | 982 | 982 | 44190
5 | Arquibancada | 45 | Diária | 3274.7 | 3287.79 | 3340.19 | 3274.7 | 3929.64 | 3300.8933 |  |  | 2973 | 2973 | 133785
6 | Gradil metálico | 45 | Diária | 409.2 | 410.83 | 417.38 | 409.2 | 491.04 | 412.47 |  |  | 369 | 369 | 16605
7 | Mont. / desm. Rede | 4 | Diária | 195.58 | 196.36 | 199.49 | 195.58 | 234.696 | 197.1433 |  |  |  | 197.14 | 788.56
[13 empty] | TOTAL | 348260.56
OBS 1: Pesquisa de preços de mercado
a)
Cotação 1: Norte Lagos Empreendimentos Eireli
Cotação 2: Terra Forte Empreendimentos e Serviços LTDA
Cotação 3: Alves Empreendimentos LTDA
b) Sobre a divergência do quantitativo do item 2 nas cotações e na documentação deste Processo: Inicialmente o projeto previa 94 diárias do item 2 - piso. No entanto, considerando que o item 2 já inclui 200m2(suficientes para forrar as duas tendas 10m x 10m), o quantitativo foi reduzido para 47 diárias.
b) Foi feita a identificação do menor preço unitário dos itens e aplicado um limite superior de corte de 20%. Foi feita a média simples dos itens que ficaram entre o valor mínimo e o limite de corte.
OBS 2: Fonte oficial de Preços
a) Banco de preços – ComprasNet – Ref. 10/2023
OBS 4: Conclusão
- Foram adotados os valores mínimos comparados entre a média de preços de mercado e contratação anterior.

## Planilha de custos
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
ANEXO IV – PLANILHA DE CUSTOS
LOTE | ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | V. UNITÁRIO | V. TOTAL
1 | 1 | 104 | Diária | Tenda 10x10m: tenda piramidal ou “chapéu de bruxa, fechamento em três laterais(locação/montagem/manutenção e desmontagem). | 535 | 55640
| 2 | 47 | Diária | Piso elevado(200m² ) com forração: piso elevado e nivelado, montado em módulos de 1x1m estruturado com longarinas de aço certificadas e atendendo as exigências da norma NBR 11802/91 (pisos elevados - especificações), coberto com chapa de compensado medindo 1x1m com 20mm de espessura, proveniente de reflorestamento com certificação, com capacidade de suportar peso de até 300kg/m², forrado com grama sintética(locação/montagem/manutenção e desmontagem). | 1664 | 78208
[5 empty] | SUBTOTAL | 133848
2 | 3 | 36 | Diária | Tenda 2,00m x 3,00m: tenda piramidal ou “chapéu de bruxa(locação/montagem/manutenção e desmontagem). | 529 | 19044
| 4 | 45 | Diária | Sala de almoxarifado: sala medindo 5,00m x 6,00m, montado em ½ lâminas de vidro e ½ placa de ts branca brilhante, dupla face com 2,50m de altura. Cobertura através de tendas piramidais ou “chapéu de bruxa” na cor branca (locação/montagem/manutenção e desmontagem). | 982 | 44190
| 5 | 45 | Diária | Arquibancada: arquibancada com capacidade para 400 (quatrocentas pessoas sentadas), constituída de 02 módulos medindo 20,00m de comprimento, 01 de 12,50m de comprimento, com 04 degraus (saindo com 1,30m de altura do solo); montada em estrutura metálica pintada (em perfeitas condições de uso e apresentação) de perfeito encaixe, com colunas gravitacionais confeccionada em tubo sae 1010/1020, classificação din 2440 com bitola de 48mm externo; conforme especificações da associação brasileira de normas técnicas (abnt), com a.r.t./Rrt e laudo técnico assinado por engenheiros responsáveis e devidamente registrados no c.r.e.a./ Cau (conselho regional de engenharia, conselho de arquitetura e urbanismo ). Travamentos em tubos de 1½’’ por 2,50m de comprimento; com braçadeiras giratórias em aço inoxidável e sapatas de ajuste regulável. Assento em plataformas metálicas, revestidas em madeira com piso antiderrapante medindo 2,50m de comprimento por 0,50m de largura cada. Acesso do público através de escadas direcionadas aos assentos ou pela parte frontal. Guarda-corpo posterior, anterior e lateral com 1,20m de altura, em estrutura tubular, devidamente fixadas por braçadeiras, incluindo fechamento lateral de lona impressa 60m x 2m, impressão digital em cores, com ilhós, 30 Wind banner em poliéster, impressão sublimática dupla face, 75cm x 205 de altura, haste de suporte, em fibra de vidro, com 3 metros de altura e 12 barras para rede de proteção 6 metros, em tudo 1,5”, galvanizado(locação/montagem/manutenção e desmontagem). | 2973 | 133785
| 6 | 45 | Diária | Gradil metálico-guarda corpo(100 metros lineares): gradil com travamentos laterais em mão francesa, 1,30 de altura, com 30 Wind banner em poliéster, impressão sublimática dupla face, 75cm x 205 de altura, haste de suporte, em fibra de vidro, com 3 metros de altura(locação/montagem/manutenção e desmontagem). | 369 | 16605
| 7 | 4 | Diária | Montagem / desmontagem de rede de proteção(2 redes 7mx20m e 2 redes 7mx40m) | 197.14 | 788.56
[5 empty] | SUBTOTAL | 214412.56
[5 empty] | TOTAL | 348260.56