## atualizações
PLANILHA
discriminação dos recursos | a 30 dias |  | a 60 dias | a 120 dias | a 150 dias | a 210 dias | a 240 dias | tempo total [h] | valor horas [emop] - ref.: Dezembro 2022 | valor total
| proposta metodológica | plano de trabalho | análise das leis vigentes | Diagnóstico da Política de Mobilidade Urbana do Município | Leituras Técnica e Comunitária e Atualização do Diagnóstico do PMMU | Conselho Municipal de Mobilidade Urbana | Relatório Final e versão final do projeto de lei para implementação do PMMU
1.01 COORDENADOR ESPECIALISTA ARQUITETO URBANISTA | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 264 | 206.16 | 54426.24
1.02 ARQUITETO URBANISTA PLENO | 44 | 88 | 88 | 132 | 132 | 132 | 132 | 748 | 126.55 | 94659.4
1.03 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | 22 | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 22 | 220 | 206.89 | 45515.8
1.06 SOCIÓLOGO / ASSISTENTE SOCIAL |  |  |  | 44 | 44 | 44 |  | 132 | 57.9 | 7642.8
1.05 ADVOGADO |  |  | 66 | 44 | 66 |  |  | 176 | 44.49 | 7830.24
1.07 ESTAGIÁRIOS UNIVERSITÁRIOS | 44 | 88 | 88 | 132 | 132 | 132 | 132 | 748 | 10.55 | 7891.4
TOTAL: | [9 empty] | 217965.88

## plan eng
ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ |  |  | 1ª - Proposta Metodológica e Plano de Trabalho | [5 empty] | 2ª - Consolidação e Complementação dos Trabalhos Existentes | [7 empty] | 3ª - CONQUISS E FÓRUM | [5 empty] | 4ª - Relatório Final | [11 empty] | TOTAL P/ ITEM
|  |  | Proposta metodológica |  | Plano de Trabalho |  |  |  | Análise das Leis Vigentes |  | Diagnóstico da Política de Mobilidade Urbana do Município | [5 empty] | Leituras Técnica e Comunitária e Atualização do Diagnóstico do PMMU |  | CONQUISS e Fórum do PMMU |  |  |  | Relatório Final e versão final do projeto de lei para implementação do PMMU
DISCRIMINAÇÃO DOS RECURSOS | CÓDIGO EMOP | QUANTIDADE(MÉDIA) | UNID. |  | QUANT. |  | R$UNIT |  | R$TOTAL |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12
1. MÃO DE OBRA | COORDENADOR ESPECIALISTA ARQUITETO URBANISTA | 01 PROFISSIONAL 22 H/MÊS POR 6 MESES | R$ | 3579.62 | R$ | 3579.62 | R$ | 3579.62 | R$ | 3579.62 | R$ | 3579.62 | R$ | 3579.62 | R$ | 3579.62 | R$ | 3579.62 | R$ | 3579.62 | R$ | 3579.62 | R$ | 3579.62 | R$ | 3579.62 | [8 empty] | R$ | 14318.48
1.01 COORDENADOR ESPECIALISTA ARQUITETO URBANISTA | 05.105.0132-0 | 01 PROFISSIONAL 132 H/MÊS POR 6 MESES | R$ | 11664.4 | R$ | 11664.4 | R$ | 11664.4 | R$ | 11664.4 | R$ | 11664.4 | R$ | 11664.4 | R$ | 11664.4 | R$ | 11664.4 | R$ | 11664.4 | R$ | 11664.4 | R$ | 11664.4 | R$ | 11664.4 | [8 empty] | R$ | 46657.6
1.02 ARQUITETO URBANISTA PLENO | 05.105.0137-0 | 01 PROFISSIONAL 44 H/MÊS POR 5 MESES | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | 4073.28 | R$ | 4073.28 | R$ | - | R$ | 5600.76 | R$ | 5600.76 | R$ | 2800.38 | R$ | 2800.38 | [8 empty] | R$ | 12474.42
1.03 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | 01.050.0710-0 | 01 PROFISSIONAIS 44 H/MÊS POR 6 MESES | R$ | 2061.4 | R$ | 2061.4 | R$ | 2061.4 | R$ | 2061.4 | R$ | 2061.4 | R$ | 2061.4 | R$ | 2061.4 | R$ | 2061.4 | R$ | 2061.4 | R$ | 2061.4 | R$ | 4122.8 | R$ | 4122.8 | [8 empty] | R$ | 10307
1.05 ADVOGADO | SOCIÓLOGO / ASSISTENTE SOCIAL | 01 PROFISSIONAL 44 H/MÊS POR 4 MESES | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | 1889.36 | R$ | 1889.36 | R$ | 944.68 | R$ | 944.68 | R$ | 944.68 | [8 empty] | R$ | 1889.36
1.06 SOCIÓLOGO / ASSISTENTE SOCIAL | 05.105.0124-A | 02 PROFISSIONAIS 44 H/MÊS POR 6 MESES | R$ | 421.08 | R$ | 421.08 | R$ | 421.08 | R$ | 842.16 | R$ | 842.16 | R$ | 842.16 | R$ | 842.16 | R$ | 842.16 | R$ | 842.16 | R$ | 842.16 | R$ | 842.16 | R$ | 842.16 | [8 empty] | R$ | 2947.56
1.07 ESTAGIÁRIOS UNIVERSITÁRIOS | SUBTOTAL |  | R$ | 17726.5 | R$ | 17726.5 | R$ | 17726.5 | R$ | 21875.7 | R$ | 20011.64 | R$ | 24084.92 | R$ | 24084.92 | R$ | 20036.94 | R$ | 25637.7 | R$ | 24693.02 | R$ | 25818.1 | R$ | 25818.1 | [8 empty] | R$ | 92322.54
|  | SUBTOTAL | [33 empty] | 0
2 | B.D.I. - 15% |  | R$ | 2658.98 | R$ | 2658.98 | R$ | 2658.98 | R$ | 3281.36 | R$ | 3001.75 | R$ | 3612.74 | R$ | 3612.74 | R$ | 3005.54 | R$ | 3845.66 | R$ | 3703.95 | R$ | 3872.72 | R$ | 3872.72 | [8 empty] | R$ | 13848.39
BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI | TOTAL MENSAL |  | R$ | 20385.48 | R$ | 20385.48 | R$ | 20385.48 | R$ | 25157.06 | R$ | 23013.39 | R$ | 27697.66 | R$ | 27697.66 | R$ | 23042.48 | R$ | 29483.36 | R$ | 28396.97 | R$ | 29690.82 | R$ | 29690.82 | [8 empty] | R$ | 106170.93
| PORCENTAGEM POR PARCELA |  | 4.27% |  | 4.27% |  | 4.27% |  | 5.27% |  | 4.82% |  | 5.8% |  | 5.8% |  | 4.82% |  | 6.17% |  | 5.95% |  | 6.22% |  | 6.22% | [9 empty] | 100%
| TOTAL GERAL | [5 empty] | R$ | 58497.46 | [6 empty] | R$ | 77616.18 |  |  |  |  | R$ | 81486.96 |  |  | R$ | 83335.68 | 300936.28 | [7 empty] | R$ | 300936.28
[24 empty] | discriminação dos recursos |  |  |  |  | a 30 dias |  |  |  | a 60 dias |  | a 120 dias |  | a 150 dias | a 210 dias | a 240 dias | tempo total [h] | valor horas [emop não desonerados] | valor total
[29 empty] | proposta metodológica |  | plano de trabalho |  | análise das leis vigentes |  | Diagnóstico da Política de Mobilidade Urbana do Município |  | Leituras Técnica e Comunitária e Atualização do Diagnóstico do PMMU | CONQUISS E FÓRUM | Relatório Final e versão final do projeto de lei para implementação do PMMU
[24 empty] | 1.01 COORDENADOR ESPECIALISTA ARQUITETO URBANISTA |  |  |  |  | 22 |  | 22 |  | 44 |  | 44 |  | 44 | 44 | 44 | 264 | 206.16 | 54426.24
[24 empty] | 1.02 ARQUITETO URBANISTA PLENO |  |  |  |  | 44 |  | 88 |  | 88 |  | 132 |  | 132 | 132 | 132 | 748 | 126.55 | 94659.4
[14 empty] | TEMPOS TESTE COM BASE NO PLANO DIRETOR | [9 empty] | 1.03 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR |  |  |  |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 44 |  | 44 | 44 | 22 | 220 | 206.89 | 45515.8
| ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ | [22 empty] | 1.06 SOCIÓLOGO / ASSISTENTE SOCIAL | [10 empty] | 44 |  | 44 | 44 |  | 132 | 57.9 | 7642.8
[14 empty] | Coorden |  | 390 |  | 206.16 |  | 80402.4 |  |  |  | 1.05 ADVOGADO | [8 empty] | 66 |  | 44 |  | 66 |  |  | 176 | 44.49 | 7830.24
| DISCRIMINAÇÃO DOS RECURSOS | CÓDIGO EMOP |  | UNID. |  | QUANT. |  | R$UNIT |  | R$TOTAL |  |  |  | arq pleno |  | 792 |  | 126.55 |  | 100227.6 |  |  |  | 1.07 ESTAGIÁRIOS UNIVERSITÁRIOS |  |  |  |  | 44 |  | 88 |  | 88 |  | 132 |  | 132 | 132 | 132 | 748 | 10.55 | 7891.4
CÓDIGO EMOP | 1. MÃO DE OBRA | [12 empty] | engenheiro |  | 264 |  | 206.89 |  | 54618.96 |  |  |  | TOTAL: | [17 empty] | 217965.88
| 1.01 COORDENADOR ESPECIALISTA ARQUITETO URBANISTA | 05.105.0132-0 |  | H |  | 264 | R$ | 162.71 | R$ | 42955.44 |  |  |  | advog |  | 132 |  | 44.49 |  | 5872.68
05.105.0132-0 | 1.02 ARQUITETO URBANISTA PLENO | 05.105.0137-0 |  | H |  | 2112 | R$ | 132.55 | R$ | 279945.6 |  |  |  | ass social |  | 264 |  | 57.9 |  | 15285.6
05.105.0137-0 | 1.03 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | 01.050.0710-0 |  | H |  | 196 | R$ | 127.29 | R$ | 24948.84 |  |  |  | estagiario |  | 528 |  | 10.55 |  | 5570.4
01.050.0710-0 | 1.04 GEÓGRAFO | 01.050.0735-0 |  | H |  | 616 | R$ | 46.85 | R$ | 28859.6
01.050.0735-0 | 1.05 ADVOGADO | 20023 |  | H |  | 154 | R$ | 84.73 | R$ | 13048.42 | [9 empty] | 261977.64
| 1.06 SOCIÓLOGO / ASSISTENTE SOCIAL | 05.105.0124-A |  | H |  | 154 | R$ | 42.94 | R$ | 6612.76
05.105.0124-A | 1.07 ESTAGIÁRIOS UNIVERSITÁRIOS |  |  | H |  | 1980 | R$ | 9.57 | R$ | 18948.6
|  |  | SUBTOTAL | [5 empty] | R$ | 415319.26
| BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI |  | 15% | [5 empty] | R$ | 62297.89
[8 empty] | TOTAL | R$ | 477617.15
O QUE FOI FEITO PELA ENGENHEIRA :
ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ |  |  | 1ª - Proposta Metodológica e Plano de Trabalho | [5 empty] | 2ª - Consolidação e Complementação dos Trabalhos Existentes | [7 empty] | 3ª - CONQUISS E FÓRUM | [5 empty] | 4ª - Relatório Final |  |  |  | 5ª - Acompanhamento da implementação das políticas públicas estabelecidas no Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Quissamã | [7 empty] | TOTAL P/ ITEM
|  |  | Proposta metodológica |  | Plano de Trabalho |  |  |  | Análise das Leis Vigentes |  | Diagnóstico da Política de Mobilidade Urbana do Município | [5 empty] | Leituras Técnica e Comunitária e Atualização do Diagnóstico do PMMU |  | CONQUISS e Fórum do PMMU |  |  |  | Relatório Final e versão final do projeto de lei para implementação do PMMU |  |  |  | Relatório Semestral |  | Relatório Semestral |  | Relatório Semestral |  | Relatório Semestral
DISCRIMINAÇÃO DOS RECURSOS | CÓDIGO EMOP | QUANTIDADE(MÉDIA) | UNID. |  | QUANT. |  |  |  | R$TOTAL |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13 ao Mês 18 |  | Mês 19 ao Mês 24 |  | Mês 25 ao Mês 30 |  | Mês 31 ao Mês 36
1. MÃO DE OBRA | COORDENADOR ESPECIALISTA ARQUITETO URBANISTA | 01 PROFISSIONAL 22 H/MÊS POR 12 MESES | R$ | 3579.62 | R$ | 3579.62 |  |  | R$ | 3579.62 | R$ | 3579.62 | R$ | 3579.62 | R$ | 3579.62 | R$ | 3579.62 | R$ | 3579.62 | R$ | 3579.62 | R$ | 3579.62 | R$ | 3579.62 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | 42955.44
1.01 COORDENADOR ESPECIALISTA ARQUITETO URBANISTA | 05.105.0132-0 | 01 PROFISSIONAL 132 H/MÊS POR 16 MESES | R$ | 11664.4 | R$ | 11664.4 |  |  | R$ | 11664.4 | R$ | 11664.4 | R$ | 11664.4 | R$ | 11664.4 | R$ | 11664.4 | R$ | 11664.4 | R$ | 11664.4 | R$ | 11664.4 | R$ | 11664.4 | R$ | 34993.2 | R$ | 34993.2 | R$ | 34993.2 | R$ | 34993.2 | R$ | 279945.6
1.02 ARQUITETO URBANISTA PLENO | 05.105.0137-0 | 01 PROFISSIONAL 44 H/MÊS POR 5 MESES | R$ | - | R$ | - |  |  | R$ | - | R$ | - | R$ | 4073.28 | R$ | 4073.28 | R$ | - | R$ | 5600.76 | R$ | 5600.76 | R$ | 2800.38 | R$ | 2800.38 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | 24948.84
1.03 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | 01.050.0710-0 | 01 PROFISSIONAIS 88 H/MÊS POR 7 MESES | R$ | 2061.4 | R$ | 2061.4 |  |  | R$ | 2061.4 | R$ | 2061.4 | R$ | 2061.4 | R$ | 2061.4 | R$ | 2061.4 | R$ | 2061.4 | R$ | 2061.4 | R$ | 4122.8 | R$ | 4122.8 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | 28859.6
1.04 GEÓGRAFO | 01.050.0735-0 | 01 PROFISSIONAL 44 H/MÊS POR 4 MESES | R$ | - | R$ | - |  |  | R$ | 3728.12 | R$ | 1864.06 | R$ | 1864.06 | R$ | 1864.06 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | 1864.06 | R$ | 1864.06 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | 13048.42
1.05 ADVOGADO | SOCIÓLOGO / ASSISTENTE SOCIAL | 01 PROFISSIONAL 44 H/MÊS POR 4 MESES | R$ | - | R$ | - |  |  | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | 1889.36 | R$ | 1889.36 | R$ | 944.68 | R$ | 944.68 | R$ | 944.68 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | 6612.76
1.06 SOCIÓLOGO / ASSISTENTE SOCIAL | 05.105.0124-A | 02 PROFISSIONAIS 44 H/MÊS POR 22 MESES | R$ | 421.08 | R$ | 421.08 |  |  | R$ | 842.16 | R$ | 842.16 | R$ | 842.16 | R$ | 842.16 | R$ | 842.16 | R$ | 842.16 | R$ | 842.16 | R$ | 842.16 | R$ | 842.16 | R$ | 2526.48 | R$ | 2526.48 | R$ | 2526.48 | R$ | 2526.48 | R$ | 18948.6
1.07 ESTAGIÁRIOS UNIVERSITÁRIOS | SUBTOTAL |  | R$ | 17726.5 | R$ | 17726.5 |  |  | R$ | 21875.7 | R$ | 20011.64 | R$ | 24084.92 | R$ | 24084.92 | R$ | 20036.94 | R$ | 25637.7 | R$ | 24693.02 | R$ | 25818.1 | R$ | 25818.1 | R$ | 37519.68 | R$ | 37519.68 | R$ | 37519.68 | R$ | 37519.68 | R$ | 415319.26
SUBTOTAL
2 | B.D.I. - 15% |  | R$ | 2658.98 | R$ | 2658.98 |  |  | R$ | 3281.36 | R$ | 3001.75 | R$ | 3612.74 | R$ | 3612.74 | R$ | 3005.54 | R$ | 3845.66 | R$ | 3703.95 | R$ | 3872.72 | R$ | 3872.72 | R$ | 5627.95 | R$ | 5627.95 | R$ | 5627.95 | R$ | 5627.95 | R$ | 62297.89
BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI | TOTAL MENSAL |  | R$ | 20385.48 | R$ | 20385.48 |  |  | R$ | 25157.06 | R$ | 23013.39 | R$ | 27697.66 | R$ | 27697.66 | R$ | 23042.48 | R$ | 29483.36 | R$ | 28396.97 | R$ | 29690.82 | R$ | 29690.82 | R$ | 43147.63 | R$ | 43147.63 | R$ | 43147.63 | R$ | 43147.63 | R$ | 477617.15
| PORCENTAGEM POR PARCELA |  | 4.27% |  | 4.27% |  |  |  | 5.27% |  | 4.82% |  | 5.8% |  | 5.8% |  | 4.82% |  | 6.17% |  | 5.95% |  | 6.22% |  | 6.22% |  | 9.03% |  | 9.03% |  | 9.03% |  | 9.03% |  | 100%
| TOTAL GERAL | [5 empty] | R$ | 61156.43 | [6 empty] | R$ | 103565.76 |  |  |  |  | R$ | 80922.81 |  |  | R$ | 59381.63 | * r$ 7.191,27/MÊS POR 24 MESES | [5 empty] | R$ | 172590.53 | R$ | 477617.15
ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
| DISCRIMINAÇÃO DOS RECURSOS | CÓDIGO EMOP |  | UNID. |  | QUANT. |  | R$UNIT |  | R$TOTAL
CÓDIGO EMOP | 1. MÃO DE OBRA
| 1.01 COORDENADOR ESPECIALISTA ARQUITETO URBANISTA | 05.105.0132-0 |  | H |  | 264 | R$ | 162.71 | R$ | 42955.44
05.105.0132-0 | 1.02 ARQUITETO URBANISTA PLENO | 05.105.0137-0 |  | H |  | 2112 | R$ | 132.55 | R$ | 279945.6
05.105.0137-0 | 1.03 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | 01.050.0710-0 |  | H |  | 196 | R$ | 127.29 | R$ | 24948.84
01.050.0710-0 | 1.04 GEÓGRAFO | 01.050.0735-0 |  | H |  | 616 | R$ | 46.85 | R$ | 28859.6
01.050.0735-0 | 1.05 ADVOGADO | 20023 |  | H |  | 154 | R$ | 84.73 | R$ | 13048.42
| 1.06 SOCIÓLOGO / ASSISTENTE SOCIAL | 05.105.0124-A |  | H |  | 154 | R$ | 42.94 | R$ | 6612.76
05.105.0124-A | 1.07 ESTAGIÁRIOS UNIVERSITÁRIOS |  |  | H |  | 1980 | R$ | 9.57 | R$ | 18948.6
|  |  | SUBTOTAL | [5 empty] | R$ | 415319.26
| BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI |  | 15% | [5 empty] | R$ | 62297.89
[8 empty] | TOTAL | R$ | 477617.15

## plan eng2
ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ETAPAS
DISCRIMINAÇÃO DOS RECURSOS |  |  | 1ª - Proposta Metodológica e Plano de Trabalho |  |  | 2ª - Consolidação e Complementação dos Trabalhos Existentes |  |  |  | 3ª - CONQUISS E FÓRUM |  |  | 4ª - Relatório Final |  | TOTAL H
|  |  | Proposta metodológica | Plano de Trabalho |  | Análise das Leis Vigentes | Diagnóstico da Política de Mobilidade Urbana do Município |  |  | Leituras Técnica e Comunitária e Atualização do Diagnóstico do PMMU | CONQUISS e Fórum do PMMU |  | Relatório Final e versão final do projeto de lei para implementação do PMMU
1 | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE(MÉDIA)
1.01 | COORDENADOR ESPECIALISTA ARQUITETO URBANISTA | 01 PROFISSIONAL 44 H/MÊS POR 22 MESES | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 264
1.02 | ARQUITETO URBANISTA PLENO | 01 PROFISSIONAL 44 H/MÊS POR 20 MESES | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 1056
1.03 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | 01 PROFISSIONAL 44 H/MÊS POR 5 MESES | [5 empty] | 32 | 32 |  | 44 | 44 | 22 | 22 | 196
1.04 | GEÓGRAFO | 01 PROFISSIONAIS 66 H/MÊS POR 12 MESES | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 88 | 88 | 616
1.05 | ADVOGADO | 01 PROFISSIONAL 44 H/MÊS POR 4 MESES |  |  |  | 44 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 22 | 22 | 154
1.06 | SOCIÓLOGO / ASSISTENTE SOCIAL | 01 PROFISSIONAL 44 H/MÊS POR 4 MESES | [7 empty] | 44 | 44 | 22 | 22 | 22 | 154
1.07 | ESTAGIÁRIOS UNIVERSITÁRIOS | 02 PROFISSIONAIS 44 H/MÊS POR 22 MESES | 44 | 44 | 44 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 924
ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ETAPAS
DISCRIMINAÇÃO DOS RECURSOS |  |  | 1ª - Proposta Metodológica e Plano de Trabalho |  |  | 2ª - Consolidação e Complementação dos Trabalhos Existentes |  |  |  | 3ª - CONQUISS E FÓRUM |  |  | 4ª - Relatório Final |  | 5ª - Acompanhamento da implementação das políticas públicas estabelecidas no Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Quissamã |  |  |  | TOTAL H
|  |  | Proposta metodológica | Plano de Trabalho |  | Análise das Leis Vigentes | Diagnóstico da Política de Mobilidade Urbana do Município |  |  | Leituras Técnica e Comunitária e Atualização do Diagnóstico do PMMU | CONQUISS e Fórum do PMMU |  | Relatório Final e versão final do projeto de lei para implementação do PMMU |  | Relatório Semestral
1 | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE(MÉDIA)
1.01 | COORDENADOR ESPECIALISTA ARQUITETO URBANISTA | 01 PROFISSIONAL 44 H/MÊS POR 22 MESES | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  | 264
1.02 | ARQUITETO URBANISTA PLENO | 01 PROFISSIONAL 44 H/MÊS POR 20 MESES | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 264 | 264 | 264 | 264 | 2112
1.03 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | 01 PROFISSIONAL 44 H/MÊS POR 5 MESES | [5 empty] | 32 | 32 |  | 44 | 44 | 22 | 22 |  |  |  |  | 196
1.04 | GEÓGRAFO | 01 PROFISSIONAIS 66 H/MÊS POR 12 MESES | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 88 | 88 |  |  |  |  | 616
1.05 | ADVOGADO | 01 PROFISSIONAL 44 H/MÊS POR 4 MESES |  |  |  | 44 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  | 154
1.06 | SOCIÓLOGO / ASSISTENTE SOCIAL | 01 PROFISSIONAL 44 H/MÊS POR 4 MESES | [7 empty] | 44 | 44 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  | 154
1.07 | ESTAGIÁRIOS UNIVERSITÁRIOS | 02 PROFISSIONAIS 44 H/MÊS POR 22 MESES | 44 | 44 | 44 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 264 | 264 | 264 | 264 | 1980

## DADOS JUNTOS
TEMPO DE TRABALHO EM HORAS DE CADA MEMBRO DA EQUIPE
discriminação dos recursos |  |  |  |  | a 30 dias |  | a 60 dias | a 90 dias | a 120 dias | a 150 dias | a 180 dias | tempo total [h] | valor horas [emop não desonerados] | valor total
[5 empty] | proposta metodológica | plano de trabalho | análise das leis vigentes | Diagnóstico da Política de Mobilidade Urbana do Município | Leituras Técnica e Comunitária | CONQUISS E FÓRUM | Relatório Final e versão final do projeto de lei para implementação do PMMU
1.01 COORDENADOR ESPECIALISTA ARQUITETO URBANISTA |  |  |  |  | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 264 | 206.16 | 54426.24
1.02 ARQUITETO URBANISTA PLENO |  |  |  |  | 44 | 88 | 88 | 132 | 132 | 132 | 132 | 748 | 126.55 | 94659.4
1.03 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR |  |  |  |  | 22 | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 22 | 220 | 206.89 | 45515.8
1.06 SOCIÓLOGO / ASSISTENTE SOCIAL | [7 empty] | 44 | 44 | 44 |  | 132 | 57.9 | 7642.8
1.05 ADVOGADO | [6 empty] | 66 | 44 | 66 |  |  | 176 | 44.49 | 7830.24
1.07 ESTAGIÁRIOS UNIVERSITÁRIOS |  |  |  |  | 44 | 88 | 88 | 132 | 132 | 132 | 132 | 748 | 10.55 | 7891.4
TOTAL: | [13 empty] | 217965.88
valores não desonerados | [6 empty] | SEM O VALOR DO INSS EMBUTIDO
| TABELA | CÓDIGO | ÍTEM | HORAS | VALOR HORA | TOTAL
2023-01-01 | Emop | 05.105.0132-A | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS | 264 | 206.16 | 54426.24
2023-02-01 | Emop | 05.105.0137-A | MAO DE OBRA DE ARQUITETO PLENO | 748 | 126.55 | 94659.4
2023-03-01 | Emop | 1985 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SENIOR | 220 | 206.89 | 45515.8
2023-05-01 | Emop | 01.050.0735-A | MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | 176 | 44.49 | 7830.24
2023-06-01 | Emop | 6915 | MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL | 132 | 57.9 | 7642.8
2023-07-01 | Emop | 05.105.0124-A | MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO | 748 | 10.55 | 7891.4
SUBTOTAL: | [5 empty] | 217965.88 |  | 260556.413
BDI (%) |  | 19.54 |  |  |  | 42590.533
TOTAL COM BDI: | [5 empty] | 260556.41 |  |  |  |  | OBS.: só muda os valores dos quadros menores que a formula se faz sozinha
FORMULA:
|  | Componente do BDI |  | Valores % | valores |  | Tributo | % |  | 1.04 | 1 | 1.05 |  | 1.092 | 1.1954 | 0.1954 | 19.5402 | 19.54
|  | AC | Administração central | 4 | 0.04 |  | PIS | 0.65 |  |  | 0.9135 |  |  | 0.9135
|  | R | Riscos | 0 | 0 |  | COFINS | 3
|  | S + G | Seguro e Garantias | 0 | 0 |  | ISS | 3
|  | DF | Despesas Financeiras | 0 | 0 |  | CPRB (INSS) | 2
|  | L | Lucro | 5 | 0.05 |  | TOTAL | 8.65
|  | I | Tibutos (PIS, COFINS e ISS) | 8.65 | 0.0865
|  | BDI % |  | 19.54 | %
Essa planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendado pelo relatório do acórdão TCU - 2369/2011 e TCU - 2622/2013, conforme abaixo ilustrado
valores desonerados | [7 empty] | COM O VALOR DO INSS EMBUTIDO
| TABELA | CÓDIGO | ÍTEM | HORAS | VALOR HORA | TOTAL
2023-01-01 | Emop | 05.105.0132-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS | 264 | 237.93 | 62813.52
2023-02-01 | Emop | 05.105.0137-0 | MAO DE OBRA DE ARQUITETO PLENO | 748 | 146.04 | 109237.92
2023-03-01 | Emop | 1985 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SENIOR | 220 | 206.89 | 45515.8
2023-05-01 | Emop | 01.050.0735-0 | MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | 176 | 44.49 | 7830.24
2023-06-01 | Emop | 6915 | MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL | 132 | 57.9 | 7642.8
2023-07-01 | Emop | 05.105.0124-0 | MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO | 748 | 12.17 | 9103.16
[5 empty] | SUBTOTAL: | 242143.44
BDI (%) |  | 19.54 |  |  |  | 47314.8282
|  |  |  | TOTAL COM BDI: |  | 289458.2682
|  | Componente do BDI |  | Valores % | valores |  | Tributo | %
|  | AC | Administração central | 4 | 0.04 |  | PIS | 0.65
|  | R | Riscos | 0 | 0 |  | COFINS | 3
|  | S + G | Seguro e Garantias | 0 | 0 |  | ISS | 3
|  | DF | Despesas Financeiras | 0 | 0 |  | CPRB (INSS) | 2
|  | L | Lucro | 5 | 0.05 |  | TOTAL | 8.65
|  | I | Tibutos (PIS, COFINS e ISS) | 8.65 | 0.0865
|  | BDI % |  | 0 | %
Essa planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendado pelo relatório do acórdão TCU - 2369/2011 e TCU - 2622/2013, conforme abaixo ilustrado

## Página5
QUADRO DE PONTUAÇÃO COORDENADOR DE EQUIPE DA PROPONENTE - CRITÉRIO 01
Nº | PROFISSIONAL | CRITÉRIO
|  | Coordenador de equipe de elaboração e/ou revisão de Plano Diretor e/ou Plano de Mobilidade Urbana (População IBGE 2010) |  |  |  | Especialização |  |  | Tempo de Formação do Coordenador (anos completos). |  |  | Pontuação Máxima
|  | <100.000 | 100.000 - 300.000 | 300.001 - 500.000 | >500.000 | Pós graduação e Especialização | Mestrado | Doutorado na área de Urbanismo | < 10 | 10 – 15 | > 20
1 | COORDENADOR ESPECIALISTA ARQUITETO URBANISTA | 4 | 5.5 | 6 | 8 | 2 | 2.5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 2 | 20 Pontos
QUADRO DE PONTUAÇÃO DEMAIS INTEGRANTES DA EQUIPE PROPONENTE - EXCETO COORDENADOR - CRITÉRIO 02
Nº | PROFISSIONAL | CRITÉRIO
|  | Integrante de equipe de elaboração e/ou revisão de Plano Diretor e/ou Plano de Mobilidade Urbana (População IBGE 2010) |  |  |  | Especialização |  |  | Tempo de Formação (anos completos). |  |  | Experiência em Geoprocessamento ( nº de trabalhos publicados ou atestados) |  | Pontuação Máxima
|  | <100.000 | 100.000 - 300.000 | 300.001 - 500.000 | >500.000 | Pós graduação e Especialização | Mestrado | Doutorado na área de Urbanismo | < 05 | 05 – 10 | > 10 | 01 – 03 | > 03
1 | ARQUITETO URBANISTA PLENO | 4 | 5.5 | 6 | 8 | 2 | 2.5 | 3 | 0.5 | 1 | 2 |  |  | 15 Pontos
2 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | 4 | 5.5 | 6 | 8 | 2 | 2023-05-02 | 3 | 0.5 | 1 | 2 |  |  | 15 Pontos
3 | ADVOGADO | 4 | 5.5 | 6 | 8 | 2 | 2.5 | 3 | 0.5 | 1 | 2 |  |  | 15 Pontos
4 | SOCIÓLOGO / ASSISTENTE SOCIAL | 4 | 5.5 | 6 | 8 | 2 | 2.5 | 3 | 0.5 | 1 | 2 |  |  | 15 Pontos
5 | ESTAGIÁRIOS UNIVERSITÁRIOS | 4 | 5.5 | 6 | 8 | [8 empty] | 8 Pontos