## PLANILHA
ANEXO I
ANEXO I/I
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM ILUMINAÇÃO, LOCALIZADA NA AV. FRANCISCO DE ASSIS C. DA SILVA, ESQUINA DA RUA MANOEL ANTÔNIO RIBEIRO – SÍTIO QUISSAMÃ
Mês/Ano referência : 12/2020
Item | Código EMOP | Descrição | Unidade | Quantidade | $ Unitário | $ Parcial | MEMÓRIA DE CÁLCULO | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E DIVERSOS |  |  |  | 46113.17
1.01 | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6 | 337.16 | 2022.96 | 2,00M X 3,00M | 2,00M X 3,00M | 332.16
1.02 | 02.002.0012-A | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES, EXCLUSIVE PINTURA | M2 | 184 | 26.46 | 4868.64 | PERÍMETRO PARA FECHAMENTO DA ÁREA: (2,00m + 22,00m + 44,00m + 22,00m + 2,00m) X 2,00 M DE ALTURA | PERÍMETRO PARA FECHAMENTO DA ÁREA: (2,00m + 22,00m + 44,00m + 22,00m + 2,00m) X 2,00 M DE ALTURA
1.03 | 02.016.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 1582.55 | 1582.55 | 01 UNIDADE | 01 UNIDADE
1.04 | 02.004.0010-A | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES | M2 | 20 | 384.13 | 7682.6 | 5,00M X 4,00M | 5,00M X 4,00M
1.05 | 02.006.0050-A | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | 4 | 850 | 3400 | 1 UNIDADE X 3 MESES | 1 UNIDADE X 4 MESES
1.06 | 05.006.0001-B | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | M2XMÊS | 328.65 | 6.06 | 1991.62 | (36,00 m de comprimento) x ((5,00m de altura) - (1,5m)) x (3 meses) | (31,30 m de comprimento) x ((5,00m de altura) - (1,5m)) x (3 meses)
1.07 | 05.008.0001-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M2 | 378 | 5.6 | 2116.8 | 108,00M DE PERÍMETRO X 3,5M DE ALTURA | 99,20M DE PERÍMETRO X 3,5M DE ALTURA
1.08 | 04.020.0122-A | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO | M2XKM | 6573 | 0.12 | 788.76 | (36,00 m de comprimento) x ((5,00m de altura) - (1,5m)) x (60 KM) | (31,30 m de comprimento) x ((5,00m de altura) - (1,5m)) x (60 KM)
1.09 | 04.021.0010-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | 109.55 | 0.65 | 71.21 | (36,00 m de comprimento) x ((5,00m de altura) - (1,5m)) | (31,30 m de comprimento) x ((5,00m de altura) - (1,5m))
1.10 | 05.005.0014-A | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 60 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO | M2 | 28.17 | 0.94 | 26.48 | (36,00m: comprimento do maior fachadeiro) x (largura de 3 tábuas: 0,90m) | (31,30m: comprimento do maior fachadeiro) x (largura de 3 tábuas: 0,90m)
1.11 | 05.105.0100-A | MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 4 | 2518.56 | 10074.24 | 3 MESES | 4 MESES
1.12 | 05.100.0900-A | UNIDADE DE REFERENCIA PARA COMPLEMENTO DA ADMINISTRACAO LOCAL, CONSIDERANDO: CONSUMO DE AGUA, TELEFONE, ENERGIA ELETRICA, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE ESCRITORIO, COMPUTADORES, LICENCA DE OBRA, MOVEIS E UTENSILIOS, AR CONDICIONADO, BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS, UNIFORMES, DIARIAS, EXAMES MEDICOS ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CURSOS DE CAPACITACAO/TREINAMENTO E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTEM AS DESPESAS NECESSARIAS, EXCL. DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE PESSOAL | UR | 14.09 | 27.06 | 381.28 | 5% DO SOMATÓRIO DOS CUSTOS REFERENTES A MAO-DE-OBRA (ITEM: 1.11 = R$ 7.265,28), CONFORME CRITÉRIOS INDICADOS PELO CATÁLOGO EMOP | 5% DO SOMATÓRIO DOS CUSTOS REFERENTES A MAO-DE-OBRA (ITEM: 1.11 = R$ 9.687,04), CONFORME CRITÉRIOS INDICADOS PELO CATÁLOGO EMOP
1.13 | 01.006.0010-A | REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE | M2 | 793.25 | 1 | 793.25 | ÁREA RETIRADA DO PROJETO, ATRAVÉS DO AUTOCAD: 793,25M2 | ÁREA RETIRADA DO PROJETO, ATRAVÉS DO AUTOCAD: 793,25M2
1.14 | 20.111.0010-A | AREIA PARA A REGIAO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, EXCLUSIVE TRANSPORTE, INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO. FORNECIMENTO | M3 | 158.65 | 10 | 1586.5 | (ÁREA DO TERRENO: 20M X 40M - ÁREA DA QUADRA: 18,30M X 36,30M) X 0,20M DE ALTURA | ÁREA RETIRADA DO PROJETO, ATRAVÉS DO AUTOCAD: 793,25M2 x 0,20M DE ALTURA
1.15 | 20.004.0033-B | ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE, EM CAMADAS DE 20CM, INCLUINDO ESPALHAMENTO E IRRIGACAO, MAS SEM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL | M3 | 158.65 | 1.79 | 283.98 | (ÁREA DO TERRENO: 20M X 40M - ÁREA DA QUADRA: 18,30M X 36,30M) X 0,20M DE ALTURA | ÁREA RETIRADA DO PROJETO, ATRAVÉS DO AUTOCAD: 793,25M2 x 0,20M DE ALTURA
1.16 | 04.005.0140-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM | 13326.6 | 0.51 | 6796.57 | ((volume de areia: item 4.01.01 x peso específico da areia: 1,4t/m3 x fator de conversão de volume: 1) x distância percorrida no transporte | ((volume de areia: item 1,14 x peso específico da areia: 1,4t/m3 x fator de conversão de volume: 1) x distância percorrida no transporte
1.17 | 01.018.0002-A | LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO, INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR | M | 99.2 | 16.59 | 1645.73 | PERÍMETRO DO CAMPO: 108,00M | PERÍMETRO DO CAMPO: 99,20M
2.0 |  | QUADRA |  |  |  | 186168.63
2.01 |  | ÁREA DE JOGO |  |  |  | 53409.87
2.01.01 | 03.001.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 19.84 | 47.62 | 944.78 | PERÍMETRO DO CINTAMENTO INFERIOR: 108,00M X 0,50M DE LARGURA X 0,40M DE ALTURA | PERÍMETRO DO CINTAMENTO INFERIOR: 99,20M X 0,50M DE LARGURA X 0,40M DE ALTURA
2.01.02 | 11.003.0001-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO (LASTRO PARA CINTAMENTO) | M3 | 5.36 | 420.76 | 2255.27 | LASTRO DO CINTAMENTO INFERIOR: 108,00M X 0,12M DE LARGURA X 0,05M DE ESPESSURA + ENCHIMENTO DA FIADA DE BLOCOS: 108,00M X 0,12M DE LARGURA X 0,20M DE ESPESSURA | LASTRO DO CINTAMENTO INFERIOR: 99,20M X 0,12M DE LARGURA X 0,05M DE ESPESSURA + ENCHIMENTO DA FIADA DE BLOCOS: 99,20M X 0,12M DE LARGURA X 0,20M DE ESPESSURA X 2
2.01.03 | 12.005.0030-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 39.68 | 59.57 | 2363.74 | REVESTIMENTO DOS BLOCOS DA FUNDAÇÃO: ((PERÍMETRO DA QUADRA (108,00M) X 0,20M DE ALTURA)) | REVESTIMENTO DOS BLOCOS DA FUNDAÇÃO: ((PERÍMETRO DA QUADRA (99,20M) X 0,40M DE ALTURA))
2.01.04 | 11.009.0013-A | BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRODE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO | KG | 49.6 | 4.22 | 209.31 | REFORÇO DOS BLOCOS DA FUNDAÇÃO: PERÍMETRO DA QUADRA (108,00M) X 02 BARRAS) X PESO DO VERGALHÃO(KG/M2) | REFORÇO DOS BLOCOS DA FUNDAÇÃO: PERÍMETRO DA QUADRA (99,20M) X 02 BARRAS) X PESO DO VERGALHÃO(KG/M2)
2.01.05 | 11.013.0130-A | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACOCA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M3 | 3.57 | 1602.25 | 5720.03 | PERÍMETRO DO CINTAMENTO INFERIOR: 108,00M X 0,12M DE LARGURA X 0,30M DE ALTURA | PERÍMETRO DO CINTAMENTO INFERIOR: 99,20M X 0,12M DE LARGURA X 0,30M DE ALTURA
2.01.06 | 13.002.0011-B | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 9MM | M2 | 39.68 | 27.4 | 1087.23 | REVESTIMENTO DA CINTA: (108,00M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA_PERÍMETRO)) | REVESTIMENTO DA CINTA: (99,20M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA_PERÍMETRO))
2.01.07 | 20.111.0010-A | AREIA PARA A REGIAO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, EXCLUSIVE TRANSPORTE, INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO. FORNECIMENTO | M3 | 167.4 | 10 | 1674 | (largura: 18,00m) x (comprimento: 36,00m) x (altura: 0,40m) | (largura: 18,00m) x (comprimento: 31,00m) x (altura: 0,30m)
2.01.08 | 20.004.0033-B | ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE, EM CAMADAS DE 20CM, INCLUINDO ESPALHAMENTO E IRRIGACAO, MAS SEM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL | M3 | 167.4 | 1.79 | 299.65 | (largura: 18,00m) x (comprimento: 36,00m) x (altura: 0,40m) | (largura: 18,00m) x (comprimento: 31,00m) x (altura: 0,30m)
2.01.09 | 04.005.0140-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM | 14061.6 | 0.51 | 7171.42 | ((volume de areia: item 2.01.07 x peso específico da areia: 1,4t/m3 x fator de conversão de volume: 1) x distância percorrida no transporte | ((volume de areia: item 2.01.07 x peso específico da areia: 1,4t/m3 x fator de conversão de volume: 1) x distância percorrida no transporte
2.01.10 | 05.058.0010-A | PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 558 | 1 | 558 |  | (largura: 18,00m) x (comprimento: 31,00m)
2.01.11 | 11.023.0002-A | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 15X15CM.FORNECIMENTO | KG | 35.86 | 3.77 | 135.19 |  | 0,11 KG POR METRO X 326 METROS
2.01.12 | 11.025.0009-A | CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | 66.96 | 406.14 | 27195.13 |  | (largura: 18,00m) x (comprimento: 31,00m) x 0,12m de altura
2.01.13 | 05.001.0850-F; ref: 09/2019 | POLIMENTO MECANICO EM PISO DE CONCRETO | M2 | 558 | 3.86 | 2153.88 |  | (largura: 18,00m) x (comprimento: 31,00m)
2.01.14 | 19.006.0022-C | MAQUINAS DE JUNTAS(SERRA DE CONCRETO) MOTOR A GASOLINA PARTIDA MANUAL,CHASSIS REFORCADO,GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATE 14",SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURAS DE JUNTA DE DILATACAO COM 3.600RPM,INCLUSIVE OPERADOR | H | 16 | 102.64 | 1642.24 |  | 8 horas por dia x 2 dias
2.02 |  | ALAMBRADO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  |  |  | 93649.71
2.02.01 | 09.015.0070-A | ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE, POSTE TUBO FºGALV., ESPACADOS 2M, DIAMETRO 2"E ESP.PAREDE 1/8", ALTURA 3M LIVRES SOBRE SOLO, FIXADOS PRISMA CONCRETO FCK=18MPA, (0,30X0,30X1,00)M, SOBRE POSTES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADA, MALHA 7,50CM, PRESA 2ARAMES Nº12 PLASTIFICADOS, TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIORMENTE, C/UM T E UMA CRUZETA 2".FORN.E COLOC. | M2 | 496 | 163.86 | 81274.56 | 108,00M DE PERÍMETRO X 5M DE ALTURA | 99,20M DE PERÍMETRO X 5M DE ALTURA
2.02.02 | 18.200.0004-A | TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS. FORNECIMENTO | PAR | 2 | 2270.52 | 4541.04 | (02 unidades) | (02 unidades)
2.02.03 | 18.200.0005-A | REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO | PAR | 2 | 75.01 | 150.02 | (02 unidades) | (02 unidades)
2.02.04 | 01580 (ELEMENTAR) | CABO DE ACO COM ALMA DE CANHAMO, 6 PERNAS DE 19 FIOS, NO DIAMETRO DE 3/8" | M | 180 | 9.7364 | 1752.55 | (02 unidades) | 180 METROS (CABOS TRANÇADOS FORMANDO QUADROS E LINHAS DIAGONAIS PARA SUPORTE DA REDE DE TETO)
2.02.05 | 10905 (ELEMENTAR) | TELA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MALHA DE (5X5)CM, ESTABILIZADO CONTRA RAIOSULTRA-VIOLETA | M2 | 558 | 10.63 | 5931.54 | (02 unidades) | (largura: 18,00m) x (comprimento: 31,00m) P/ COLOCAÇÃO NO TETO
2.03 |  | PINTURA |  |  |  | 9599.16
2.03.01 | 17.018.0080-A | PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079), PARA EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTOS, LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 39.68 | 12.39 | 491.64 | PINTURA DE PARTE DA CINTA: (108,00M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA_PERÍMETRO)) | PINTURA DE PARTE DA CINTA: (99,20M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA_PERÍMETRO))
2.03.02 | 17.017.0320-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 74.42 | 16.57 | 1233.14 | (perímetro da circunferência do alambrado: 2 * 3,14 * 0,025 x comprimento: 18,00m x 3 tubos horizontais x 2 cabeceiras) + (perímetro da circunferência do alambrado: 2 * 3,14 * 0,025 x altura: 5,00m x 7 tubos verticais x 2 cabeceiras) + (perímetro da circunferência do alambrado: 2 * 3,14 * 0,025 x comprimento: 36,00m x 3 tubos horizontais x 2 laterais) + (perímetro da circunferência do alambrado: 2 * 3,14 * 0,025 x altura: 5,00m x 11 tubos verticais x 2 laterais) | (perímetro da circunferência do alambrado: 2 * 3,14 * 0,025 x comprimento: 18,00m x 3 tubos horizontais x 2 cabeceiras) + (perímetro da circunferência do alambrado: 2 * 3,14 * 0,025 x altura: 5,00m x 7 tubos verticais x 2 cabeceiras) + (perímetro da circunferência do alambrado: 2 * 3,14 * 0,025 x comprimento: 31,00m x 3 tubos horizontais x 2 laterais) + (perímetro da circunferência do alambrado: 2 * 3,14 * 0,025 x altura: 5,00m x 11 tubos verticais x 2 laterais)
2.03.03 | 17.040.0024-A | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20% | M2 | 558 | 10.84 | 6048.72 |  | (largura: 18,00m) x (comprimento: 31,00m)
2.03.04 | 17.040.0021-A | MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA | M2 | 35.91 | 50.84 | 1825.66 |  | FUTSAL: ((126m (18+18+18+36+36 -linhas de fundo, laterais e meio campo) x 0,10m de espessura da linha)) + ((11,62m (circunferência do meio campo) x 0,10m de espessura da linha)) + ((15,55m (área) x 0,10m de espessura da linha x 02 lados)); HANDEBOL: ((22,76m (área) x 0,10m de espessura da linha x 02 lados)); VÔLEI: ((72M (9+9+9+9+18+18 - linhas do campo) x 0,10m de espessura da linha)); BASQUETE: ((19,48m(circunferência do meio campo) x 0,10m de espessura da linha)) + ((26,70m(garrafão) x 0,10m de espessura da linha x 02 lados))
2.04 |  | ILUMINAÇÃO DO CAMPO |  |  |  | 29509.89
2.04.01 | 03.001.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 16.13 | 47.62 | 768.11 | (LIGAÇÃO ENTRE OS POSTES DA QUADRA: 85,00m de comprimento x 0,20m de largura da vala x 0,60m de profundidade da vala) + (CAIXAS DE PASSAGEM: 0,80m x 0,80m x 0,60m x 8 unidades) + (POSTES: 0,90m x 0,80m x 0,80m x 6 unidades) | (LIGAÇÃO ENTRE OS POSTES DA QUADRA: 80,00m de comprimento x 0,20m de largura da vala x 0,60m de profundidade da vala) + (CAIXAS DE PASSAGEM: 0,80m x 0,80m x 0,60m x 8 unidades) + (POSTES: 0,90m x 0,80m x 0,80m x 6 unidades)
2.04.02 | 03.013.0001-B | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE | M3 | 12.904 | 29.41 | 379.51 | 80% DO VOLUME ENCONTRADO NO ITEM ESCAVAÇÃO | 80% DO VOLUME ENCONTRADO NO ITEM ESCAVAÇÃO
2.04.03 | 15.036.0080-A | ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO, DIAMETRO DE 1", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 80 | 5 | 400 | LIGAÇÃO ENTRE OS POSTES DA QUADRA: 85,00m de comprimento | LIGAÇÃO ENTRE OS POSTES DA QUADRA: 80,00m de comprimento
2.04.04 | 06.014.0060-A | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,40X0,40X0,60M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM | UN | 8 | 540.46 | 4323.68 | INDICADO NO PROJETO | INDICADO NO PROJETO
2.04.05 | 15.008.0095-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 244.5 | 5.96 | 1457.22 | (LIGAÇÃO ENTRE OS POSTES DA QUADRA: 85,00m de comprimento x 3 fios) + (LIGAÇÃO DO QUADRO À HASTE DE ATERRAMENTO: 1,50m x 3 fios) | (LIGAÇÃO ENTRE OS POSTES DA QUADRA: 80,00m de comprimento x 3 fios) + (LIGAÇÃO DO QUADRO À HASTE DE ATERRAMENTO: 1,50m x 3 fios)
2.04.06 | 15.008.0025-A | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTICHAMA, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 162 | 4.71 | 763.02 | (SUBIDA DOS POSTES DAS QUADRAS: 9,00 de altura x 3 fios por poste x 6 postes) | (SUBIDA DOS POSTES DAS QUADRAS: 9,00 de altura x 3 fios por poste x 6 postes)
2.04.07 | 15.007.0600-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 50A X 250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 45.17 | 90.34 | CAMPO DE FUTEBOL : 2 UNIDADES | CAMPO DE FUTEBOL : 2 UNIDADES
2.04.08 | 15.011.0012-A | ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO BIFASICA,1MEDIDOR,INSTALADO EM MURO PARA CARGA ENTRE 4 ATE 8KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR COM DISJUNTOR 2X40A,CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO,HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE FIO DE ENTRADA E SAIDA | UN | 1 | 1569.99 | 1569.99 | 01 UNIDADE | 01 UNIDADE
2.04.09 | 15.007.0495-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 3 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 88.38 | 88.38 | 01 UNIDADE NO ABRIGO | 01 UNIDADE NO ABRIGO
2.04.10 | 12.003.0076-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 1.05 | 46.57 | 48.9 | ABRIGO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: 1,50M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA | ABRIGO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: 1,50M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA
2.04.11 | 13.001.0026-A | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3,COM 9MM DE ESPESSURA | M2 | 2.1 | 27.09 | 56.89 | ABRIGO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: 1,50M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 2 LADOS | ABRIGO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: 1,50M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 2 LADOS
2.04.12 | 21.015.0230-A | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,50M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 34.72 | 34.72 | 01 UNIDADE | 01 UNIDADE
2.04.13 | 21.028.0015-A | CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO KC 22H. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 15.93 | 15.93 | 01 UNIDADE | 01 UNIDADE
2.04.14 | 19.004.0004-C | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA | H | 8 | 121.41 | 971.28 | (previsão de 01 dia de serviço para colocação de lâmpadas e passagem dos fios pelos postes) | (previsão de 01 dia de serviço para colocação de lâmpadas e passagem dos fios pelos postes)
2.04.15 | 19.004.0081-C | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL (DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M, ANGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO, EXCLUSIVE ESTE. SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H | 8 | 40.95 | 327.6 | (previsão de 01 dia de serviço para colocação de lâmpadas e passagem dos fios pelos postes) | (previsão de 01 dia de serviço para colocação de lâmpadas e passagem dos fios pelos postes)
2.04.16 | 18.045.0026-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 | 951.01 | 5706.06 | 06 UNIDADES | 06 UNIDADES
2.04.17 | 21.001.0010-A | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO, CIRCULAR,RETO DE 9,00M, COM CABECA DE CONCRETO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA | UN | 6 | 260.03 | 1560.18 | 06 UNIDADES | 06 UNIDADES
2.04.18 | 21.042.0115-A | PROJETOR PRJ-10, PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPORMETALICO DE 250/400W TUBULAR, EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-70A OU SAE 323, VISOR DE VIDRO PLANO, INCOLOR, TEMPERADO, RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUE TERMICO, SUPORTE TIPO "U", EM FERRO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, CONFORME DESENHO A4-1188-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº20. FORNECIMENTO | UN | 18 | 497.34 | 8952.12 | CAMPO DE FUTEBOL: 03 UNIDADES POR POSTE X 06 POSTES | CAMPO DE FUTEBOL: 03 UNIDADES POR POSTE X 06 POSTES
2.04.19 | 15.020.0095-A | LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE DE 400W-220V.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN | 18 | 60.51 | 1089.18 | CAMPO DE FUTEBOL: 03 UNIDADES POR POSTE X 06 POSTES | CAMPO DE FUTEBOL: 03 UNIDADES POR POSTE X 06 POSTES
2.04.20 | 21.050.0055-A | CINTA DE ACO GALVANIZADO DE 140MM.FORNECIMENTO | UN | 3 | 19.66 | 58.98 | POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL: 6 UNIDADES | POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL: 6 UNIDADES
2.04.21 | 21.050.0060-A | CINTA DE ACO GALVANIZADO DE 220MM.FORNECIMENTO | UN | 3 | 23.08 | 69.24 | POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL: 6 UNIDADES | POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL: 6 UNIDADES
2.04.22 | ELEMENTAR (05400); ref: 12/2020 | CRUZETA DE MADEIRA PARA LINHA DE 13,8KV, DE (90X115X2000)MM | UN | 3 | 99.4 | 298.2 | POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL: 6 UNIDADES | POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL: 6 UNIDADES
2.04.23 | ELEMENTAR (05401); ref: 12/2020 | SELA P/CRUZETA DE MADEIRA | UN | 3 | 12.36 | 37.08 | POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL: 6 UNIDADES | POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL: 6 UNIDADES
2.04.24 | ELEMENTAR (05399); ref: 12/2020 | MAO-FRANCESA P/CRUZETA DE MADEIRA | UN | 12 | 15.36 | 184.32 | POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL: 2 UNIDADES PARA CADA POSTE | POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL: 2 UNIDADES PARA CADA POSTE
2.04.25 | 05.105.0013-A | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 8 | 18.77 | 150.16 | 01 dia de serviço para execução dos itens 3.05.21 ao 3.05.23 | 01 dia de serviço para execução dos itens 3.05.21 ao 3.05.23
2.04.26 | 05.105.0016-A | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 8 | 13.6 | 108.8 | 01 dia de serviço para execução dos itens 3.05.21 ao 3.05.23 | 01 dia de serviço para execução dos itens 3.05.21 ao 3.05.23
3.0 |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  | 39566.45
3.01 |  | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 35626.96
3.01.04 | 08.027.0042-A | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M | 3 | 55.31 | 165.93 | RECOMPOSIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES: 3M | RECOMPOSIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES: 3M
3.01.05 | 20.012.0020-A | RECUPERACAO DE MEIO-FIO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M | 20 | 3.18 | 63.6 | REJUNTAMENTOS EM ALGUNS TRECHOS: 20M | REJUNTAMENTOS EM ALGUNS TRECHOS: 20M
3.01.06 | 08.020.0008-A | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/ARTICULACAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COR-NATURAL, ESP.6CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO, EXCL.PREPARO TERRENO, C/FORN.DE TODOS OS MAT., BEM COMO A COLOCAC. | M2 | 433.16 | 77.01 | 33357.65 | (ÁREA DO TERRENO + ÁREA DE PASSEIO DO ENTORNO: 1005,95m²) - (ÁREA DA QUADRA: 18,30M X 36,30M) | (ÁREA DO TERRENO + ÁREA DE PASSEIO DO ENTORNO: 1005,95m²) - (ÁREA DA QUADRA: 18,30M X 31,30M)
3.01.07 | 20.105.0005-A | PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL, COM UMA DEMAO | M | 86 | 0.47 | 40.42 | PERÍMETRO DO MEIO FIO NA ÁREA DA QUADRA: 86,00M | PERÍMETRO DO MEIO FIO NA ÁREA DA QUADRA: 86,00M
3.01.08 | 09.012.0001-A | BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM | UN | 8 | 249.92 | 1999.36 | 04 UNIDADES | 08 UNIDADES
3.02 |  | MURO EXISTENTE |  |  |  | 3939.49
3.02.01 | 05.001.0008-A | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE | M2 | 64 | 21.01 | 1344.64 | DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO DANIFICADO, MURO EXISTENTE: 40,00M DE COMPRIMENTO X 1,60M DE ALTURA | DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO DANIFICADO, MURO EXISTENTE: 40,00M DE COMPRIMENTO X 1,60M DE ALTURA
3.02.02 | 12.003.0075-B | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 1 | 48.29 | 48.29 | RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DO MURO COM PREENCHIMENTO DE BURADOS: 1M X 1M | RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DO MURO COM PREENCHIMENTO DE BURADOS: 1M X 1M
3.02.03 | 13.002.0011-B | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 9MM | M2 | 64 | 27.4 | 1753.6 | REVESTIMENTO DO MURO EXISTENTE: 40,00M DE COMPRIMENTO X 1,60M DE ALTURA | REVESTIMENTO DO MURO EXISTENTE: 40,00M DE COMPRIMENTO X 1,60M DE ALTURA
3.02.04 | 17.018.0080-A | PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079), PARA EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTOS, LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 64 | 12.39 | 792.96 | PINTURA DO MURO EXISTENTE: 40,00M DE COMPRIMENTO X 1,60M DE ALTURA | PINTURA DO MURO EXISTENTE: 40,00M DE COMPRIMENTO X 1,60M DE ALTURA
[5 empty] | SUB-TOTAL: | 271848.25
|  | 18.58 |  |  |  | 50509.4048
[5 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO: | 322357.6549
294768.36
304332.21

## COMPOSIÇÃO
ANEXO II
05.001.0850-F |  | POLIMENTO MECANICO EM PISO DE CONCRETO | [6 empty] | 2020-12-01
SEQ. | ELEMENTAR | DESCRIÇÃO | UN. | REUTILIZ. | QUANT. | PERC. | PREÇO | REFER. | TOTAL
001 | 02029 | MAQUINA POLIDORA 4HP (CP) | H | 1900600502 | 0,15600000 | 0,00 | 4.4675 |  | 0.7
002 | 02030 | MAQUINA POLIDORA 4HP (CI) | H | 1900600504 | 0,31200000 | 0,00 | 0.9101 |  | 0.28
003 | 05077 | PEDRA ESMERIL, P/MAQUINA DE POLIMENTO, DE 6" COM GRANULOMETRIA 036 | UN |  | 0,08000000 | 0,00 | 18 |  | 1.44
004 | 05078 | PEDRA ESMERIL, P/MAQUINA DE POLIMENTO, DE 6" DE GRANULOMETRIA 060 | UN |  | 0,08000000 | 0,00 | 18 |  | 1.44
|  |  | M2 | [5 empty] | 3.86

## BDI
ANEXO III
DETALHAMENTO DO BDI
Item | Descrição | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 5.65 | 5.65
2.1 | ISS | 2 | 2
2.2 | PIS | 0.65 | 0.65
2.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.77
3.1 | SEGURO |  | 0.4
3.2 | RISCO |  | 0.97
3.2 | GARANTIA |  | 0.4
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.59
5 | LUCRO |  | 6.16
| BDI - CALCULADO |  | 18.58
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI (CALCULADO): |  | 18.58
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
ANEXO I
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM ILUMINAÇÃO, LOCALIZADA NA AV. FRANCISCO DE ASSIS C. DA SILVA, ESQUINA DA RUA MANOEL ANTÔNIO RIBEIRO – SÍTIO QUISSAMÃ
Item | Código EMOP | Descrição | Unidade | Quantidade | $ Unitário | $ Parcial | MEMÓRIA DE CÁLCULO | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E DIVERSOS |  |  |  | 45099.12 |  |  |  | 45
1.01 | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6 | 332.16 | 1992.96 | 2,00M X 3,00M | 2,00M X 3,00M | 332.16 | 332.16
1.02 | 02.002.0012-A | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES, EXCLUSIVE PINTURA | M2 | 184 | 23.71 | 4362.64 | PERÍMETRO PARA FECHAMENTO DA ÁREA: (2,00m + 22,00m + 44,00m + 22,00m + 2,00m) X 2,00 M DE ALTURA | PERÍMETRO PARA FECHAMENTO DA ÁREA: (2,00m + 22,00m + 44,00m + 22,00m + 2,00m) X 2,00 M DE ALTURA
1.03 | 02.016.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 1564.12 | 1564.12 | 01 UNIDADE | 01 UNIDADE
1.04 | 02.004.0010-A | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES | M2 | 20 | 379.58 | 7591.6 | 5,00M X 4,00M | 5,00M X 4,00M
1.05 | 02.006.0050-A | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | 4 | 850 | 3400 | 1 UNIDADE X 3 MESES | 1 UNIDADE X 4 MESES
1.06 | 05.006.0001-B | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | M2XMÊS | 328.65 | 6.06 | 1991.62 | (36,00 m de comprimento) x ((5,00m de altura) - (1,5m)) x (3 meses) | (31,30 m de comprimento) x ((5,00m de altura) - (1,5m)) x (3 meses)
1.07 | 05.008.0001-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M2 | 378 | 5.6 | 2116.8 | 108,00M DE PERÍMETRO X 3,5M DE ALTURA | 99,20M DE PERÍMETRO X 3,5M DE ALTURA
1.08 | 04.020.0122-A | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO | M2XKM | 6573 | 0.11 | 723.03 | (36,00 m de comprimento) x ((5,00m de altura) - (1,5m)) x (60 KM) | (31,30 m de comprimento) x ((5,00m de altura) - (1,5m)) x (60 KM)
1.09 | 04.021.0010-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | 109.55 | 0.65 | 71.21 | (36,00 m de comprimento) x ((5,00m de altura) - (1,5m)) | (31,30 m de comprimento) x ((5,00m de altura) - (1,5m))
1.10 | 05.005.0014-A | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 60 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO | M2 | 28.17 | 0.92 | 25.92 | (36,00m: comprimento do maior fachadeiro) x (largura de 3 tábuas: 0,90m) | (31,30m: comprimento do maior fachadeiro) x (largura de 3 tábuas: 0,90m)
1.11 | 05.105.0100-A | MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 4 | 2518.56 | 10074.24 | 3 MESES | 4 MESES
1.12 | 05.100.0900-A | UNIDADE DE REFERENCIA PARA COMPLEMENTO DA ADMINISTRACAO LOCAL, CONSIDERANDO: CONSUMO DE AGUA, TELEFONE, ENERGIA ELETRICA, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE ESCRITORIO, COMPUTADORES, LICENCA DE OBRA, MOVEIS E UTENSILIOS, AR CONDICIONADO, BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS, UNIFORMES, DIARIAS, EXAMES MEDICOS ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CURSOS DE CAPACITACAO/TREINAMENTO E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTEM AS DESPESAS NECESSARIAS, EXCL. DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE PESSOAL | UR | 14.09 | 26.42 | 372.26 | 5% DO SOMATÓRIO DOS CUSTOS REFERENTES A MAO-DE-OBRA (ITEM: 1.11 = R$ 7.265,28), CONFORME CRITÉRIOS INDICADOS PELO CATÁLOGO EMOP | 5% DO SOMATÓRIO DOS CUSTOS REFERENTES A MAO-DE-OBRA (ITEM: 1.11 = R$ 9.687,04), CONFORME CRITÉRIOS INDICADOS PELO CATÁLOGO EMOP
1.13 | 01.006.0010-A | REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE | M2 | 793.25 | 0.99 | 785.32 | ÁREA RETIRADA DO PROJETO, ATRAVÉS DO AUTOCAD: 793,25M2 | ÁREA RETIRADA DO PROJETO, ATRAVÉS DO AUTOCAD: 793,25M2
1.14 | 20.111.0010-A | AREIA PARA A REGIAO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, EXCLUSIVE TRANSPORTE, INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO. FORNECIMENTO | M3 | 158.65 | 10 | 1586.5 | (ÁREA DO TERRENO: 20M X 40M - ÁREA DA QUADRA: 18,30M X 36,30M) X 0,20M DE ALTURA | ÁREA RETIRADA DO PROJETO, ATRAVÉS DO AUTOCAD: 793,25M2 x 0,20M DE ALTURA
1.15 | 20.004.0033-B | ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE, EM CAMADAS DE 20CM, INCLUINDO ESPALHAMENTO E IRRIGACAO, MAS SEM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL | M3 | 158.65 | 1.74 | 276.05 | (ÁREA DO TERRENO: 20M X 40M - ÁREA DA QUADRA: 18,30M X 36,30M) X 0,20M DE ALTURA | ÁREA RETIRADA DO PROJETO, ATRAVÉS DO AUTOCAD: 793,25M2 x 0,20M DE ALTURA
1.16 | 04.005.0140-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM | 13326.6 | 0.49 | 6530.03 | ((volume de areia: item 4.01.01 x peso específico da areia: 1,4t/m3 x fator de conversão de volume: 1) x distância percorrida no transporte | ((volume de areia: item 1,14 x peso específico da areia: 1,4t/m3 x fator de conversão de volume: 1) x distância percorrida no transporte
1.17 | 01.018.0002-A | LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO, INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR | M | 99.2 | 16.48 | 1634.82 | PERÍMETRO DO CAMPO: 108,00M | PERÍMETRO DO CAMPO: 99,20M
2.0 |  | QUADRA |  |  |  | 173375.63
2.01 |  | ÁREA DE JOGO |  |  |  | 53335.51
2.01.01 | 03.001.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 19.84 | 47.62 | 944.78 | PERÍMETRO DO CINTAMENTO INFERIOR: 108,00M X 0,50M DE LARGURA X 0,40M DE ALTURA | PERÍMETRO DO CINTAMENTO INFERIOR: 99,20M X 0,50M DE LARGURA X 0,40M DE ALTURA
2.01.02 | 11.003.0001-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO (LASTRO PARA CINTAMENTO) | M3 | 5.36 | 395.42 | 2119.45 | LASTRO DO CINTAMENTO INFERIOR: 108,00M X 0,12M DE LARGURA X 0,05M DE ESPESSURA + ENCHIMENTO DA FIADA DE BLOCOS: 108,00M X 0,12M DE LARGURA X 0,20M DE ESPESSURA | LASTRO DO CINTAMENTO INFERIOR: 99,20M X 0,12M DE LARGURA X 0,05M DE ESPESSURA + ENCHIMENTO DA FIADA DE BLOCOS: 99,20M X 0,12M DE LARGURA X 0,20M DE ESPESSURA X 2
2.01.03 | 12.005.0030-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 39.68 | 58.06 | 2303.82 | REVESTIMENTO DOS BLOCOS DA FUNDAÇÃO: ((PERÍMETRO DA QUADRA (108,00M) X 0,20M DE ALTURA)) | REVESTIMENTO DOS BLOCOS DA FUNDAÇÃO: ((PERÍMETRO DA QUADRA (99,20M) X 0,40M DE ALTURA))
2.01.04 | 11.009.0013-A | BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRODE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO | KG | 49.6 | 3.85 | 190.96 | REFORÇO DOS BLOCOS DA FUNDAÇÃO: PERÍMETRO DA QUADRA (108,00M) X 02 BARRAS) X PESO DO VERGALHÃO(KG/M2) | REFORÇO DOS BLOCOS DA FUNDAÇÃO: PERÍMETRO DA QUADRA (99,20M) X 02 BARRAS) X PESO DO VERGALHÃO(KG/M2)
2.01.05 | 11.013.0130-A | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACOCA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M3 | 3.57 | 1578.53 | 5635.35 | PERÍMETRO DO CINTAMENTO INFERIOR: 108,00M X 0,12M DE LARGURA X 0,30M DE ALTURA | PERÍMETRO DO CINTAMENTO INFERIOR: 99,20M X 0,12M DE LARGURA X 0,30M DE ALTURA
2.01.06 | 13.002.0011-B | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 9MM | M2 | 39.68 | 26.4 | 1047.55 | REVESTIMENTO DA CINTA: (108,00M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA_PERÍMETRO)) | REVESTIMENTO DA CINTA: (99,20M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA_PERÍMETRO))
2.01.07 | 20.111.0010-A | AREIA PARA A REGIAO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, EXCLUSIVE TRANSPORTE, INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO. FORNECIMENTO | M3 | 167.4 | 10 | 1674 | (largura: 18,00m) x (comprimento: 36,00m) x (altura: 0,40m) | (largura: 18,00m) x (comprimento: 31,00m) x (altura: 0,30m)
2.01.08 | 20.004.0033-B | ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE, EM CAMADAS DE 20CM, INCLUINDO ESPALHAMENTO E IRRIGACAO, MAS SEM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL | M3 | 167.4 | 1.74 | 291.28 | (largura: 18,00m) x (comprimento: 36,00m) x (altura: 0,40m) | (largura: 18,00m) x (comprimento: 31,00m) x (altura: 0,30m)
2.01.09 | 04.005.0140-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM | 14061.6 | 0.49 | 6890.18 | ((volume de areia: item 2.01.07 x peso específico da areia: 1,4t/m3 x fator de conversão de volume: 1) x distância percorrida no transporte | ((volume de areia: item 2.01.07 x peso específico da areia: 1,4t/m3 x fator de conversão de volume: 1) x distância percorrida no transporte
2.01.10 | 05.058.0010-A | PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 558 | 0.98 | 546.84 |  | (largura: 18,00m) x (comprimento: 31,00m)
2.01.11 | 11.023.0002-A | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 15X15CM.FORNECIMENTO | KG | 35.86 | 3.44 | 123.36 |  | 0,11 KG POR METRO X 326 METROS
2.01.12 | 11.025.0009-A | CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | 66.96 | 417.08 | 27927.68 |  | (largura: 18,00m) x (comprimento: 31,00m) x 0,12m de altura
2.01.13 | 05.001.0850-F; ref: 09/2019 | POLIMENTO MECANICO EM PISO DE CONCRETO | M2 | 558 | 3.71 | 2070.18 |  | (largura: 18,00m) x (comprimento: 31,00m)
2.01.14 | 19.006.0022-C | MAQUINAS DE JUNTAS(SERRA DE CONCRETO) MOTOR A GASOLINA PARTIDA MANUAL,CHASSIS REFORCADO,GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATE 14",SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURAS DE JUNTA DE DILATACAO COM 3.600RPM,INCLUSIVE OPERADOR | H | 16 | 98.13 | 1570.08 |  | 8 horas por dia x 2 dias
2.02 |  | ALAMBRADO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  |  |  | 82413.66
2.02.01 | 09.015.0070-A | ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE, POSTE TUBO FºGALV., ESPACADOS 2M, DIAMETRO 2"E ESP.PAREDE 1/8", ALTURA 3M LIVRES SOBRE SOLO, FIXADOS PRISMA CONCRETO FCK=18MPA, (0,30X0,30X1,00)M, SOBRE POSTES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADA, MALHA 7,50CM, PRESA 2ARAMES Nº12 PLASTIFICADOS, TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIORMENTE, C/UM T E UMA CRUZETA 2".FORN.E COLOC. | M2 | 496 | 157.9 | 78318.4 | 108,00M DE PERÍMETRO X 5M DE ALTURA | 99,20M DE PERÍMETRO X 5M DE ALTURA
2.02.02 | 18.200.0004-A | TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS. FORNECIMENTO | PAR | 2 | 1990 | 3980 | (02 unidades) | (02 unidades)
2.02.03 | 18.200.0005-A | REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO | PAR | 2 | 57.63 | 115.26 | (02 unidades) | (02 unidades)
2.02.04 | 01580 (ELEMENTAR) | CABO DE ACO COM ALMA DE CANHAMO, 6 PERNAS DE 19 FIOS, NO DIAMETRO DE 3/8" | M | 180 |  |  |  | 180 METROS (CABOS TRANÇADOS FORMANDO QUADROS E LINHAS DIAGONAIS PARA SUPORTE DA REDE DE TETO)
2.02.05 | 10905 (ELEMENTAR) | TELA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MALHA DE (5X5)CM, ESTABILIZADO CONTRA RAIOSULTRA-VIOLETA | M2 | 558 |  |  |  | (largura: 18,00m) x (comprimento: 31,00m) P/ COLOCAÇÃO NO TETO
2.03 |  | PINTURA |  |  |  | 9468.66
2.03.01 | 17.018.0080-A | PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079), PARA EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTOS, LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 39.68 | 12.25 | 486.08 | PINTURA DE PARTE DA CINTA: (108,00M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA_PERÍMETRO)) | PINTURA DE PARTE DA CINTA: (99,20M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA_PERÍMETRO))
2.03.02 | 17.017.0320-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 74.42 | 15.89 | 1182.53 | (perímetro da circunferência do alambrado: 2 * 3,14 * 0,025 x comprimento: 18,00m x 3 tubos horizontais x 2 cabeceiras) + (perímetro da circunferência do alambrado: 2 * 3,14 * 0,025 x altura: 5,00m x 7 tubos verticais x 2 cabeceiras) + (perímetro da circunferência do alambrado: 2 * 3,14 * 0,025 x comprimento: 36,00m x 3 tubos horizontais x 2 laterais) + (perímetro da circunferência do alambrado: 2 * 3,14 * 0,025 x altura: 5,00m x 11 tubos verticais x 2 laterais) | (perímetro da circunferência do alambrado: 2 * 3,14 * 0,025 x comprimento: 18,00m x 3 tubos horizontais x 2 cabeceiras) + (perímetro da circunferência do alambrado: 2 * 3,14 * 0,025 x altura: 5,00m x 7 tubos verticais x 2 cabeceiras) + (perímetro da circunferência do alambrado: 2 * 3,14 * 0,025 x comprimento: 31,00m x 3 tubos horizontais x 2 laterais) + (perímetro da circunferência do alambrado: 2 * 3,14 * 0,025 x altura: 5,00m x 11 tubos verticais x 2 laterais)
2.03.03 | 17.040.0024-A | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20% | M2 | 558 | 10.71 | 5976.18 |  | (largura: 18,00m) x (comprimento: 31,00m)
2.03.04 | 17.040.0021-A | MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA | M2 | 35.91 | 50.79 | 1823.87 |  | FUTSAL: ((126m (18+18+18+36+36 -linhas de fundo, laterais e meio campo) x 0,10m de espessura da linha)) + ((11,62m (circunferência do meio campo) x 0,10m de espessura da linha)) + ((15,55m (área) x 0,10m de espessura da linha x 02 lados)); HANDEBOL: ((22,76m (área) x 0,10m de espessura da linha x 02 lados)); VÔLEI: ((72M (9+9+9+9+18+18 - linhas do campo) x 0,10m de espessura da linha)); BASQUETE: ((19,48m(circunferência do meio campo) x 0,10m de espessura da linha)) + ((26,70m(garrafão) x 0,10m de espessura da linha x 02 lados))
2.04 |  | ILUMINAÇÃO DO CAMPO |  |  |  | 28157.8
2.04.01 | 03.001.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 16.13 | 47.62 | 768.11 | (LIGAÇÃO ENTRE OS POSTES DA QUADRA: 85,00m de comprimento x 0,20m de largura da vala x 0,60m de profundidade da vala) + (CAIXAS DE PASSAGEM: 0,80m x 0,80m x 0,60m x 8 unidades) + (POSTES: 0,90m x 0,80m x 0,80m x 6 unidades) | (LIGAÇÃO ENTRE OS POSTES DA QUADRA: 80,00m de comprimento x 0,20m de largura da vala x 0,60m de profundidade da vala) + (CAIXAS DE PASSAGEM: 0,80m x 0,80m x 0,60m x 8 unidades) + (POSTES: 0,90m x 0,80m x 0,80m x 6 unidades)
2.04.02 | 03.013.0001-B | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE | M3 | 12.904 | 29.41 | 379.51 | 80% DO VOLUME ENCONTRADO NO ITEM ESCAVAÇÃO | 80% DO VOLUME ENCONTRADO NO ITEM ESCAVAÇÃO
2.04.03 | 15.036.0080-A | ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO, DIAMETRO DE 1", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 80 | 4.85 | 388 | LIGAÇÃO ENTRE OS POSTES DA QUADRA: 85,00m de comprimento | LIGAÇÃO ENTRE OS POSTES DA QUADRA: 80,00m de comprimento
2.04.04 | 06.014.0060-A | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,40X0,40X0,60M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM | UN | 8 | 529.01 | 4232.08 | INDICADO NO PROJETO | INDICADO NO PROJETO
2.04.05 | 15.008.0095-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 244.5 | 5.96 | 1457.22 | (LIGAÇÃO ENTRE OS POSTES DA QUADRA: 85,00m de comprimento x 3 fios) + (LIGAÇÃO DO QUADRO À HASTE DE ATERRAMENTO: 1,50m x 3 fios) | (LIGAÇÃO ENTRE OS POSTES DA QUADRA: 80,00m de comprimento x 3 fios) + (LIGAÇÃO DO QUADRO À HASTE DE ATERRAMENTO: 1,50m x 3 fios)
2.04.06 | 15.008.0025-A | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTICHAMA, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 162 | 4.38 | 709.56 | (SUBIDA DOS POSTES DAS QUADRAS: 9,00 de altura x 3 fios por poste x 6 postes) | (SUBIDA DOS POSTES DAS QUADRAS: 9,00 de altura x 3 fios por poste x 6 postes)
2.04.07 | 15.007.0600-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 50A X 250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 42.9 | 85.8 | CAMPO DE FUTEBOL : 2 UNIDADES | CAMPO DE FUTEBOL : 2 UNIDADES
2.04.08 | 15.011.0012-A | ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO BIFASICA,1MEDIDOR,INSTALADO EM MURO PARA CARGA ENTRE 4 ATE 8KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR COM DISJUNTOR 2X40A,CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO,HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE FIO DE ENTRADA E SAIDA | UN | 1 | 1463.37 | 1463.37 | 01 UNIDADE | 01 UNIDADE
2.04.09 | 15.007.0495-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 3 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 85.39 | 85.39 | 01 UNIDADE NO ABRIGO | 01 UNIDADE NO ABRIGO
2.04.10 | 12.003.0076-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 1.05 | 44.94 | 47.19 | ABRIGO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: 1,50M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA | ABRIGO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: 1,50M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA
2.04.11 | 13.001.0026-A | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3,COM 9MM DE ESPESSURA | M2 | 2.1 | 25.92 | 54.43 | ABRIGO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: 1,50M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 2 LADOS | ABRIGO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: 1,50M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 2 LADOS
2.04.12 | 21.015.0230-A | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,50M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 30.87 | 30.87 | 01 UNIDADE | 01 UNIDADE
2.04.13 | 21.028.0015-A | CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO KC 22H. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 15.24 | 15.24 | 01 UNIDADE | 01 UNIDADE
2.04.14 | 19.004.0004-C | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA | H | 8 | 117.32 | 938.56 | (previsão de 01 dia de serviço para colocação de lâmpadas e passagem dos fios pelos postes) | (previsão de 01 dia de serviço para colocação de lâmpadas e passagem dos fios pelos postes)
2.04.15 | 19.004.0081-C | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL (DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M, ANGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO, EXCLUSIVE ESTE. SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H | 8 | 40.9 | 327.2 | (previsão de 01 dia de serviço para colocação de lâmpadas e passagem dos fios pelos postes) | (previsão de 01 dia de serviço para colocação de lâmpadas e passagem dos fios pelos postes)
2.04.16 | 18.045.0026-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 | 793.17 | 4759.02 | 06 UNIDADES | 06 UNIDADES
2.04.17 | 21.001.0010-A | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO, CIRCULAR,RETO DE 9,00M, COM CABECA DE CONCRETO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA | UN | 6 | 257.58 | 1545.48 | 06 UNIDADES | 06 UNIDADES
2.04.18 | 21.042.0115-A | PROJETOR PRJ-10, PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPORMETALICO DE 250/400W TUBULAR, EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-70A OU SAE 323, VISOR DE VIDRO PLANO, INCOLOR, TEMPERADO, RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUE TERMICO, SUPORTE TIPO "U", EM FERRO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, CONFORME DESENHO A4-1188-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº20. FORNECIMENTO | UN | 18 | 497.34 | 8952.12 | CAMPO DE FUTEBOL: 03 UNIDADES POR POSTE X 06 POSTES | CAMPO DE FUTEBOL: 03 UNIDADES POR POSTE X 06 POSTES
2.04.19 | 15.020.0095-A | LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE DE 400W-220V.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN | 18 | 60.51 | 1089.18 | CAMPO DE FUTEBOL: 03 UNIDADES POR POSTE X 06 POSTES | CAMPO DE FUTEBOL: 03 UNIDADES POR POSTE X 06 POSTES
2.04.20 | 21.050.0055-A | CINTA DE ACO GALVANIZADO DE 140MM.FORNECIMENTO | UN | 3 | 19.66 | 58.98 | POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL: 6 UNIDADES | POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL: 6 UNIDADES
2.04.21 | 21.050.0060-A | CINTA DE ACO GALVANIZADO DE 220MM.FORNECIMENTO | UN | 3 | 23.08 | 69.24 | POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL: 6 UNIDADES | POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL: 6 UNIDADES
2.04.22 | ELEMENTAR (05400); ref: 09/2019 | CRUZETA DE MADEIRA PARA LINHA DE 13,8KV, DE (90X115X2000)MM | UN | 3 | 90.72 | 272.16 | POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL: 6 UNIDADES | POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL: 6 UNIDADES
2.04.23 | ELEMENTAR (05401); ref: 09/2019 | SELA P/CRUZETA DE MADEIRA | UN | 3 | 11.67 | 35.01 | POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL: 6 UNIDADES | POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL: 6 UNIDADES
2.04.24 | ELEMENTAR (05399); ref: 09/2019 | MAO-FRANCESA P/CRUZETA DE MADEIRA | UN | 12 | 11.26 | 135.12 | POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL: 2 UNIDADES PARA CADA POSTE | POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL: 2 UNIDADES PARA CADA POSTE
2.04.25 | 05.105.0013-A | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 8 | 18.77 | 150.16 | 01 dia de serviço para execução dos itens 3.05.21 ao 3.05.23 | 01 dia de serviço para execução dos itens 3.05.21 ao 3.05.23
2.04.26 | 05.105.0016-A | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 8 | 13.6 | 108.8 | 01 dia de serviço para execução dos itens 3.05.21 ao 3.05.23 | 01 dia de serviço para execução dos itens 3.05.21 ao 3.05.23
3.0 |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  | 38172.42
3.01 |  | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 34307.51
3.01.04 | 08.027.0042-A | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M | 3 | 53.93 | 161.79 | RECOMPOSIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES: 3M | RECOMPOSIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES: 3M
3.01.05 | 20.012.0020-A | RECUPERACAO DE MEIO-FIO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M | 20 | 3.1 | 62 | REJUNTAMENTOS EM ALGUNS TRECHOS: 20M | REJUNTAMENTOS EM ALGUNS TRECHOS: 20M
3.01.06 | 08.020.0008-A | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/ARTICULACAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COR-NATURAL, ESP.6CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO, EXCL.PREPARO TERRENO, C/FORN.DE TODOS OS MAT., BEM COMO A COLOCAC. | M2 | 433.16 | 74.09 | 32092.82 | (ÁREA DO TERRENO + ÁREA DE PASSEIO DO ENTORNO: 1005,95m²) - (ÁREA DA QUADRA: 18,30M X 36,30M) | (ÁREA DO TERRENO + ÁREA DE PASSEIO DO ENTORNO: 1005,95m²) - (ÁREA DA QUADRA: 18,30M X 31,30M)
3.01.07 | 20.105.0005-A | PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL, COM UMA DEMAO | M | 86 | 0.47 | 40.42 | PERÍMETRO DO MEIO FIO NA ÁREA DA QUADRA: 86,00M | PERÍMETRO DO MEIO FIO NA ÁREA DA QUADRA: 86,00M
3.01.08 | 09.012.0001-A | BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM | UN | 8 | 243.81 | 1950.48 | 04 UNIDADES | 08 UNIDADES
3.02 |  | MURO EXISTENTE |  |  |  | 3864.91
3.02.01 | 05.001.0008-A | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE | M2 | 64 | 21.01 | 1344.64 | DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO DANIFICADO, MURO EXISTENTE: 40,00M DE COMPRIMENTO X 1,60M DE ALTURA | DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO DANIFICADO, MURO EXISTENTE: 40,00M DE COMPRIMENTO X 1,60M DE ALTURA
3.02.02 | 12.003.0075-B | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 1 | 46.67 | 46.67 | RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DO MURO COM PREENCHIMENTO DE BURADOS: 1M X 1M | RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DO MURO COM PREENCHIMENTO DE BURADOS: 1M X 1M
3.02.03 | 13.002.0011-B | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 9MM | M2 | 64 | 26.4 | 1689.6 | REVESTIMENTO DO MURO EXISTENTE: 40,00M DE COMPRIMENTO X 1,60M DE ALTURA | REVESTIMENTO DO MURO EXISTENTE: 40,00M DE COMPRIMENTO X 1,60M DE ALTURA
3.02.04 | 17.018.0080-A | PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079), PARA EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTOS, LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 64 | 12.25 | 784 | PINTURA DO MURO EXISTENTE: 40,00M DE COMPRIMENTO X 1,60M DE ALTURA | PINTURA DO MURO EXISTENTE: 40,00M DE COMPRIMENTO X 1,60M DE ALTURA
[5 empty] | SUB-TOTAL: | 256647.17
|  | 18.58 |  |  |  | 47685.0442
[5 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO: | 304332.2142
294768.36
304332.21

## EXECUÇÃO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ITEM / DESCRIÇÃO |  | DIAS
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 120
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E DIVERSOS
2.0 | QUADRA
3.0 | ÁREA EXTERNA

## FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | $ Parcial sem B.D.I. | $ Parcial com B.D.I. | % MEDIÇÃO |  |  |  | VALORES CORRESPONDENTES
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 30 | 60 | 90 | 120
1.0 | 46113.17 | 54680.997 | 25% | 25% | 25% | 25% | 13670.2493 | 13670.2493 | 13670.2493 | 13670.2493
2.0 | 186168.63 | 220758.7615 | 11.11% | 33.33% | 33.33% | 22.22% | 24528.7513 | 73586.2538 | 73586.2538 | 49057.5025
3.0 | 39566.45 | 46917.8964 | 0% | 0% | 40% | 60% | 0 | 0 | 18767.1586 | 28150.7379
S | 271848.25 | 322357.65 |  |  |  |  | 38199 | 87256.5 | 106023.66 | 90878.49
322357.65
45099.12
| 173375.63 | [6 empty] | 304332.21
38172.42

## DESEMBOLSO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ESTIMADO
30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | TOTAL
APÓS A DATA DE AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS | APÓS A DATA DE AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS | APÓS A DATA DE AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS | APÓS A DATA DE AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS
11.85% | 27.07% | 32.89% | 28.19% | 100%
38199 | 87256.5 | 106023.66 | 90878.49 | 322357.65
304332.21