## PLANILHA
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO CARMO
Mês/Ano referência : 09/2019
Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | $ Unitário | $ Parcial |  |  | Raciocínio cronograma desembolso
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E DIVERSOS |  |  |  | 7944.35 |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1.01 | 02.020.0003-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DEMADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 2 | 92.26 | 184.52 | 2,00m de comprimento x 1,00m de altura | 184.52 | 61.5067 | 61.5067 | 61.5067
1.02 | 05.006.0002-B | ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMES | 32 | 8 | 256 | 2 torres x 8,00m de altura x 2 meses | 256 | 85.3333 | 85.3333 | 85.3333
1.03 | 05.006.0010-A | ALUGUEL DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4RODIZIOS | UNXMES | 4 | 62.4 | 249.6 | 2un x 2 meses | 249.6 | 83.2 | 83.2 | 83.2
1.04 | 05.008.0001-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M2 | 32 | 5.38 | 172.16 | 02 torres x 2,00m de largura x 8,00m de altura | 172.16 | 86.08 |  | 86.08
1.05 | 04.020.0122-A | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 2400 | 0.11 | 264 | 2 torres x 2,00m de largura x 8,00m de altura x 50Km (distância percorrida - 75Km de Macaé até Quissamã) | 264 | 88 | 88 | 88
1.06 | 04.021.0010-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | 32 | 0.63 | 20.16 | 02 torres x 2,00m de largura x 8,00m de altura | 20.16 | 10.08 |  | 10.08
1.07 | 05.007.0007-A | ALUGUEL DE PASSARELA METALICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METALICO TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) | M2XMES | 4 | 21.78 | 87.12 | 2 unidades x 2,00m de comprimento x 1,00m de largura | 87.12 | 29.04 | 29.04 | 29.04
1.08 | 05.008.0009-A | MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE | M | 858.4 | 0.13 | 111.592 | 39,20m de comprimento das terças x 17 unidades + 24,00m de comprimento dos arcos x 8 unidades | 111.59 | 37.1973 | 37.1973 | 37.1973
1.09 | 01.050.0614-A | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 80 | 82.49 | 6599.2 | Consultoria de engenheiro especialista em estruturas metálicas para avaliação e análise de viabilidade da troca de perfis que sofreram corrosão nos pilares e nos arcos da cobertura. Tempo estimado: 20 hs por semana X 4 semanas (tempo estimado para o serviço de troca dos perfis e colocação da cobertura) | 6599.2 | 3299.6 | 3299.6
2.0 |  | COBERTURA |  |  |  | 31578.49
2.01 | 05.001.0040-A | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO, EXCLUSIVE SUPORTE, ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO, MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 317.83 | 6.41 | 2037.29 | TRECHO 1: 27,70m x 1,83m + 6,14m x 1,83m - 6,60m x 1,83m + TRECHO 2: 39,20m x 1,50m + TRECHO 3: 11,53m x 1,50m + 16,17m x 1,50m + TRECHO 4: 11,53m x 1,50m + 5,39m x 1,50m + TRECHO 5: 6,14m x 1,50m + 5,39m x 1,50m + TRECHO 6: 6,14m x 1,50m + TRECHO 7: 6,14m x 1,50m + TRECHO 9: 6,14m x 1,50m - 1,10m x 1,575m + TRECHO 10: 6,14m x 1,50m + 6,14m x 1,50m + TRECHO 11: 6,14m x 1,50m + 6,14m x 1,50m + TRECHO 12: 6,14m x 1,50m + TRECHO 13: 6,14m x 1,50m + TRECHO 14: 6,14m x 1,50m + TRECHO 15: 11,53m x 1,50m + TRECHO 15: 11,53m x 1,50m | 2037.29 | 2037.29
2.02 | 05.002.0065-A | DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE ACO, MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO | KG | 2625.64 | 1.77 | 4647.38 | (Terça 1: 27,70m + Terça 2: 28,45m + Terça 3: 22,31m + Terça 4: 11,53m + Terça 5: 11,53m + Terça 6: 6,14m + Terça 7: 6,14m + Terça 10: 6,14m + Terça 11: 12,28m + Terça 12: 6,14m + Terça 13: 6,14m + Terça 14: 6,14m + Terça 15: 6,14m + Terça 16: 5,39m + Terça 17: 6,14m) x 15,60kg/metro - De acordo com tabela da Gerdau para perfil U (Figura 22 do Anexo) | 4647.38 | 4647.38
2.03 | MAT00010966 (CÓD. SINAPI 09/2019_DESONERADO) | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | 2625.64 | 5.76 | 15123.69 | Idem item 2.02 | 15123.69 |  | 15123.69
2.04 | 05.105.0017-A | MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 80 | 19.43 | 1554.4 | 40 hs por semana x 2 semanas | 1554.4 |  | 80
2.05 | 05.105.0016-A | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 80 | 13.08 | 1046.4 | 40 hs por semana x 2 semanas | 1046.4 |  | 13.08
2.06 | 16.005.0001-A | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE ALUMINIO, COM ESPESSURA DE 0,5MM, SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M, FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO, 5/16"X250MM COM ROSCA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA. MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 15.54 | 45.99 | 714.68 | Trechos destelhados: 6,60m x 1,83m + 1,10m x 3,15m | 714.68 |  | 714.68
2.07 | 16.005.0001-F | RECOLOCAÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,5MM, EXCLUSIVE TELHAS, MADEIRAMENTO E CUMMEIRA, INCLUSIVE SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M, FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO,5/16"X250MM COM ROSCA. MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. | M2 | 317.83 | 11.59 | 3683.65 | Idem item 2.01 | 3683.65 |  | 3683.65
2.08 | MAT027950 (CÓD. SCO 09/2019_DESONERADO) | CANTONEIRA DE AÇO, COM ABAS IGUAIS, DE: (1 1/2"x3/16") | KG | 240.48 | 4.29 | 1031.66 | Substituição estimada de 5% dos perfis dos pilares e das tesouras. Quantitativo real dependerá de avaliação do engenheiro especialista em estruturas metálicas (item 1.09). (PILARES MAIORES: 5% x 8 pilares x 2,48m (por trecho esquemático - Figura 20) x 12 trechos/pilar; PILARES ARQUIBANCADA: 5% x 8 pilares x 2,48m (por trecho esquemático - Figura 20) x 10 trechos/pilar; ARCOS: 5% x 8 tesouras x 3,94m (por trecho esquemático - Figura 21) x 30 trechos/tesoura) x 3,48kg/m de acordo com tabela da Gerdau para cantoneiras de abas iguais (Figura 23) | 1031.66 | 515.83 | 515.83
2.09 | MAT028000 (CÓD. SCO 09/2019_DESONERADO) | CANTONEIRA DE AÇO, COM ABAS IGUAIS, DE: (2"x3/16") | KG | 386.52 | 4.5 | 1739.34 | Substituição estimada de 5% dos perfis dos pilares e das tesouras. Quantitativo real dependerá de avaliação do engenheiro especialista em estruturas metálicas (item 1.09). (PILARES MAIORES: 5% x 8 pilares x 1,92m (por trecho esquemático - Figura 20) x 12 trechos/pilar; PILARES ARQUIBANCADA: 5% x 8 pilares x 1,92m (por trecho esquemático - Figura 20) x 10 trechos/pilar; ARCOS: 5% x 8 tesouras x 3,20m (por trecho esquemático - Figura 21) x 30 trechos/tesoura) x 6,99kg/m de acordo com tabela da Gerdau para cantoneiras de abas iguais (Figura 23) | 1739.34 | 869.67 | 869.67
3.0 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 9685.03
3.01 | COMPOSIÇÃO 10935 (CÓD. SINAPI 09/2019_DESONERADO) | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | M2 | 194.94 | 36.37 | 7089.9678 | Fachadas longitudinais: 12 vãos, medindo 2,80m de comprimento x 1,90m de altura) + Fachadas transversais: 23 vãos, medindo 3,00m de comprimento x 1,90m de altura) | 7089.97 |  |  | 7089.9678
3.02 | MAT00025398 (CÓD. SINAPI 09/2019_DESONERADO) | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 | 2307.08 | 2307.08 | 1 Par de novos gols | 2307.08 |  |  | 2307.08
3.03 | 05.105.0009-A | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 8 | 18.05 | 144.4 | Abertura e tratamento de trincas na arquibancada: 8 horas x 1 dia | 144.4 |  |  | 144.4
3.04 | MAT00006094 (CÓD. SINAPI 09/2019_DESONERADO) | SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS | KG | 6 | 23.93 | 143.58 | Estimado um galão de 6Kg, que rende 120m | 143.58 |  |  | 143.58
4.0 |  | PINTURA |  |  |  | 59087.41
4.01 | 17.018.0110-A | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,INCOLOR OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,REVESTIMENTO,MADEIRA E FERRO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 216.44 | 13.88 | 3004.1872 | ARQUIBANCADA: (02 assentos com 0,50m de largura x 39,20m de comprimento) + (03 espelhos com 0,50m de largura x 39,20m de comprimento) + (área das laterais da arquibancada= 2,61m² +2,44m²) + (parede externa com 2,00m de altura x 39,20m de comprimento + 0,30m x 0,10m x 8 pilares + 1,40m x 0,10m x 6 pilares + 0,80m x 0,50m x 6 pilares + 0,85m x 0,10m x 2 pilares + 0,40m x 0,50m x 2 pilares) + CINTA INFERIOR (87,2m de comprimento x 0,20m de altura) + BASE DOS PILARES (2,28m x 0,74m x 8 unidades) | 3004.19 |  |  | 3004.1872
4.02 | 17.040.0024-A | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20% | M2 | 883.96 | 10.32 | 9122.4672 | Comprimento da quadra: 39,20m x 22,55m | 9122.47 |  |  | 9122.4672
4.03 | 17.040.0021-A | MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA | M2 | 35.91 | 48.98 | 1758.8718 | FUTSAL: ((126m (18+18+18+36+36 -linhas de fundo, laterais e meio campo) x 0,10m de espessura da linha)) + ((11,62m (circunferência do meio campo) x 0,10m de espessura da linha)) + ((15,55m (área) x 0,10m de espessura da linha x 02 lados)); HANDEBOL: ((22,76m (área) x 0,10m de espessura da linha x 02 lados)); VÔLEI: ((72M (9+9+9+9+18+18 - linhas do campo) x 0,10m de espessura da linha)); BASQUETE: ((19,48m(circunferência do meio campo) x 0,10m de espessura da linha)) + ((26,70m(garrafão) x 0,10m de espessura da linha x 02 lados)) | 1758.87 |  |  | 1758.8718
4.04 | 17.017.0321-A | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,NAS CONDICOES DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE | M2 | 69.63 | 12.27 | 854.3601 | (perímetro da circunferência do alambrado: 2 * 3,14 * 0,025 x comprimento: 24,00m x 06 tubos horizontais - cabeceiras) + (perímetro da circunferência do alambrado: 2 * 3,14 * 0,025 x comprimento: 39,20m x 05 tubos horizontais - laterais) + (perímetro da circunferência do alambrado: 2 * 3,14 * 0,025 x altura: 2,30m x 07 tubos verticais - lateral 01) + (perímetro da circunferência do alambrado: 2 * 3,14 * 0,025 x altura: 3,80m x 23 tubos verticais - lateral 02 + cabeceiras) | 854.36 |  |  | 854.3601
4.05 | 58.002.0425-B | PINTURA INTERNA/EXTERN.SOBRE FERRO C/TINTA ALQUIDICA ESMALT.BRILH.EQUIV.LAGOLINE, INCL.LIMP.LIXAM.APLIC.ZARCAO 2 DEMAOS | M2 | 2128 | 20.84 | 44347.52 | PILARES MAIORES: 7,60m de altura x 1,42m(0,49+0,49+0,22+0,22) de largura x 3,5(coeficiente de pintura peças treliçadas) x 8 unidades + PILARES MENORES: 5,60m de altura x 1,42m(0,49+0,49+0,22+0,22) de largura x 3,5(coeficiente de pintura peças treliçadas) x 8 unidades + ARCO: 24,65m de comprimento x 1,84m(0,70+0,70+0,22+0,22) de largura x 3,5(coeficiente de pintura peças treliçadas) x 8 unidades + TERÇAS: 39,20m de comprimento x 0,5m(0,15+0,15+0,05+0,05+0,05+0,05 - lados do perfil) de comprimento x 17 unidades | 44347.52 |  | 22173.76 | 22173.76
5.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 610.62
5.01 | 15.020.0095-A | LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE DE 400W-220V.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN | 6 | 62.41 | 374.46 | 6 unidades queimadas | 374.46 |  |  | 374.46
5.02 | 15.007.0575-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 30.65 | 30.65 | 1 disjuntor para o circuitos das tomadas | 30.65 |  |  | 30.65
5.03 | 15.015.0310-F | REINSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE, EXCLUSIVE ELETRODUTOS E ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 1 | 205.51 | 205.51 | Reinstalação de tomadas que foram furtadas | 205.51 |  |  | 205.51
|  |  | Subtotal : |  |  | 108905.9 |  | 108905.9 | 11850.2073 | 46858.2373 | 47689.7314
|  |  | B.D.I.(22,23%) : |  |  | 24209.78 |  | 24209.78 | 10.88% | 43.03% | 43.79%
|  |  | Total do orçamento : |  |  | 133115.68

## crono_execução
ITEM / DESCRIÇÃO |  | DIAS
|  | 30 | 60 | 90
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E DIVERSOS
2.0 | COBERTURA
3.0 | REVESTIMENTOS
4.0 | PINTURA
5.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

## crono_desembolso
30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | TOTAL
APÓS A DATA DE AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS | APÓS A DATA DE AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS | APÓS A DATA DE AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS
10% | 45% | 45% | 100%
13311.558 | 59902.056 | 59902.056 | 133115.68

## COMPOSIÇÕES
16.005.0001-F |  | RECOLOCAÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,5MM, EXCLUSIVE TELHAS, MADEIRAMENTO E CUMMEIRA, INCLUSIVE SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M, FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO,5/16"X250MM COM ROSCA. MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.
Mês de Referência: 09/2019
SEQ. | ELEMENTAR | DESCRIÇÃO | UN. | REUTILIZ. | QUANT. | PERC. | PREÇO | REFER. | TOTAL
001 | 20046 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H |  | 0,30000000 | 3,00 | 18.05 | ELEM0919.DBF | #VALUE!
002 | 20132 | MÃO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H |  | 0,30000000 | 3,00 | 13.08 | ELEM0919.DBF | #VALUE!
003 | 07264 | CONJUNTO DE FIXACAO, PARA TELHA DE ALUMINIO | UN |  | 1,50000000 | 0,00 | 1.31 | ELEM0919.DBF | #VALUE!
|  |  | M2 | [5 empty] | #VALUE!
15.015.0310-F |  | REINSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE, EXCLUSIVE ELETRODUTOS E ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA
Mês de Referência: 09/2019
SEQ. | ELEMENTAR | DESCRIÇÃO | UN. | REUTILIZ. | QUANT. | PERC. | PREÇO | REFER. | TOTAL
001 | 00285 | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMADE 750V, DE 02,5MM2 | M |  | 45,00000000 | 0,00 | 0.9406 | ELEM0919.DBF | #VALUE!
002 | 01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUÇÃOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H |  | 6,50000000 | 3,00 | 20.83 | ELEM0919.DBF | #VALUE!
003 | 02370 | TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 4"X2" | UN |  | 4,00000000 | 0,00 | 5.38 | ELEM0919.DBF | #VALUE!
004 | 05750 | CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x2" | UN |  | 4,00000000 | 0,00 | 0.55 | ELEM0919.DBF | #VALUE!
|  |  | UN | [5 empty] | #VALUE!