## Planilha Orçamentária
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro | [12 empty] | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã | [12 empty] | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ | [12 empty] | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [12 empty] | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Planilha Orçamentária | [12 empty] | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI
Referência: SCO de 04/2020 e EMOP de 09/2019 | [11 empty] | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020
Item | Código SCO/EMOP | Descrição MATERIAIS | Unid. | Quantidade |  | V. Unit. |  | Valor total | QTD MENSAL (MÉDIA) | Meses | QTD TOTAL
1 | 07088 | LAMPADA MISTA, DE 160W-220V | un | 12 |  | 16 |  | 192 | 1 | 12 | 12
2 | 04315 | LAMPADA MISTA, DE 250W-220V-BASE E-40 | un | 12 |  | 26.84 |  | 322.08 | 1 | 12 | 12
3 | 12765 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, DE 70W | un | 240 |  | 22.09 |  | 5301.6 | 20 | 12 | 240
4 | 07089 | LAMPADA A VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, DE 150W-220V | un | 84 |  | 22 |  | 1848 | 7 | 12 | 84
5 | 00815 | LAMPADA A VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, DE 250W-220V-BASE E-40 | un | 60 |  | 34.91 |  | 2094.6 | 5 | 12 | 60
6 | 21.045.0070-A | LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 150W/220V/E-27.FORNECIMENTO | un | 264 |  | 47.06 |  | 12423.84 | 22 | 12 | 264
7 | 07946 | LAMPADA A VAPOR METALICO OVOIDE, DE 250W-220V | un | 240 |  | 54.5 |  | 13080 | 20 | 12 | 240
8 | 07947 | LAMPADA A VAPOR METALICO OVOIDE, DE 400W-220V | un | 168 |  | 58.7 |  | 9861.6 | 14 | 12 | 168
9 | 12767 | LAMPADA DE VAPOR DE METALICO, DE 2000W | un | 12 |  | 302.4 |  | 3628.8 | 1 | 12 | 12
10 | 11730 | REATOR AEREO PARA LAMPADA VC/MVM DE 70W,COM IGNITOR COM PICO TENSAO 2,8 A 4KV,220/250V | un | 240 |  | 26.6 |  | 6384 | 20 | 12 | 240
11 | 11733 | REATOR AEREO P/LAMPADA VC/MVM DE 150W, COM IGNITOR COM PICO TENSAO 2,8 A 4KV, 220/250V | un | 348 |  | 36.33 |  | 12642.84 | 29 | 12 | 348
12 | 11735 | REATOR AEREO P/LAMPADA VC/MVM DE 250W, C/IGNITOR C/PICO TENSAO 2,8 A 4KV, 220/250V | un | 300 |  | 49.02 |  | 14706 | 25 | 12 | 300
13 | 11736 | REATOR AEREO P/LAMPADA VC/MVM DE 400W, COM IGNITOR C/PICO TENSAO 2,8 A 4KV, 220/250V | un | 168 |  | 61.07 |  | 10259.76 | 14 | 12 | 168
14 | MAT117500 | RECEPTACULO DE PORCELANA PARA LAMPADA, LORENZETTI OU SIMILAR | un | 336 |  | 1.57 |  | 527.52 | 28 | 12 | 336
15 | 21.028.0140-A | CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA 98% IACS A 20ºC,GRAU DE PROTECAO:IP-65,P/CABOS:PRINCIPAL:6MM2-185MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-10MM2.FORNECIMENTO | un | 780 |  | 11.23 |  | 8759.4 | 65 | 12 | 780
16 | 21.031.0010-A | BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO | un | 540 |  | 7.58 |  | 4093.2 | 45 | 12 | 540
17 | 21.031.0015-A | RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W OU 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATONA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136,10 E NBR 5126,NO QUE COUBER.FORNECIMENTO | un | 780 |  | 22.34 |  | 17425.2 | 65 | 12 | 780
18 | 21.050.0055-A | CINTA DE ACO GALVANIZADO DE 140MM.FORNECIMENTO | un | 36 |  | 22.44 |  | 807.84 | 3 | 12 | 36
19 | 21.050.0060-A | CINTA DE ACO GALVANIZADO DE 220MM.FORNECIMENTO | un | 168 |  | 51.16 |  | 8594.88 | 14 | 12 | 168
20 | 21.050.0080-A | PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA DE (5/8"X1.1/2").FORNECIMENTO | un | 408 |  | 1.11 |  | 452.88 | 34 | 12 | 408
21 | 21.050.0085-A | PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA DE(12X1,75X50)MM.FORNECIMENTO | un | 204 |  | 0.79 |  | 161.16 | 17 | 12 | 204
22 | 21.050.0100-A | PORCA SEXTAVADA,EM ACO GALVANIZADO,DE 5/8" (16MM).FORNECIMENTO | un | 408 |  | 0.52 |  | 212.16 | 34 | 12 | 408
23 | 21.050.0105-A | PORCA SEXTAVADA DE (12X1,75)MM.FORNECIMENTO | un | 204 |  | 0.23 |  | 46.92 | 17 | 12 | 204
24 | 21.026.0012-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 2X1,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | m | 840 |  | 1.55 |  | 1302 | 70 | 12 | 840
25 | 21.026.0020-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | m | 600 |  | 4.01 |  | 2406 | 50 | 12 | 600
26 | 21.026.0030-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 2X4,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | m | 360 |  | 4.16 |  | 1497.6 | 30 | 12 | 360
27 | 21.026.0035-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 2X6,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | m | 360 |  | 6.56 |  | 2361.6 | 30 | 12 | 360
28 | 21.026.0060-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 2X10,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | m | 120 |  | 9.34 |  | 1120.8 | 10 | 12 | 120
29 | 21.026.0075-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 1X16,0MM2,PVC/70°.FORNECIMENTO | m | 360 |  | 5.25 |  | 1890 | 30 | 12 | 360
30 | 11599 | CABO DE ALUMINIO, CLASSE 2, ISOLAMENTO 1KV, XLPE OU EPR, COM COBERTURA EM PVC NACOR PRETA DE 16MM2 | m | 840 |  | 1.65 |  | 1386 | 70 | 12 | 840
31 | MAT020460 | CABO DE ALUMINIO, SECAO DE 10MM2, CLASSE 2, ISOLAMENTO 1KV EM XLPE OU EPR, CAPA PVC PRETA | m | 120 |  | 1.62 |  | 194.4 | 10 | 12 | 120
32 | MAT020466 | CABO DE ALUMINIO, SECAO DE 25MM2, CLASSE 2, ISOLAMENTO 1KV EM XLPE OU EPR, CAPA PVC PRETA | m | 120 |  | 2.99 |  | 358.8 | 10 | 12 | 120
33 | 11600 | CABO DE ALUMINIO, CLASSE 2, ISOLAMENTO 1KV, XLPE OU EPR, COM COBERTURA EM PVC NACOR PRETA DE 35MM2 | m | 120 |  | 3.0744 |  | 368.928 | 10 | 12 | 120
34 | 21.050.0015-A | FITA ISOLANTE PLASTICA ADESIVA,DE 19MMX20M.FORNECIMENTO | un | 120 |  | 8.56 |  | 1027.2 | 10 | 12 | 120
35 | 21.050.0010-A | FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO | un | 60 |  | 21.8 |  | 1308 | 5 | 12 | 60
36 | 05804 | BRACO P/ILUMINACAO PUBLICA, CONSTR.ACO GALVAN.A FOGO,P/FIX.E POSTE OU PAREDE,DIAM.25,40MM,PROJ.HORIZ.1000MM,VERT.370MM | un | 36 |  | 26.25 |  | 945 | 3 | 12 | 36
37 | 05807 | LUMINARIA ABERTA, P/ILUM.DE RUAS, EM ALUM.EST., FORMA OVOIDE, P/LAMP.INCAND.ATE200W, MISTA, VAPOR SODIO OU MET.ATE 250W | un | 36 |  | 56.5664 |  | 2036.3904 | 3 | 12 | 36
38 | 05509 | BRACO P/ILUMINACAO PUBLICA, CONSTR.EM TUBO DE ACO GALVANIZ.A FOGO, DIAM. 48,20MM, PROJ.HORIZ.2500MM, PROJ.VERT. 1600MM | un | 168 |  | 172.2 |  | 28929.6 | 14 | 12 | 168
39 | 02723 | LUMINARIA FECHADA, P/ILUM.DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, NA FORMA OVOIDE, P/LAMPADAATE 500W, V.MERCURIO/SODIO/METALICO 400W | un | 168 |  | 181.633 |  | 30514.344 | 14 | 12 | 168
40 | 07948 | LUMINARIA FECHADA, P/ILUM.DE PRACAS, RUAS, ESTACION.OU VIADUTOS, TIPO TREVO, P/LAMPADA VAPOR MERC./SODIO/METAL.ATE 400W | un | 12 |  | 539.6842 |  | 6476.2104 | 1 | 12 | 12
41 | 04326 | DISJUNTOR BIFASICO DE 250V, DE 010 A 050A | un | 24 |  | 26.25 |  | 630 | 2 | 12 | 24
42 | 02440 | DISJUNTOR TRIFASICO DE 250V, DE 010 A 050A | un | 12 |  | 40.85 |  | 490.2 | 1 | 12 | 12
43 | 02441 | DISJUNTOR TRIFASICO 250V, DE 060 A 100A | un | 12 |  | 77.65 |  | 931.8 | 1 | 12 | 12
TOTAL MATERIAL | [7 empty] | 220001.1528
Item | Código SCO EMOP | Descrição MÃO-DE-OBRA | Unid. | V. Unit. | QTD prof. | Horas /mês | QTD meses | Valor total
Equipe manutenção operacional | 05.105.0013-A | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | h | 18.05 | 2 | 160 | 12 | 69312
| 05.105.0028-A | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO PARA SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | h | 30.05 | 1 | 160 | 12 | 57696
TOTAL MÃO-DE-OBRA - MANUTENÇÃO | [7 empty] | 127008
Item | Código SCO EMOP | Descrição EQUIPAMENTOS | Unid. | V. Unit. | QTD veículo | Horas /mês | QTD meses | Valor total
| 19.004.0004-E | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL (CI) | h | 40.33 | 2 | 128 | 12 | 123893.76
| 19.004.0056-C | GUINDASTE ARTICULADO, SOBRE CAMINHÃO DIESEL, (INCLUSIVE ESTE), MOMENTO MÁXIMO DE ELEVAÇÃO: 30TXM, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO: 8,5T A 3,4M; ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO: 14,3M, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MANUAL: 21M, ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO:17,6M, ALCANCE MÁXIMO VERTICAL MANUAL: 24,2M, ALCANCE MÁXIMO DE GIRO: 400º, TORQUE DE GIRO: 3,8KM, ABERTURA DAS SAPATAS/MÁXIMA: 6M, ESPAÇO DE MONTAGEM: 0,87M, LARGURA EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE: 2,5M, PRESSÃO DE TRABALHO: 300KG/CM², VAZÃO RECOMENDADA DA BOMBA: 55 A 80l/MIN, PESO PRÓPRIO COM SAPATAS: 3.130KG, INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR (CP) | h | 42.38 | 2 | 128 | 12 | 130191.36
| 19.004.0004-C | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL (CP) | h | 116.84 | 2 | 32 | 12 | 89733.12
| 19.004.0056-E | GUINDASTE ARTICULADO, SOBRE CAMINHÃO DIESEL, (INCLUSIVE ESTE), MOMENTO MÁXIMO DE ELEVAÇÃO: 30TXM, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO: 8,5T A 3,4M; ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO: 14,3M, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MANUAL: 21M, ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO:17,6M, ALCANCE MÁXIMO VERTICAL MANUAL: 24,2M, ALCANCE MÁXIMO DE GIRO: 400º, TORQUE DE GIRO: 3,8KM, ABERTURA DAS SAPATAS/MÁXIMA: 6M, ESPAÇO DE MONTAGEM: 0,87M, LARGURA EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE: 2,5M, PRESSÃO DE TRABALHO: 300KG/CM², VAZÃO RECOMENDADA DA BOMBA: 55 A 80l/MIN, PESO PRÓPRIO COM SAPATAS: 3.130KG, INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR (CI) | h | 35.82 | 2 | 32 | 12 | 27509.76
TOTAL EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO | [7 empty] | 371328
SUBTOTAL GERAL EQUIPAMENTO + MÃO DE OBRA | [7 empty] | 498336
BDI (15%) | [7 empty] | 74750.4
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS + MÃO DE OBRA ( COM BDI) | [7 empty] | 573086.4
SUB TOTAL MATERIAIS | [7 empty] | 220001.1528
TOTALGERAL | [7 empty] | 793087.5528
|  |  |  | 1 | 66064.1931 | 8.33 |  | 66064.1931 | 11 | 726706.1246
|  |  |  | 2 | 132128.3863
|  |  |  | 3 | 198192.5794 | 8.37 |  | 66381.4282 | 1 | 66381.4282
|  |  |  | 4 | 264256.7726
|  |  |  | 5 | 330320.9657 |  |  |  |  | 793087.5528
|  |  |  | 6 | 396385.1589
|  |  |  | 7 | 462449.352
|  |  |  | 8 | 528513.5452
|  |  |  | 9 | 594577.7383
|  |  |  | 10 | 660641.9315
|  |  |  | 11 | 726706.1246
793087.5528

## Memória de Cálculo
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro | [9 empty] | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro |  | República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã | [9 empty] | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã |  | Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ | [9 empty] | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ |  | Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [9 empty] | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Memória de Cálculo | [9 empty] | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI |  | Composição de BDI
Referência: SCO de 04/2020 e EMOP de 09/2019 | [8 empty] | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020 |  | Data Base: Maio /2020
Relação de material, mão de obra e equipamentos conforme "Planilha Orçamentária" |  |  |  | Estimativa de quantitativos por itens |  |  |  | Observações e informações pertinentes
Item | Código SCO/EMOP | Descrição MATERIAIS | Unid. | QTD por mês | QTD de meses |  | Quantidade Total (Anual)
1 | 07088 | LAMPADA MISTA, DE 160W-220V | un | 1 | 12 |  | 12 | Todos os itens referentes a "Materiais" foram estimados levando em consideração a utilização média mensal de cada item. Assim sendo, o quantitativo total para o contrato de 1 ano foi calculado através dos "quantitativos mensais X a quantidade de meses do contrato (12 meses)"
2 | 04315 | LAMPADA MISTA, DE 250W-220V-BASE E-40 | un | 1 | 12 |  | 12
3 | 12765 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, DE 70W | un | 20 | 12 |  | 240
4 | 07089 | LAMPADA A VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, DE 150W-220V | un | 7 | 12 |  | 84
5 | 00815 | LAMPADA A VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, DE 250W-220V-BASE E-40 | un | 5 | 12 |  | 60
6 | 21.045.0070-A | LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 150W/220V/E-27.FORNECIMENTO | un | 22 | 12 |  | 264
7 | 07946 | LAMPADA A VAPOR METALICO OVOIDE, DE 250W-220V | un | 20 | 12 |  | 240
8 | 07947 | LAMPADA A VAPOR METALICO OVOIDE, DE 400W-220V | un | 14 | 12 |  | 168
9 | 12767 | LAMPADA DE VAPOR DE METALICO, DE 2000W | un | 1 | 12 |  | 12
10 | 11730 | REATOR AEREO PARA LAMPADA VC/MVM DE 70W,COM IGNITOR COM PICO TENSAO 2,8 A 4KV,220/250V | un | 20 | 12 |  | 240
11 | 11733 | REATOR AEREO P/LAMPADA VC/MVM DE 150W, COM IGNITOR COM PICO TENSAO 2,8 A 4KV, 220/250V | un | 29 | 12 |  | 348
12 | 11735 | REATOR AEREO P/LAMPADA VC/MVM DE 250W, C/IGNITOR C/PICO TENSAO 2,8 A 4KV, 220/250V | un | 25 | 12 |  | 300
13 | 11736 | REATOR AEREO P/LAMPADA VC/MVM DE 400W, COM IGNITOR C/PICO TENSAO 2,8 A 4KV, 220/250V | un | 14 | 12 |  | 168
14 | MAT117500 | RECEPTACULO DE PORCELANA PARA LAMPADA, LORENZETTI OU SIMILAR | un | 28 | 12 |  | 336
15 | 21.028.0140-A | CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA 98% IACS A 20ºC,GRAU DE PROTECAO:IP-65,P/CABOS:PRINCIPAL:6MM2-185MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-10MM2.FORNECIMENTO | un | 65 | 12 |  | 780
16 | 21.031.0010-A | BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO | un | 45 | 12 |  | 540
17 | 21.031.0015-A | RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W OU 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATONA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136,10 E NBR 5126,NO QUE COUBER.FORNECIMENTO | un | 65 | 12 |  | 780
18 | 21.050.0055-A | CINTA DE ACO GALVANIZADO DE 140MM.FORNECIMENTO | un | 3 | 12 |  | 36
19 | 21.050.0060-A | CINTA DE ACO GALVANIZADO DE 220MM.FORNECIMENTO | un | 14 | 12 |  | 168
20 | 21.050.0080-A | PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA DE (5/8"X1.1/2").FORNECIMENTO | un | 34 | 12 |  | 408
21 | 21.050.0085-A | PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA DE(12X1,75X50)MM.FORNECIMENTO | un | 17 | 12 |  | 204
22 | 21.050.0100-A | PORCA SEXTAVADA,EM ACO GALVANIZADO,DE 5/8" (16MM).FORNECIMENTO | un | 34 | 12 |  | 408
23 | 21.050.0105-A | PORCA SEXTAVADA DE (12X1,75)MM.FORNECIMENTO | un | 17 | 12 |  | 204
24 | 21.026.0012-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 2X1,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | m | 70 | 12 |  | 840
25 | 21.026.0020-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | m | 50 | 12 |  | 600
26 | 21.026.0030-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 2X4,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | m | 30 | 12 |  | 360
27 | 21.026.0035-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 2X6,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | m | 30 | 12 |  | 360
28 | 21.026.0060-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 2X10,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | m | 10 | 12 |  | 120
29 | 21.026.0075-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 1X16,0MM2,PVC/70°.FORNECIMENTO | m | 30 | 12 |  | 360
30 | 11599 | CABO DE ALUMINIO, CLASSE 2, ISOLAMENTO 1KV, XLPE OU EPR, COM COBERTURA EM PVC NACOR PRETA DE 16MM2 | m | 70 | 12 |  | 840
31 | MAT020460 | CABO DE ALUMINIO, SECAO DE 10MM2, CLASSE 2, ISOLAMENTO 1KV EM XLPE OU EPR, CAPA PVC PRETA | m | 10 | 12 |  | 120
32 | MAT020466 | CABO DE ALUMINIO, SECAO DE 25MM2, CLASSE 2, ISOLAMENTO 1KV EM XLPE OU EPR, CAPA PVC PRETA | m | 10 | 12 |  | 120
33 | 11600 | CABO DE ALUMINIO, CLASSE 2, ISOLAMENTO 1KV, XLPE OU EPR, COM COBERTURA EM PVC NACOR PRETA DE 35MM2 | m | 10 | 12 |  | 120
34 | 21.050.0015-A | FITA ISOLANTE PLASTICA ADESIVA,DE 19MMX20M.FORNECIMENTO | un | 10 | 12 |  | 120
35 | 21.050.0010-A | FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO | un | 5 | 12 |  | 60
36 | 05804 | BRACO P/ILUMINACAO PUBLICA, CONSTR.ACO GALVAN.A FOGO,P/FIX.E POSTE OU PAREDE,DIAM.25,40MM,PROJ.HORIZ.1000MM,VERT.370MM | un | 3 | 12 |  | 36
37 | 05807 | LUMINARIA ABERTA, P/ILUM.DE RUAS, EM ALUM.EST., FORMA OVOIDE, P/LAMP.INCAND.ATE200W, MISTA, VAPOR SODIO OU MET.ATE 250W | un | 3 | 12 |  | 36
38 | 05509 | BRACO P/ILUMINACAO PUBLICA, CONSTR.EM TUBO DE ACO GALVANIZ.A FOGO, DIAM. 48,20MM, PROJ.HORIZ.2500MM, PROJ.VERT. 1600MM | un | 14 | 12 |  | 168
39 | 02723 | LUMINARIA FECHADA, P/ILUM.DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, NA FORMA OVOIDE, P/LAMPADAATE 500W, V.MERCURIO/SODIO/METALICO 400W | un | 14 | 12 |  | 168
40 | 07948 | LUMINARIA FECHADA, P/ILUM.DE PRACAS, RUAS, ESTACION.OU VIADUTOS, TIPO TREVO, P/LAMPADA VAPOR MERC./SODIO/METAL.ATE 400W | un | 1 | 12 |  | 12
41 | 04326 | DISJUNTOR BIFASICO DE 250V, DE 010 A 050A | un | 2 | 12 |  | 24
42 | 02440 | DISJUNTOR TRIFASICO DE 250V, DE 010 A 050A | un | 1 | 12 |  | 12
43 | 02441 | DISJUNTOR TRIFASICO 250V, DE 060 A 100A | un | 1 | 12 |  | 12
Item | Código SCO EMOP | Descrição MÃO-DE-OBRA | Unid. | QTD prof. | Horas /mês | QTD meses | Quantidade Total (Anual) | Observações e informações pertinentes
Equipe manutenção operacional | 05.105.0013-A | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | h | 2 | 160 | 12 | 3840 | 1 eletricista para cada caminhão, sendo 2 caminhões
| 05.105.0028-A | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO PARA SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | h | 1 | 160 | 12 | 1920 | 1 encarregado para atender as duas equipes
Item | Código SCO EMOP | Descrição EQUIPAMENTOS | Unid. | QTD veículo | Horas /mês | QTD meses | Quantidade Total (Anual) | Observações e informações pertinentes
| 19.004.0004-E | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL (CI) | h | 2 | 128 | 12 | 3072 | 2 caminhões com motorista e operador para atender aos postes de 17m e outros. Durante o percurso até o local das manutenções, o caminhão está em funcionamento (CP) e o guindaste está parado (CI), assim sendo foi considerado 20% das horas produtivas do caminhão e 20% das horas impodutivas do guindaste para esse caso. Durante a realização dos serviços de manutenção nos devidos locais, o caminhão está parado e o guindaste está em funcionamento, assim sendo foi considerado 80% das horas improdutivas do caminhão e 80% das horas produtivas do guindaste para esse caso. Os percentuais de 20% e 80% foram estipulados tendo em vista o tamanho do município, ou seja, o tempo de deslocamento é 20% do tempo total diário e o tempo de operação e serviço é de 80% do tempo total diário.
| 19.004.0056-C | GUINDASTE ARTICULADO, SOBRE CAMINHÃO DIESEL, (INCLUSIVE ESTE), MOMENTO MÁXIMO DE ELEVAÇÃO: 30TXM, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO: 8,5T A 3,4M; ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO: 14,3M, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MANUAL: 21M, ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO:17,6M, ALCANCE MÁXIMO VERTICAL MANUAL: 24,2M, ALCANCE MÁXIMO DE GIRO: 400º, TORQUE DE GIRO: 3,8KM, ABERTURA DAS SAPATAS/MÁXIMA: 6M, ESPAÇO DE MONTAGEM: 0,87M, LARGURA EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE: 2,5M, PRESSÃO DE TRABALHO: 300KG/CM², VAZÃO RECOMENDADA DA BOMBA: 55 A 80l/MIN, PESO PRÓPRIO COM SAPATAS: 3.130KG, INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR (CP) | h | 2 | 128 | 12 | 3072
| 19.004.0004-C | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL (CP) | h | 2 | 32 | 12 | 768
| 19.004.0056-E | GUINDASTE ARTICULADO, SOBRE CAMINHÃO DIESEL, (INCLUSIVE ESTE), MOMENTO MÁXIMO DE ELEVAÇÃO: 30TXM, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO: 8,5T A 3,4M; ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO: 14,3M, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MANUAL: 21M, ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO:17,6M, ALCANCE MÁXIMO VERTICAL MANUAL: 24,2M, ALCANCE MÁXIMO DE GIRO: 400º, TORQUE DE GIRO: 3,8KM, ABERTURA DAS SAPATAS/MÁXIMA: 6M, ESPAÇO DE MONTAGEM: 0,87M, LARGURA EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE: 2,5M, PRESSÃO DE TRABALHO: 300KG/CM², VAZÃO RECOMENDADA DA BOMBA: 55 A 80l/MIN, PESO PRÓPRIO COM SAPATAS: 3.130KG, INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR (CI) | h | 2 | 32 | 12 | 768
OBSERVAÇÃO: A quantidade de horas estipuladas por mês foi calculada levando em consideração o prazo de "20 dias úteis x 8 horas de trabalho diário = 160 horas de servicos mensais"

## Composição de BDI
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Composição de BDI
Data Base: Maio /2020
Item componente do BDI |  | Valores Propostos | Tributos | %
AC | Administração Central | 0.0334 | PIS | 0.65
R | Riscos | 0 | COFINS | 3
S + G | Seguro e Garantia | 0 | ISS | 2
DF | Despesas Financeiras | 0 | Total | 5.65
L | Lucro | 0.05
I | Tributos (PIS, COFINS e ISS) | 0.0565
BDI %= | 15.0048
Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU – 2369/2011 e TCU – 2622/2013, conforme abaixo ilustrado.

## Cronograma Fisico Financeiro
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
EXTENSÕES DE REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO
PARA ACRÉSCIMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ETAPA | MESES | % EXEC | R$ ETAPA | % ACUM | R$ ACUM
| 1 | 8.33% | 66064.19 | 8.33% | 66064.19
| 2 | 8.33% | 66064.19 | 16.66% | 132128.39
| 3 | 8.33% | 66064.19 | 24.99% | 198192.58
| 4 | 8.33% | 66064.19 | 33.32% | 264256.77
| 5 | 8.33% | 66064.19 | 41.65% | 330320.97
| 6 | 8.33% | 66064.19 | 49.98% | 396385.16
| 7 | 8.33% | 66064.19 | 58.31% | 462449.35
| 8 | 8.33% | 66064.19 | 66.64% | 528513.55
| 9 | 8.33% | 66064.19 | 74.97% | 594577.74
| 10 | 8.33% | 66064.19 | 83.3% | 660641.93
| 11 | 8.33% | 66064.19 | 91.63% | 726706.12
| 12 | 8.37% | 66381.42 | 100% | 793087.55
|  |  |  | TOTAL | 793087.5528