## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
OBRA: Reforma da Unidade de Saúde da Família Maria da Conceição Batista de Azevedo
ENDEREÇO: Rua Barão de Monte de Cedro, nº 287 – Centro
Referência : 09/2019
Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | $ Unitário | $ Parcial
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E DIVERSOS |  |  |  | 11632.13
1.01 | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6 | 321.13 | 1926.78
1.02 | 05.001.0134-0 | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | UN | 5 | 21.97 | 109.85
1.03 | 05.105.0127-A | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 1 | 5288.8 | 5288.8
1.04 | 05.001.0043-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2 | 25 | 16.28 | 407
1.05 | 05.001.0018-A | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO, OU PASSEIO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 13.7 | 9.43 | 129.19
1.06 | 05.001.0147-A | ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES | M2 | 4.4 | 13.47 | 59.27
1.07 | 05.006.0001-B | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | M2XMÊS | 84 | 4 | 336
1.08 | 05.008.0001-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M2 | 84 | 5.38 | 451.92
1.09 | 04.020.0122-A | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 1738.2 | 0.11 | 191.2
1.10 | 04.021.0010-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | 84 | 0.63 | 52.92
1.11 | 05.005.0014-A | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 60 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 84 | 0.99 | 83.16
1.12 | 05.001.0015-0 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO | M2 | 171.13 | 15.17 | 2596.04
2.0 |  | REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 73941.5
2.01 | 13.301.0500-A | RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 2CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE BASE DE CONCRETO | M2 | 13.7 | 40.61 | 556.36
2.02 | 12.003.0095-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 2.97 | 76.29 | 226.58
2.03 | 13.001.0050-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E TERRA PRETA DE EMBOCO,NO TRACO 1:2,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURADE 9MM | M2 | 5.94 | 31.26 | 185.68
2.04 | 11.003.0020-A | CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PRODUCAO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.69 | 306.66 | 211.6
2.05 | 13.301.0125-B | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 3CM | M2 | 171.13 | 25.24 | 4319.32
2.06 | 13.301.0100-A | PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL, COM 3CM DE ESPESSURA EM DUAS CAMADAS DE 1,5CM, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER, SOBRE BASE, OU CONTRAPISO EXISTENTE | M2 | 13.7 | 46.93 | 642.94
2.07 | 04.005.0140-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM | 880 | 0.5 | 440
2.08 | 13.330.0100-0 | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | M | 219.65 | 32.52 | 7143.02
2.09 | 13.331.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO NATURAL,TRAFEGOINTENSO(P.E.I.IV), 60X60CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA(ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 161.87 | 152.91 | 24751.54
2.10 | 13.030.0251-0 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 8,5MM DE ESPESSURA,ASSENTECONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 119.56 | 129.09 | 15434
2.11 | 13.022.0029-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHA CERAMICA,5X5CM,NAS CORES BRANCO NEVADA,VERDE SAMAMBAIA,VERDE XAPURI,INCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,ASSENTES E REJUNTADAS COM NATA DE CIMENTO BRANCO | M2 | 180.96 | 110.69 | 20030.46
3.0 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 53215.53
3.01 | 14.007.0045-0 | FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO;-FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDOE CROMADO;-ESPELHO RET.OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE 3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO | UN | 20 | 52.2 | 1044
3.02 | 14.004.0015-A | VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 4MM DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1.12 | 67.4 | 75.49
3.03 | 14.004.0040-A | VIDRO, FANTASIA, DE 4MM DE ESPESSURA, DO TIPO MARTELADO, ARTICO, OU LIXA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 0.43 | 68.54 | 29.47
3.04 | 05.105.0114-0 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 6 | 2655.84 | 15935.04
3.05 | 05.105.0109-0 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2 | 3666.08 | 7332.16
3.06 | 05.105.0108-0 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 3 | 3666.08 | 10998.24
3.07 | 05.105.0103-0 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 3 | 3666.08 | 10998.24
3.08 | 05.105.0112-0 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 1 | 3666.08 | 3666.08
3.09 | 14.004.0048-0 | VIDRO JATEADO COM 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 17.94 | 174.85 | 3136.81
4.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 4379.54
4.01 | 15.016.0010-A | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, APARENTE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO, DE ACO CARBONO ESMALTADO, DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 3 | 239.22 | 717.66
4.02 | 15.015.0020-A | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA | UN | 1 | 245.68 | 245.68
4.03 | 14188 | LAMPADA LED, BULBO, PAR 38, 16W, 120/220V, BASE E-27 | UN | 31 | 110.2 | 3416.2
5.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, APARELHOS E METAIS |  |  |  | 4377.49
5.01 | 18.002.0090-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADESESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 438.81 | 438.81
5.02 | 18.002.0014-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 442.54 | 442.54
5.03 | 18.009.0115-0 | TORNEIRA FOTOELETRICA.FORNECIMENTO | UN | 9 | 356.9 | 3212.1
5.04 | 18.002.0080-A | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, CONVENCIONAL, TIPO POPULAR, COM MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR, CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, TUBO DE DESCARGA LONGO, BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO | UN | 1 | 142.63 | 142.63
5.05 | 18.005.0018-A | ASSENTO SANITARIO PLASTICO,TIPO POPULAR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 12.86 | 51.44
5.06 | 18.013.0133-A | RABICHO PLASTICO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 1 | 3.84 | 3.84
5.07 | 18.013.0127-A | SIFAO DE PVC SANFONADO UNIVERSAL.FORNECIMENTO | UN | 3 | 4.47 | 13.41
5.08 | 18.009.0076-A | TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE, METAL CROMADO | UN | 3 | 24.24 | 72.72
6.0 |  | COBERTURA |  |  |  | 11626.39
6.01 | 05.001.0049-0 | REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA | M2 | 25 | 27.74 | 693.5
6.02 | 16.001.0050-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 25 | 86.11 | 2152.75
6.03 | 16.015.0001-0 | ISOLAMENTO TERMICO ENTRE A TELHA E O MADEIRAMENTO,COM DUAS FOLHAS DE ALUMINIO ESTRUTURADO E UMA FOLHA DE POLIETILENO ALVEOLAR,COM ESPESSURA DE 3,5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 338 | 18.22 | 6158.36
6.04 | 16.002.0012-A | COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 25 | 53.8 | 1345
6.05 | 16.002.0015-0 | CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 13 | 25.22 | 327.86
6.06 | 16.004.0050-0 | CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUTORES (VIDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 14.6 | 53.16 | 776.14
6.07 | 16.004.0055-0 | CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5.8 | 29.79 | 172.78
7.0 |  | PINTURA |  |  |  | 23536.92
7.01 | 17.013.0030-0 | PINTURA INTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 381.32 | 56.42 | 21514.07
7.02 | 17.018.0082-0 | REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OUSTANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOMESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO | M2 | 38.52 | 11.53 | 444.14
7.03 | 17.017.0140-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,BRILHANTE OU ACETINADA EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA,CONFORMEO ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2 | 67.2 | 6.57 | 441.5
7.04 | 17.017.0300-B | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 67.15 | 14.83 | 995.83
7.05 | 17.040.0024-A | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA, DILUICAO EM AGUA A 20% | M2 | 13.7 | 10.32 | 141.38
8.0 |  | NOVO DML A SER CONSTRUÍDO |  |  |  | 10753.57
8.01 | 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 1.18 | 52.84 | 62.35
8.02 | 05.001.0018-A | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO, OU PASSEIO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 6.94 | 9.43 | 65.44
8.03 | 11.003.0001-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO (ENCHIMENTO DOS BLOCOS) | M3 | 0.58 | 351.14 | 203.66
8.04 | 12.003.0095-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 21.8 | 76.29 | 1663.12
8.05 | 13.001.0050-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E TERRA PRETA DE EMBOCO,NO TRACO 1:2,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURADE 9MM | M2 | 43.6 | 31.26 | 1362.94
8.06 | 11.013.0070-1 | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3 | 0.52 | 2027.07 | 1054.08
8.07 | 16.001.0050-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 7.8 | 86.11 | 671.66
8.08 | 16.015.0001-0 | ISOLAMENTO TERMICO ENTRE A TELHA E O MADEIRAMENTO,COM DUAS FOLHAS DE ALUMINIO ESTRUTURADO E UMA FOLHA DE POLIETILENO ALVEOLAR,COM ESPESSURA DE 3,5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 7.8 | 18.22 | 142.12
8.09 | 16.002.0012-A | COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 7.8 | 53.8 | 419.64
8.10 | 13.180.0015-1 | FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DEENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 7.8 | 52 | 405.6
8.11 | 15.019.0020-0 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 6.92 | 6.92
8.12 | 15.015.0250-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 2 | 267.19 | 534.38
8.13 | 15.015.0020-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA | UN | 1 | 278.5 | 278.5
8.14 | 13.331.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO NATURAL,TRAFEGOINTENSO(P.E.I.IV), 60X60CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA(ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 6 | 152.91 | 917.46
8.15 | 13.301.0125-B | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 3CM | M2 | 6 | 25.24 | 151.44
8.16 | 13.030.0251-0 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 8,5MM DE ESPESSURA,ASSENTECONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 20.3 | 129.09 | 2620.53
8.17 | 03.009.0004-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA | M3 | 2.77 | 69.94 | 193.73
|  |  |  | Total do orçamento : |  | 193463.07
|  |  |  | BDI: 15% |  | 29019.4605
|  |  |  | Total Geral : |  | 222482.5305

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
OBRA: Reforma da Unidade de Saúde da Família Maria da Conceição Batista de Azevedo
ENDEREÇO: Rua Barão de Monte de Cedro, nº 287 – Centro
Composição do BDI | Intervalos admissíveis sem justificativas | Composição de BDI adotado |  | BDI Proposto: | 15%
Seguro + Garantia (S+G) | De 0,80% até 1,00% | Garantia: | 0.8% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | De 0,97% até 1,27% | Risco: | 0.8%
Despesas financeiras (DF) | De 0,59% até 1,39% | Despesas financeiras: | 0.5%
Administração Central (AC) | De 3,00% até 5,50% | Administração central: | 1.2%
Lucro (L) | De 6,16% até 8,96% | Lucro: | 5%
Tributos (T) | De 5,65% até 8,65% | Tributos: | 5.65%

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
OBRA: Reforma da Unidade de Saúde da Família Maria da Conceição Batista de Azevedo
ENDEREÇO: Rua Barão de Monte de Cedro, nº 287 – Centro
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidade
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E DIVERSOS
1.01 | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6 | 3M DE COMPRIMENTO X 2M DE ALTURA
1.02 | 05.001.0134-0 | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | UN | 5 | REFERENTE AS JANELAS QUE FOARAM ALTERADAS AS SUAS ALTURAS, JANELAS DO BANHEIRO (4) E A JANELA DA SALA DE CURATIVO(1)
1.03 | 05.105.0127-A | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 1 | 1 MESES
1.04 | 05.001.0043-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2 | 25 | ÁREA DA COBERTURA DO PSF
1.05 | 05.001.0018-A | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO, OU PASSEIO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 13.7 | PISO CENTRAL / VENTILAÇÃO (4,02mx3,41m)
1.06 | 05.001.0147-A | ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES | M2 | 4.4 | PORTAO DE GRADE DE FERRO DA ENTRADA (2,00mx2,20m)
1.07 | 05.006.0001-B | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | M2XMÊS | 84 | FRENTE DA UNIDADE (13,23mx3,00m) LATERAL DA UNIDADE(15,74mx3,00m)
1.08 | 05.008.0001-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M2 | 84 | FRENTE DA UNIDADE (13,23mx3,00m) LATERAL DA UNIDADE(15,74mx3,00m)
1.09 | 04.020.0122-A | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 1738.2 | 86,91m² x 20 KM
1.10 | 04.021.0010-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | 84 | FRENTE DA UNIDADE (13,23mx3,00m) LATERAL DA UNIDADE(15,74mx3,00m)
1.11 | 05.005.0014-A | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 60 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 84 | FRENTE DA UNIDADE (13,23mx3,00m) LATERAL DA UNIDADE(15,74mx3,00m)
1.12 | 05.001.0015-0 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO | M2 | 171.13 | ARQUIVO(2,00mX2,10m)SALA DE VACINAS(2,80mx3,40m)CONSULTORIO DE ENFERMAGEM(2,80mx3,40m)BANHO(2,80mx1,10M)BANHO(2,80mx1,50m)BANHO(2,80mx1,25) BANHO(2,80mx1,50)Á.SERVIÇO(1,70mx2,55m)COZINHA(4,18mx2,10m) SALA DO DENTISTA(4,18mx2,75m)ESTERELIZAÇÃO(3,05mx1,50m) COMPRESSOR(1,50mx1,00)SALA DE REUNIÃO(4,40mx4,70m)SALA DE CURATIVO (3,40mx2,80m) CONSULTORIO MEDICO(3,40mx2,80m)TRIAGEM(2,80mx3,59)CONSULTORIO(2,10mx2,23m)
2.0 |  | REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES
2.01 | 13.301.0500-A | RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 2CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE BASE DE CONCRETO | M2 | 13.7 | BASE DO PISO CENTRAL / VENTILAÇÃO (4,02MX3,41M)
2.02 | 12.003.0095-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 2.97 | REFERENTE A ÁREA DAS JANELAS QUE FOARAM ALTERADAS AS SUAS ALTURAS, JANELAS DO BANHEIRO (0,48m² x 4) E A JANELA DA SALA DE CURATIVO(1.05m² x 1)
2.03 | 13.001.0050-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E TERRA PRETA DE EMBOCO,NO TRACO 1:2,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURADE 9MM | M2 | 5.94 | REFERENTE A ÁREA DAS JANELAS QUE FOARAM ALTERADAS AS SUAS ALTURAS, JANELAS DO BANHEIRO (0,48m² x 4 x 2) E A JANELA DA SALA DE CURATIVO(1.05m² x 1 x 2)
2.04 | 11.003.0020-A | CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PRODUCAO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.69 | BASE DO PISO CENTRAL / VENTILAÇÃO (4,02MX3,41MX0,05)
2.05 | 13.301.0125-B | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 3CM | M2 | 171.13 | BASE PARA OS PISOS DO ARQUIVO(2,00mX2,10m)SALA DE VACINAS(2,80mx3,40m)CONSULTORIO DE ENFERMAGEM(2,80mx3,40m)BANHO(2,80mx1,10M)BANHO(2,80mx1,50m)BANHO(2,80mx1,25) BANHO(2,80mx1,50)Á.SERVIÇO(1,70mx2,55m)COZINHA(4,18mx2,10m) SALA DO DENTISTA(4,18mx2,75m)ESTERELIZAÇÃO(3,05mx1,50m) COMPRESSOR(1,50mx1,00)SALA DE REUNIÃO(4,40mx4,70m)SALA DE CURATIVO (3,40mx2,80m) CONSULTORIO MEDICO(3,40mx2,80m)TRIAGEM(2,80mx3,59)CONSULTORIO(2,10mx2,23m)
2.06 | 13.301.0100-A | PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL, COM 3CM DE ESPESSURA EM DUAS CAMADAS DE 1,5CM, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER, SOBRE BASE, OU CONTRAPISO EXISTENTE | M2 | 13.7 | BASE DO PISO CENTRAL / VENTILAÇÃO (4,20MX5,20M)
2.07 | 04.005.0140-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM | 880 | 48T X 22KM
2.08 | 13.330.0100-0 | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | M | 219.65 | ARQUIVO(8,20m)SALA DE VACINAS(12,40m)CONSULTORIO DE ENFERMAGEM(12,40m)BANHO(7,80M)BANHO(8,60m)BANHO(8,10) BANHO(8,60)Á.SERVIÇO(8,50m)COZINHA(12,56m) SALA DO DENTISTA(13,86m)ESTERELIZAÇÃO(9,10m) COMPRESSOR(5,00M)SALA DE REUNIÃO(18,20m)SALA DE CURATIVO (13,44m) CONSULTORIO MEDICO(12,40m)TRIAGEM(12,78)CONSULTORIO(8,40M)VARANDA(7,21M) CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO(32,10M)
2.09 | 13.331.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO NATURAL,TRAFEGOINTENSO(P.E.I.IV), 60X60CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA(ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 161.87 | ARQUIVO(2,00mX2,10m)SALA DE VACINAS(2,80mx3,40m)CONSULTORIO DE ENFERMAGEM(2,80mx3,40m)BANHO(2,80mx1,10M)BANHO(2,80mx1,50m)BANHO(2,80mx1,25) BANHO(2,80mx1,50)Á.SERVIÇO(1,70mx2,55m)COZINHA(4,18mx2,10m) SALA DO DENTISTA(4,18mx2,75m)ESTERELIZAÇÃO(3,05mx1,50m) COMPRESSOR(1,50mx1,00)SALA DE REUNIÃO(4,40mx4,70m)SALA DE CURATIVO (3,40mx2,80m) CONSULTORIO MEDICO(3,40mx2,80m)TRIAGEM(2,80mx3,59)CONSULTORIO(2,10mx2,23m)
2.10 | 13.030.0251-0 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 8,5MM DE ESPESSURA,ASSENTECONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 119.56 | BANHO 1 (7,80M X 1,20M) BANHO 2 (8,60M X 1,20m) BANHO 3 (8,10m X 1,20m) BANHO 4 (8,60m X 1,20m) COZINHA (12,56mM X 1,20m) ÁREA DE SERVIÇO (8,50M X 1,20m) CIRCULAÇÃO (32,10M X 1,70)
2.11 | 13.022.0029-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHA CERAMICA,5X5CM,NAS CORES BRANCO NEVADA,VERDE SAMAMBAIA,VERDE XAPURI,INCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,ASSENTES E REJUNTADAS COM NATA DE CIMENTO BRANCO | M2 | 180.96 | REFERENTE A TODA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE A SER REVESTIDA, 62,40M X 2,90M
3.0 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS
3.01 | 14.007.0045-0 | FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO;-FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDOE CROMADO;-ESPELHO RET.OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE 3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO | UN | 20 | ARQUIVO(1)SALA DE VACINAS(1)CONSULTORIO DE ENFERMAGEM(1)BANHO(1)BANHO(1)BANHO(1) BANHO(1)Á.SERVIÇO(1)COZINHA(2) SALA DO DENTISTA(2)ESTERELIZAÇÃO(1) COMPRESSOR(1)SALA DE REUNIÃO(1)SALA DE CURATIVO (1) CONSULTORIO MEDICO(1)TRIAGEM(1)CONSULTORIO(1)CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO(1)
3.02 | 14.004.0015-A | VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 4MM DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1.12 | VIDRO DA JANELA DA SALA DE REUNIÃO (1,00mx1,12m)
3.03 | 14.004.0040-A | VIDRO, FANTASIA, DE 4MM DE ESPESSURA, DO TIPO MARTELADO, ARTICO, OU LIXA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 0.43 | VIDRO DA JANELA DA COZINHA
3.04 | 05.105.0114-0 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 6 | RESTAURAÇÃO DA UNIDADE SE SAUDE (2 SERVENTES E 3 MESES)
3.05 | 05.105.0109-0 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2 | RESTAURAÇÃO DA UNIDADE SE SAUDE (1 CARPINTEIRO 2 MESES)
3.06 | 05.105.0108-0 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 3 | RESTAURAÇÃO DA UNIDADE SE SAUDE (1 PEDREIRO 3 MESES)
3.07 | 05.105.0103-0 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 3 | RESTAURAÇÃO DA UNIDADE SE SAUDE (1 PINTOR 3 MESES)
3.08 | 05.105.0112-0 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 1 | RESTAURAÇÃO DA UNIDADE SE SAUDE (1 ELETRECISTA 1 MES)
3.09 | 14.004.0048-0 | VIDRO JATEADO COM 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 17.94 | REFERENTE A TROCA DOS VIDROS DAS JANELAS 8 JANELAS DE 1,50MX1,10M 4 JANELAS DE 0,60MX0,60M 3 JANELAS DE 1,00MX1,10M
4.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.01 | 15.016.0010-A | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, APARENTE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO, DE ACO CARBONO ESMALTADO, DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 3 | CIRCULAÇÃO (3)
4.02 | 15.015.0020-A | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA | UN | 1 | SALA DE REUNIÕES(1)
4.03 | 14188 | LAMPADA LED, BULBO, PAR 38, 16W, 120/220V, BASE E-27 | UN | 31 | TROCA GERAL DAS LAMPADAS EXISTENTES NA UNIDADE
5.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, APARELHOS E METAIS
5.01 | 18.002.0090-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADESESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 1 | REFERENTE A SER INSTALADO NO BANHEIRO DE NECESSIDADES ESPECIAIS
5.02 | 18.002.0014-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO.FORNECIMENTO | UN | 1 | REFERENTE A SER INSTALADO NO BANHEIRO DE NECESSIDADES ESPECIAIS
5.03 | 18.009.0115-0 | TORNEIRA FOTOELETRICA.FORNECIMENTO | UN | 9 | REFERENTE A SER INSTALADO NA UNIDADE
5.04 | 18.002.0080-A | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, CONVENCIONAL, TIPO POPULAR, COM MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR, CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, TUBO DE DESCARGA LONGO, BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO | UN | 1 | REFERENTE A SER INSTALADO NA UNIDADE
5.05 | 18.005.0018-A | ASSENTO SANITARIO PLASTICO,TIPO POPULAR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | BANHEIRO FEMININO(1) BANHEIRO MASCULINO(1)BENHEIRO DA COZINHA(1) BANHEIRO (1)
5.06 | 18.013.0133-A | RABICHO PLASTICO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 1 | BANHEIRO MASCULINO (1)
5.07 | 18.013.0127-A | SIFAO DE PVC SANFONADO UNIVERSAL.FORNECIMENTO | UN | 3 | SALA DE CURATIVOS(1) SALA DO DENTISTA (1)ESTERELIZAÇÃO(1)
5.08 | 18.009.0076-A | TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE, METAL CROMADO | UN | 3 | SALA DE CURATIVOS(1) SALA DO DENTISTA (1)ESTERELIZAÇÃO(1)
6.0 |  | COBERTURA
6.01 | 05.001.0049-0 | REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA | M2 | 25 | ÁREA DA COBERTURA DO PSF
6.02 | 16.001.0050-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 25 | ÁREA DA COBERTURA DO PSF
6.03 | 16.015.0001-0 | ISOLAMENTO TERMICO ENTRE A TELHA E O MADEIRAMENTO,COM DUAS FOLHAS DE ALUMINIO ESTRUTURADO E UMA FOLHA DE POLIETILENO ALVEOLAR,COM ESPESSURA DE 3,5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 338 | ÁREA DA COBERTURA DO PSF
6.04 | 16.002.0012-A | COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 25 | ÁREA DA COBERTURA DO PSF
6.05 | 16.002.0015-0 | CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 13 | PERIMETRO DA COBERTURA DO PSF 36,95m
6.06 | 16.004.0050-0 | CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUTORES (VIDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 14.6 | PERIMETRO INTERNO DA VENTILAÇÃO (4,02m+4,02m+3,41m+3,41m)
6.07 | 16.004.0055-0 | CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5.8 | 2 TUBOS COM ALTURA DA CALHA AO CHAO (2,90m)
7.0 |  | PINTURA
7.01 | 17.013.0030-0 | PINTURA INTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 381.32 | ARQUIVO,SALA DE VACINAS,CONSULTORIO DE ENFERMAGEM, BANHO 1,BANHO 2,BANHO 3, BANHO 4,Á.SERVIÇO,COZINHA, SALA DO DENTISTA,ESTERELIZAÇÃO, COMPRESSOR,SALA DE REUNIÃO,SALA DE CURATIVO ,CONSULTORIO MEDICO,TRIAGEM,CONSULTORIO, MULTIPLICANDO PELA ALTURA DE 2,90(PE DIREITO) E SOMANDO AS ÁREAS DO TETO DE CADA SALA
7.02 | 17.018.0082-0 | REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OUSTANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOMESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO | M2 | 38.52 | PERIMETRO DA CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO (32,10m)MULTIPLIICADO PELA ALTURA DE 2,90 (PE DIREITO)
7.03 | 17.017.0140-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,BRILHANTE OU ACETINADA EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA,CONFORMEO ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2 | 67.2 | PORTAS (1-1,20mX2,10m) (14-0,80mX2,10m) (4-0,60mX2,10m) REPINTADAS NAS 2 FOLHAS
7.04 | 17.017.0300-B | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 67.15 | PORTAO E MURO DE GRADE (39,50mx1,7m)
7.05 | 17.040.0024-A | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA, DILUICAO EM AGUA A 20% | M2 | 13.7 | PISO CENTRAL / VENTILAÇÃO (3,41MX4,02M)
8.0 |  | NOVO DML A SER CONSTRUÍDO
8.01 | 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 1.18 | ESCAVAÇÃO REFERENTE AO NOVO DML QUE SERA FEITO NA UNIDADE, (10,78M LINEAR X O,10M X 0,30M) SAPATAS(0,60MX0,60XM0,60MX4)
8.02 | 05.001.0018-A | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO, OU PASSEIO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 6.94 | REFERENTE AO PISO EXISTENTE DE CIMENTO (2,13MX3,26M)
8.03 | 11.003.0001-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO (ENCHIMENTO DOS BLOCOS) | M3 | 0.58 | CONCRETO REFERENTE A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO
8.04 | 12.003.0095-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 21.8 | TIJOLOS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA (7,52M X 2,90)
8.05 | 13.001.0050-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E TERRA PRETA DE EMBOCO,NO TRACO 1:2,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURADE 9MM | M2 | 43.6 | EMBOÇO A SER UTILIZADO NA OBRA (7,52M X 2,90 X 2)
8.06 | 11.013.0070-1 | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3 | 0.52 | CONCRETO UTILIZADO NA OBRA
8.07 | 16.001.0050-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 7.8 | MADEIRAMENTO UTILIZADO NA OBRA
8.08 | 16.015.0001-0 | ISOLAMENTO TERMICO ENTRE A TELHA E O MADEIRAMENTO,COM DUAS FOLHAS DE ALUMINIO ESTRUTURADO E UMA FOLHA DE POLIETILENO ALVEOLAR,COM ESPESSURA DE 3,5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 7.8 | ISOLAMENTO TERMICO UTILIZADO NA OBRA
8.09 | 16.002.0012-A | COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 7.8 | TELHAS UTILIZADAS NA OBRA
8.10 | 13.180.0015-1 | FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DEENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 7.8 | FORRO UTILIZADO NA OBRA
8.11 | 15.019.0020-0 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | INTERRUPTOR UTILIZADO NA OBRA
8.12 | 15.015.0250-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 2 | PONTO DE TOMADA UTILIZADA NA OBRA
8.13 | 15.015.0020-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA | UN | 1 | PONTO DE LUZ NO TETO UTILIZADO NA OBRA
8.14 | 13.331.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO NATURAL,TRAFEGOINTENSO(P.E.I.IV), 60X60CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA(ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 6 | PISO UTILIZADO NA OBRA (2,00MX3,00M)
8.15 | 13.301.0125-B | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 3CM | M2 | 6 | CONTRAPISO UTILIZADO NA OBRA (2,00MX3,00M)
8.16 | 13.030.0251-0 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 8,5MM DE ESPESSURA,ASSENTECONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 20.3 | REVESTIMENTO UTILIZADO NAS PAREDES (7,00MX2,90)
8.17 | 03.009.0004-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA | M3 | 2.77 | ATERRO UTILIZADO NA OBRA

## EXECUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
OBRA: Reforma da Unidade de Saúde da Família Maria da Conceição Batista de Azevedo
ENDEREÇO: Rua Barão de Monte de Cedro, nº 287 – Centro
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ITEM / DESCRIÇÃO |  | DIAS
|  | 30 | 60 | 90
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E DIVERSOS
2.0 | REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES
3.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
4.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, APARELHOS E METAIS
6.0 | COBERTURA
7.0 | PINTURA
8.0 | NOVO DML A SER CONSTRUÍDO

## FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
OBRA: Reforma da Unidade de Saúde da Família Maria da Conceição Batista de Azevedo
ENDEREÇO: Rua Barão de Monte de Cedro, nº 287 – Centro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | $ Parcial sem B.D.I. | $ Parcial com B.D.I. | % MEDIÇÃO | [5 empty] | VALORES CORRESPONDENTES
|  |  | 30 DIAS | ACUMULADO | 60 DIAS | ACUMULADO | 90 DIAS | ACUMULADO | 30 DIAS | ACUMULADO | 60 DIAS | ACUMULADO | 90 DIAS | ACUMULADO
1.0 | 11632.13 | 13376.9495 | 33.34% | 33.34% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 100% | 4459.875 | 4459.875 | 4458.5373 | 8918.4122 | 4458.5373 | 13376.9495
2.0 | 73941.5 | 85032.725 | 75% | 75% | 25% | 100% | 0% | 100% | 63774.5438 | 63774.5438 | 21258.1813 | 85032.725 | 0 | 85032.725
3.0 | 53215.53 | 61197.8595 | 0% | 0% | 83.33% | 83.33% | 16.67% | 100% | 0 | 0 | 50998.2162 | 50998.2162 | 10199.6432 | 61197.8595
4.0 | 4379.54 | 5036.471 | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 100% | 0 | 0 | 1678.8237 | 1678.8237 | 3357.6473 | 5036.471
5.0 | 4377.49 | 5034.1135 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5034.1135 | 5034.1135
6.0 | 11626.39 | 13370.3485 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13370.3485 | 13370.3485
7.0 | 23536.92 | 27067.458 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27067.458 | 27067.458
8.0 | 10753.57 | 12366.6055 | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 100% | 0 | 0 | 4122.2018 | 4122.2018 | 8244.4037 | 12366.6055
| 193463.07 | 222482.5305 | [6 empty] | 68234.42 | 68234.42 | 82515.96 | 150750.38 | 71732.15 | 222482.53

## DESEMBOLSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
OBRA: Reforma da Unidade de Saúde da Família Maria da Conceição Batista de Azevedo
ENDEREÇO: Rua Barão de Monte de Cedro, nº 287 – Centro
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO
30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
APÓS A DATA DE AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS | PERCENTUAL ACUMULADO | APÓS A DATA DE AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS | PERCENTUAL ACUMULADO | APÓS A DATA DE AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS | PERCENTUAL ACUMULADO
30.67% | 30.67% | 37.09% | 67.76% | 32.24% | 100%
68234.42 | 68234.42 | 82515.96 | 150750.38 | 71732.15 | 222482.53