## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
OBRA: Reforma da Unidade de Saúde da Família Antônio Francisco Lista
ENDEREÇO: Avenida Amílcar Pereira da Silva, nº 1515 – Carmo
Referência : 09/2019
Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | $ Unitário | $ Parcial
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E DIVERSOS |  |  |  | 14046.95
1.01 | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6 | 321.13 | 1926.78
1.02 | 05.105.0127-A | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 1 | 5288.8 | 5288.8
1.03 | 05.001.0043-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2 | 52 | 16.28 | 846.56
1.04 | 05.001.0018-A | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO, OU PASSEIO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 47.58 | 9.43 | 448.68
1.05 | 05.001.0147-A | ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES | M2 | 66.32 | 13.47 | 893.33
1.06 | 05.006.0001-B | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | M2XMÊS | 94.63 | 4 | 378.52
1.07 | 05.008.0001-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M2 | 94.63 | 5.38 | 509.11
1.08 | 04.020.0122-A | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 1892.6 | 0.11 | 208.19
1.09 | 04.021.0010-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | 94.63 | 0.63 | 59.62
1.10 | 05.005.0014-A | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 60 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 94.63 | 0.99 | 93.68
1.11 | 05.001.0015-0 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO | M2 | 223.71 | 15.17 | 3393.68
2.0 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 2821.89
2.01 | 03.001.0080-B | ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM | M3 | 33.98 | 32.33 | 1098.57
2.02 | 03.013.0001-B | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE | M3 | 27.9 | 28.29 | 789.29
2.03 | 11.003.0001-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO (ENCHIMENTO DOS BLOCOS) | M3 | 2.66 | 351.14 | 934.03
3.0 |  | REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 73283.34
3.01 | 13.301.0500-A | RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 2CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE BASE DE CONCRETO | M2 | 12.24 | 40.61 | 497.07
3.02 | 11.003.0020-A | CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PRODUCAO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1.09 | 306.66 | 334.26
3.03 | 13.301.0125-B | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 3CM | M2 | 223.71 | 25.24 | 5646.44
3.04 | 13.301.0100-A | PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL, COM 3CM DE ESPESSURA EM DUAS CAMADAS DE 1,5CM, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER, SOBRE BASE, OU CONTRAPISO EXISTENTE | M2 | 21.84 | 46.93 | 1024.95
3.05 | 04.005.0140-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM | 924 | 0.5 | 462
3.06 | 13.002.0016-0 | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 9MM | M2 | 113.15 | 26.83 | 3035.81
3.07 | 13.030.0251-0 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 8,5MM DE ESPESSURA,ASSENTECONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 156.54 | 129.09 | 20207.75
3.08 | 13.330.0100-0 | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | M | 241.93 | 32.52 | 7867.56
3.09 | 13.331.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO NATURAL,TRAFEGOINTENSO(P.E.I.IV), 60X60CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA(ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 223.71 | 152.91 | 34207.5
4.0 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 53766.72
4.01 | 14.006.0085-0 | PORTA LISA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,DE 80X210X3,5CM,PARAACABAMENTO,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13 | 242.68 | 3154.84
4.02 | 14.006.0087-0 | PORTA LISA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,DE 60X210X3,5CM,PARAACABAMENTO,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 223.69 | 894.76
4.03 | 14.004.0048-0 | VIDRO JATEADO COM 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 19.23 | 174.85 | 3362.37
4.04 | 14.003.0025-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 19.23 | 327.7 | 6301.67
4.05 | 05.035.0013-0 | CERCA DE SARRAFOS VERTICAIS DE MADEIRA DE LEI,2X4CM,E 120CMDE ALTURA,PREGADOS SOBRE SARRAFOS HORIZONTAIS DE 5X5CM,A CADA 8CM,CENTRO A CENTRO,APOIADOS SOBRE MONTANTES DE 7,5X7,5CM,ESPACADOS DE 2,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 24 | 183.29 | 4398.96
4.06 | 14.007.0045-0 | FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO;-FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDOE CROMADO;-ESPELHO RET.OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE 3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO | UN | 18 | 52.9 | 952.2
4.07 | 14.007.0125-0 | FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,TIPO GUILHOTINA,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.DE:-2 BORBOLETAS DE LATAO OU ZAMAK,ASAS TRIANGULARES VAZADAS,ACABAMENTO CROMADO OU NIQUELADO;-4 CONCHASSIMPLES EM LATAO,FORMA RETANGULAR, FUNDO EM BAIXO RELEVO ESEM FURO,ACABAMENTO CROMADO | UN | 16 | 27.28 | 436.48
4.08 | 05.105.0114-0 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 6 | 2655.84 | 15935.04
4.09 | 05.105.0109-0 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1 | 3666.08 | 3666.08
4.10 | 05.105.0108-0 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 1 | 3666.08 | 3666.08
4.11 | 05.105.0103-0 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 2 | 3666.08 | 7332.16
4.12 | 05.105.0112-0 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 1 | 3666.08 | 3666.08
5.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 4159.14
5.01 | 15.016.0010-A | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, APARENTE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO, DE ACO CARBONO ESMALTADO, DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 3 | 239.22 | 717.66
5.02 | 15.015.0020-A | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA | UN | 1 | 245.68 | 245.68
5.03 | 14188 | LAMPADA LED, BULBO, PAR 38, 16W, 120/220V, BASE E-27 | UN | 29 | 110.2 | 3195.8
6.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, APARELHOS E METAIS |  |  |  | 4352.99
6.01 | 18.009.0115-0 | TORNEIRA FOTOELETRICA.FORNECIMENTO | UN | 8 | 356.9 | 2855.2
6.02 | 18.009.0070-0 | TORNEIRA HOSPITALAR,ACIONADA POR ALAVANCA,TIPO PAREDE,DE 1/2"X28CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 92.3 | 92.3
6.03 | 18.100.0025-0 | BANCA DE MARMORE SINTETICO,MEDINDO 120X50CM,COM CUBA DO MESMO MATERIAL,EXCLUSIVE TORNEIRA,VALVULA E SIFAO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | UN | 1 | 129.79 | 129.79
6.04 | 18.016.0025-0 | TANQUE DE ACO INOXIDAVEL,EM CHAPA 22.304 DE 520X520MM,CAPACIDADE DE 30L,COM ESFREGADOR,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO | UN | 1 | 183.75 | 183.75
6.05 | 18.002.0080-A | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, CONVENCIONAL, TIPO POPULAR, COM MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR, CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, TUBO DE DESCARGA LONGO, BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO | UN | 1 | 142.63 | 142.63
6.06 | 18.005.0018-A | ASSENTO SANITARIO PLASTICO,TIPO POPULAR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 12.68 | 50.72
6.07 | 18.013.0133-A | RABICHO PLASTICO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 1 | 3.84 | 3.84
6.08 | 18.013.0127-A | SIFAO DE PVC SANFONADO UNIVERSAL.FORNECIMENTO | UN | 3 | 4.47 | 13.41
6.09 | 18.002.0090-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADESESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 438.81 | 438.81
6.10 | 18.002.0014-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 442.54 | 442.54
7.0 |  | COBERTURA |  |  |  | 13067.65
7.01 | 16.015.0001-0 | ISOLAMENTO TERMICO ENTRE A TELHA E O MADEIRAMENTO,COM DUAS FOLHAS DE ALUMINIO ESTRUTURADO E UMA FOLHA DE POLIETILENO ALVEOLAR,COM ESPESSURA DE 3,5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 440 | 18.22 | 8016.8
7.02 | 16.002.0012-A | COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 52 | 53.8 | 2797.6
7.03 | 16.002.0015-0 | CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 43.81 | 25.22 | 1104.89
7.04 | 16.004.0050-0 | CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUTORES (VIDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 18.8 | 53.16 | 999.41
7.05 | 16.004.0055-0 | CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5 | 29.79 | 148.95
8.0 |  | PINTURA |  |  |  | 49539.98
8.01 | 17.013.0030-0 | PINTURA INTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 558.63 | 56.42 | 31517.9
8.02 | 17.013.0030-0 | PINTURA EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 301.03 | 56.42 | 16984.11
8.03 | 17.017.0140-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,BRILHANTE OU ACETINADA EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA,CONFORMEO ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2 | 95.87 | 6.57 | 629.87
8.04 | 17.017.0300-B | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 12.32 | 14.83 | 182.71 | 6
8.05 | 17.040.0024-A | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA, DILUICAO EM AGUA A 20% | M2 | 21.84 | 10.32 | 225.39
|  |  |  | Total do orçamento : |  | 215038.66
|  |  |  | BDI: 15% |  | 32255.799
|  |  |  | Total Geral : |  | 247294.459

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
OBRA: Reforma da Unidade de Saúde da Família Antônio Francisco Lista
ENDEREÇO: Avenida Amílcar Pereira da Silva, nº 1515 – Carmo
Composição do BDI | Intervalos admissíveis sem justificativas | Composição de BDI adotado |  | BDI Proposto: | 15%
Seguro + Garantia (S+G) | De 0,80% até 1,00% | Garantia: | 0.8% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | De 0,97% até 1,27% | Risco: | 0.8%
Despesas financeiras (DF) | De 0,59% até 1,39% | Despesas financeiras: | 0.5%
Administração Central (AC) | De 3,00% até 5,50% | Administração central: | 1.2%
Lucro (L) | De 6,16% até 8,96% | Lucro: | 5%
Tributos (T) | De 5,65% até 8,65% | Tributos: | 5.65%

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
OBRA: Reforma da Unidade de Saúde da Família Antônio Francisco Lista
ENDEREÇO: Avenida Amílcar Pereira da Silva, nº 1515 – Carmo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidade
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E DIVERSOS
1.01 | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6 | 3M DE COMPRIMENTO X 2M DE ALTURA
1.02 | 05.105.0127-A | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 1 | 1 MESES
1.03 | 05.001.0043-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2 | 52 | ÁREA DA COBERTURA DA UNIDADE A SER REPARADA
1.04 | 05.001.0018-A | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO, OU PASSEIO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 47.58 | PASSARELA FRONTAL X2 (2,25mx3,00m) PISO DA ENTRADA (4,08mx3,00m) PISO CENTRA / VENTILAÇÃO (4,20mx5,20mx)
1.05 | 05.001.0147-A | ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES | M2 | 66.32 | PORTAO E GRADIL DA ÁREA DE SERVIÇO (2,60mx2,65m) GRADE DE MADEIRA DO MURO (20,00mx1,20m)PORTAO E GRADIL DO COMPRESSOR (2,05mx2,65m)COLUNA E BASE DA CAIXA D'ÁGUA(2,00mx3,00mx4,00mALT)
1.06 | 05.006.0001-B | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | M2XMÊS | 94.63 | FRENTE DA UNIDADE (14,78mx2,65m) LATERAL DA UNIDADE(20,93mx2,65m)
1.07 | 05.008.0001-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M2 | 94.63 | FRENTE DA UNIDADE (14,78mx2,65m) LATERAL DA UNIDADE(20,93mx2,65m)
1.08 | 04.020.0122-A | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 1892.6 | 94,63m² x 20 KM
1.09 | 04.021.0010-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | 94.63 | FRENTE DA UNIDADE (14,78mx2,65m) LATERAL DA UNIDADE(20,93mx2,65m)
1.10 | 05.005.0014-A | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 60 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 94.63 | FRENTE DA UNIDADE (14,78mx2,65m) LATERAL DA UNIDADE(20,93mx2,65m)
1.11 | 05.001.0015-0 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO | M2 | 223.71 | RECEPÇÃO(2,70mX3,00m)ARQUIVO(2,45mx3,00m)SALA DE ATENDIMENTO CLINICO(3,05mx3,29m)CONSULTORIO DAS ENFERMEIRAS(3,05mx3,35)BANHO(3,05mx1,23m)BANHO(3,05mx1,20) BANHO(3,05mx1,20x)BANHO(1,77mx3,05m)Á.SERVIÇO(2,43mx2,60m) COZINHA 2,60mx4,50m)SALA DO DENTISTA(4,50mx3,00m)ESTERELIZAÇÃO(3,32mx2,05m) COMPRESSOR(1,18mx2,05)SALA DE REUNIÃO(4,50mx4,05m)SALA DE VACINAÇÃO (3,05mx3,45m) PEDIATRIA(3,05mx3,45m)SALA DE CURATIVO(3,50mx3,05)TRIAGEM(3,00mx4,90m)CIRCULAÇÃO
2.0 |  | ESTRUTURA
2.01 | 03.001.0080-B | ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM | M3 | 33.98 | ABERTURA DE VALAS P/ ENCHIMENTO DAS SAPATAS DE FIXAÇÃO DA PASSARELA CIMENTADA (67,94M DE COMPRIMENTO X 1,00M DE LARGURA X 0,50M DE ALTURA)
2.02 | 03.013.0001-B | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE | M3 | 27.9 | VOLUME DA ESCAVAÇÃO - VOLUME DO CONCRETO SIMPLES + CONCRETO ARMADO (REFERENTE AOS ITENS 2.01;2.03)
2.03 | 11.003.0001-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO (ENCHIMENTO DOS BLOCOS) | M3 | 2.66 | LASTRO DAS SAPATAS DA PASSARELA CIMENTADA X2(67,94M X 0,10 DE LARGURA X 0,30M DE ALTURA)
3.0 |  | REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES
3.01 | 13.301.0500-A | RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 2CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE BASE DE CONCRETO | M2 | 12.24 | ÁREA EXTERNA NA ENTRADA DA UNIDADE
3.02 | 11.003.0020-A | CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PRODUCAO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1.09 | BASE DO PISO CENTRAL / VENTILAÇÃO (4,20MX5,20MX0,05M ESPESSURA)
3.03 | 13.301.0125-B | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 3CM | M2 | 223.71 | BASE PARA OS PISOS DA RECEPÇÃO(2,70mX3,00m)ARQUIVO(2,45mx3,00m)SALA DE ATENDIMENTO CLINICO(3,05mx3,29m)CONSULTORIO DAS ENFERMEIRAS(3,05mx3,35)BANHO(3,05mx1,23m)BANHO(3,05mx1,20) BANHO(3,05mx1,20x)BANHO(1,77mx3,05m)Á.SERVIÇO(2,43mx2,60m) COZINHA 2,60mx4,50m)SALA DO DENTISTA(4,50mx3,00m)ESTERELIZAÇÃO(3,32mx2,05m) COMPRESSOR(1,18mx2,05)SALA DE REUNIÃO(4,50mx4,05m)SALA DE VACINAÇÃO (3,05mx3,45m) PEDIATRIA(3,05mx3,45m)SALA DE CURATIVO(3,50mx3,05)TRIAGEM(3,00mx4,90m)CIRCULAÇÃO
3.04 | 13.301.0100-A | PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL, COM 3CM DE ESPESSURA EM DUAS CAMADAS DE 1,5CM, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER, SOBRE BASE, OU CONTRAPISO EXISTENTE | M2 | 21.84 | BASE DO PISO CENTRAL / VENTILAÇÃO (4,20MX5,20M)
3.05 | 04.005.0140-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM | 924 | 48T X 22KM
3.06 | 13.002.0016-0 | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 9MM | M2 | 113.15 | EMBOÇO REFERENTE A TODO O PERIMETRO DA ÁREA DE ESPERA , RECEPÇÃO E CIRCULAÇÃO, ONDE E PAREDE DE MADEIRA. (42,70m X 2,65m)
3.07 | 13.030.0251-0 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 8,5MM DE ESPESSURA,ASSENTECONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 156.54 | BANHO 1 (8,56M X 1,05M) BANHO 2 (8,50M X 1,05) BANHO 3 (8,50 X 1,05) BANHO 4 (9,64 X 1,05) COZINHA (15,90M X 1,05) ÁREA DE SERVIÇO (7,46MM X 1,05) DML (13,10M X 2,65M) CIRCULAÇÃO (38,20M X 1,60)
3.08 | 13.330.0100-0 | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | M | 241.93 | RECEPÇÃO E CIRCULAÇÃO(45,10m)ARQUIVO(10,90m)SALA DE ATENDIMENTO CLINICO(12,68m)CONSULTORIO DAS ENFERMEIRAS(12,80m)BANHO(8,30m)BANHO(8,50m) BANHO(8,50m)BANHO(9,64m)Á.SERVIÇO(7,46m) COZINHA 15,90m)SALA DO DENTISTA(15,00m)ESTERELIZAÇÃO(10,74m) COMPRESSOR(4,41m)SALA DE REUNIÃO(17,10m)SALA DE VACINAÇÃO (13,00m) PEDIATRIA(13,00m)SALA DE CURATIVO(13,10m)TRIAGEM(15,80m)
3.09 | 13.331.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO NATURAL,TRAFEGOINTENSO(P.E.I.IV), 60X60CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA(ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 223.71 | RECEPÇÃO(2,70mX3,00m)ARQUIVO(2,45mx3,00m)SALA DE ATENDIMENTO CLINICO(3,05mx3,29m)CONSULTORIO DAS ENFERMEIRAS(3,05mx3,35)BANHO(3,05mx1,23m)BANHO(3,05mx1,20) BANHO(3,05mx1,20x)BANHO(1,77mx3,05m)Á.SERVIÇO(2,43mx2,60m) COZINHA 2,60mx4,50m)SALA DO DENTISTA(4,50mx3,00m)ESTERELIZAÇÃO(3,32mx2,05m) COMPRESSOR(1,18mx2,05)SALA DE REUNIÃO(4,50mx4,05m)SALA DE VACINAÇÃO (3,05mx3,45m) PEDIATRIA(3,05mx3,45m)SALA DE CURATIVO(3,50mx3,05)TRIAGEM(3,00mx4,90m)CIRCULAÇÃO
4.0 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS
4.01 | 14.006.0085-0 | PORTA LISA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,DE 80X210X3,5CM,PARAACABAMENTO,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13 | REFERENTE A TROCA DE PORTAS DA UNIDADE DAS SALAS - ARQUIVO 1, SALA DE ATENDIMENTOS 1, CONSULTORIO DAS ENFERMEIRAS 1, COZINHA 2, SALA DO DENTISTA 1, ESTERELIZAÇÃO 2, SALA DE REUNIÇÃO 1, SALA DE VACINAÇÃO 1, PEDIATRIA 1, SALA DE CURATIVO 1, TRIAGEM 1
4.02 | 14.006.0087-0 | PORTA LISA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,DE 60X210X3,5CM,PARAACABAMENTO,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | REFERENTE A TROCA DE PORTAS DA UNIDADE DOS 4 BANHEIROS
4.03 | 14.004.0048-0 | VIDRO JATEADO COM 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 19.23 | REFERENTA A TROCA DE VIDROS DAS JANELAS EM GERAL DA UNIDADE
4.04 | 14.003.0025-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 19.23 | TROCA E INSTALAÇÃO DAS JANELAS DE 1,10Mx1,40 TIPO GUILHOTINA DE MADEIRA POR JANELA DE CORRER D E ALUMINIO
4.05 | 05.035.0013-0 | CERCA DE SARRAFOS VERTICAIS DE MADEIRA DE LEI,2X4CM,E 120CMDE ALTURA,PREGADOS SOBRE SARRAFOS HORIZONTAIS DE 5X5CM,A CADA 8CM,CENTRO A CENTRO,APOIADOS SOBRE MONTANTES DE 7,5X7,5CM,ESPACADOS DE 2,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 24 | TROCA DA CERCA DA FRENTE DE 20,00MX1,20M
4.06 | 14.007.0045-0 | FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO;-FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDOE CROMADO;-ESPELHO RET.OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE 3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO | UN | 18 | RECEPÇÃO(1)ARQUIVO(1)SALA DE ATENDIMENTO CLINICO(1)CONSULTORIO DAS ENFERMEIRAS(1)BANHO(1)BANHO(1) BANHO(1)BANHO(1)Á.SERVIÇO(1) COZINHA (1)SALA DO DENTISTA(2)ESTERELIZAÇÃO(1)SALA DE REUNIÃO(1)SALA DE VACINAÇÃO (1) PEDIATRIA(1)SALA DE CURATIVO(1)TRIAGEM(1)
4.07 | 14.007.0125-0 | FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,TIPO GUILHOTINA,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.DE:-2 BORBOLETAS DE LATAO OU ZAMAK,ASAS TRIANGULARES VAZADAS,ACABAMENTO CROMADO OU NIQUELADO;-4 CONCHASSIMPLES EM LATAO,FORMA RETANGULAR, FUNDO EM BAIXO RELEVO ESEM FURO,ACABAMENTO CROMADO | UN | 16 | RECEPÇÃO(1)ARQUIVO(1)SALA DE ATENDIMENTO CLINICO(1)CONSULTORIO DAS ENFERMEIRAS(1)BANHO(1)BANHO(1) BANHO(1)BANHO(1)COZINHA (1)SALA DO DENTISTA(1)SALA DE REUNIÃO(2)SALA DE VACINAÇÃO (1) PEDIATRIA(1)SALA DE CURATIVO(1)TRIAGEM(1)
4.08 | 05.105.0114-0 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 6 | RESTAURAÇÃO DA UNIDADE SE SAUDE (2 SERVENTES E 3 MESES)
4.09 | 05.105.0109-0 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1 | RESTAURAÇÃO DA UNIDADE SE SAUDE (1 CARPINTEIRO 1 MESES)
4.10 | 05.105.0108-0 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 1 | RESTAURAÇÃO DA UNIDADE SE SAUDE (1 PEDREIRO 3 MESES)
4.11 | 05.105.0103-0 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 2 | RESTAURAÇÃO DA UNIDADE SE SAUDE (1 PINTOR 2 MESES)
4.12 | 05.105.0112-0 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 1 | RESTAURAÇÃO DA UNIDADE SE SAUDE (1 ELETRECISTA 1 MES)
5.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.01 | 15.016.0010-A | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, APARENTE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO, DE ACO CARBONO ESMALTADO, DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 3 | CIRCULAÇÃO (3)
5.02 | 15.015.0020-A | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA | UN | 1 | SALA DE REUNIÕES(1)
5.03 | 14188 | LAMPADA LED, BULBO, PAR 38, 16W, 120/220V, BASE E-27 | UN | 29 | TROCA GERAL DAS LAMPADAS EXISTENTES NA UNIDADE
6.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, APARELHOS E METAIS
6.01 | 18.009.0115-0 | TORNEIRA FOTOELETRICA.FORNECIMENTO | UN | 8 | TROCA E INSTALAÇÃO DAS TORNEIRAS ONDE HÁ NECESSIDADE DE FACILITAÇÃO DE USO DAS PIAS E LAVATORIOS
6.02 | 18.009.0070-0 | TORNEIRA HOSPITALAR,ACIONADA POR ALAVANCA,TIPO PAREDE,DE 1/2"X28CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 1 | INSTALAÇÃO DA TORNEIRA NA SALA DE CURATIVOS PARA A HIGIENIZAÇÃO DOS PACIENTES
6.03 | 18.100.0025-0 | BANCA DE MARMORE SINTETICO,MEDINDO 120X50CM,COM CUBA DO MESMO MATERIAL,EXCLUSIVE TORNEIRA,VALVULA E SIFAO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | UN | 1 | REFERENTE A TROCA COMPLETA DA PIA DA COZINHA
6.04 | 18.016.0025-0 | TANQUE DE ACO INOXIDAVEL,EM CHAPA 22.304 DE 520X520MM,CAPACIDADE DE 30L,COM ESFREGADOR,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO | UN | 1 | INSTALAÇÃO DO TANQUE PARA SERVIR DE LAVATORIO PARA SER FEITA A LIMPEZA DOS CURATIVOS DOA PACIENTES
6.05 | 18.002.0080-A | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, CONVENCIONAL, TIPO POPULAR, COM MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR, CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, TUBO DE DESCARGA LONGO, BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO | UN | 1 | SANITARIO NO BANHEIRO
6.06 | 18.005.0018-A | ASSENTO SANITARIO PLASTICO,TIPO POPULAR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | BANHEIRO FEMININO(1) BANHEIRO MASCULINO(1)BENHEIRO DA COZINHA(1) BANHEIRO (1)
6.07 | 18.013.0133-A | RABICHO PLASTICO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 1 | BANHEIRO MASCULINO (1)
6.08 | 18.013.0127-A | SIFAO DE PVC SANFONADO UNIVERSAL.FORNECIMENTO | UN | 3 | SALA DO DENTISTA (1)COZINHA(1)ÁREA DE SERVIÇO(1)
6.09 | 18.002.0090-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADESESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 1 | REFERENTE A CRIAÇÃO E UM BANHEIRO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS
6.10 | 18.002.0014-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO.FORNECIMENTO | UN | 1 | REFERENTE A CRIAÇÃO E UM BANHEIRO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS
7.0 |  | COBERTURA
7.01 | 16.015.0001-0 | ISOLAMENTO TERMICO ENTRE A TELHA E O MADEIRAMENTO,COM DUAS FOLHAS DE ALUMINIO ESTRUTURADO E UMA FOLHA DE POLIETILENO ALVEOLAR,COM ESPESSURA DE 3,5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 440 | ÁREA DA COBERTURA DO PSF
7.02 | 16.002.0012-A | COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 52 | ÁREA DA COBERTURA DO PSF A SER FEITO REPAROS
7.03 | 16.002.0015-0 | CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 43.81 | PERIMETRO DA COBERTURA DO PSF 43,81m
7.04 | 16.004.0050-0 | CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUTORES (VIDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 18.8 | PERIMETRO INTERNO DA VENTILAÇÃO (4,20m+4,20m+5,20m+5,20m)
7.05 | 16.004.0055-0 | CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5 | 2 TUBOS COM ALTURA DA CALHA AO CHAO (2,50m)
8.0 |  | PINTURA
8.01 | 17.013.0030-0 | PINTURA INTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 597.01 | PERIMETROS DO ARQUIVO(10,90M)SALA DE ATENDIMENTO CLINICO(12,68)CONSULTORIO DAS ENFERMEIRAS(12,80M)BANHO(8,30m)BANHO(8,50M) BANHO(8,50M)BANHO(9,64m)Á.SERVIÇO(7,46m) COZINHA 15,90m)SALA DO DENTISTA(15,00m)ESTERELIZAÇÃO(10,74m) COMPRESSOR(4,41M)SALA DE REUNIÃO(17,10m)SALA DE VACINAÇÃO (13,00m) PEDIATRIA(13,00m)SALA DE CURATIVO(13,10)TRIAGEM(15,80m) MULTIPLICADO PELA ALTURA DE 2,65m(PE DIREITO DAS SALAS) SOMANDO A ÁREA QUADRADA DO TETO DE CADA SALA
8.02 | 17.013.0030-0 | PINTURA EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 311.72 | PERIMETRO DA CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO (45,10m)ÁREA EXTERNA DA UNIDADE (68,12m) MULTIPLICADO PELA ALTURA DE 2,65 (PE DIREITO)
8.03 | 17.017.0140-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,BRILHANTE OU ACETINADA EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA,CONFORMEO ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2 | 95.87 | PORTAS (1-2,00mX2,10m) (13-0,80mX2,10m) (4-0,60mX2,10m) REPINTADAS NAS 2 FOLHAS E CERCA DE SARRAFOS DA ENTRADAS (20,00M x 1,20M)
8.04 | 17.017.0300-B | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 12.32 | PORTAO E GRADIL DA ÁREA DE SERVIÇO (2,60mx2,65m) PORTAO E GRADIL DO COMPRESSOR (2,05mx2,65m)
8.05 | 17.040.0024-A | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA, DILUICAO EM AGUA A 20% | M2 | 21.84 | PISO CENTRAL / VENTILAÇÃO (4,20MX5,20M)

## EXECUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
OBRA: Reforma da Unidade de Saúde da Família Antônio Francisco Lista
ENDEREÇO: Avenida Amílcar Pereira da Silva, nº 1515 – Carmo
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ITEM / DESCRIÇÃO |  | DIAS
|  | 30 | 60 | 90
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E DIVERSOS
2.0 | ESTRUTURA
3.0 | REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES
4.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
5.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, APARELHOS E METAIS
7.0 | COBERTURA
8.0 | PINTURA

## FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
OBRA: Reforma da Unidade de Saúde da Família Antônio Francisco Lista
ENDEREÇO: Avenida Amílcar Pereira da Silva, nº 1515 – Carmo
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | $ Parcial sem B.D.I. | $ Parcial com B.D.I. | % MEDIÇÃO | [5 empty] | VALORES CORRESPONDENTES
|  |  | 30 DIAS | ACUMULADO | 60 DIAS | ACUMULADO | 90 DIAS | ACUMULADO | 30 DIAS | ACUMULADO | 60 DIAS | ACUMULADO | 90 DIAS | ACUMULADO
1.0 | 14046.95 | 16153.9925 | 33.34% | 33.34% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 100% | 5385.7411 | 5385.7411 | 5384.1257 | 10769.8668 | 5384.1257 | 16153.9925
2.0 | 2821.89 | 3245.1735 | 75% | 75% | 25% | 100% | 0% | 100% | 2433.8801 | 2433.8801 | 811.2934 | 3245.1735 | 0 | 3245.1735
3.0 | 73283.34 | 84275.841 | 0% | 0% | 83.33% | 83.33% | 16.67% | 100% | 0 | 0 | 70229.8675 | 70229.8675 | 14045.9735 | 84275.841
4.0 | 53766.72 | 61831.728 | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 100% | 0 | 0 | 20610.576 | 20610.576 | 41221.152 | 61831.728
5.0 | 4159.14 | 4783.011 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4783.011 | 4783.011
6.0 | 4352.99 | 5005.9385 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5005.9385 | 5005.9385
7.0 | 13067.65 | 15027.7975 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15027.7975 | 15027.7975
8.0 | 49539.98 | 56970.977 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 56970.977 | 56970.977
| 215038.66 | 247294.459 | [6 empty] | 7819.62 | 7819.62 | 97035.86 | 104855.48 | 142438.98 | 247294.46

## DESEMBOLSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
OBRA: Reforma da Unidade de Saúde da Família Antônio Francisco Lista
ENDEREÇO: Avenida Amílcar Pereira da Silva, nº 1515 – Carmo
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO
30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
APÓS A DATA DE AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS | PERCENTUAL ACUMULADO | APÓS A DATA DE AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS | PERCENTUAL ACUMULADO | APÓS A DATA DE AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS | PERCENTUAL ACUMULADO
3.162% | 3.162% | 39.24% | 42.4% | 57.6% | 100%
7819.62 | 7819.62 | 97035.86 | 104855.48 | 142438.98 | 247294.46