## CRONOGRAMA
ITEM/DESCRIÇÃO |  | VALOR (R$) | DIAS
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
|  |  | 70% | 30%
01 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 6280.87 | 4396.609 | 1884.261
|  |  | 25% | 25% | 20% | 15% | 15%
02 | CANTEIRO DE OBRAS | 9469.52 | 2367.38 | 2367.38 | 1893.904 | 1420.428 | 1420.428
|  |  | 70% | 30%
03 | MOVIMENTO DE TERRA | 9100.31 | 6370.217 | 2730.093
|  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
04 | TRANSPORTES | 493.17 |  | 164.3736 | 164.3736 | 164.3736
|  |  | 20% | 30% | 20% | 15% | 15%
05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 33023.08 | 6604.616 | 9906.924 | 6604.616 | 4953.462 | 4953.462
|  |  | 60% | 40%
11 | ESTRUTURAS | 70872.14 | 42523.284 | 28348.856
|  |  |  | 60% | 40%
12 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 20484.71 |  | 12290.826 | 8193.884
[5 empty] | 60% | 20% | 20%
13 | REVESTIMENTO | 52327.55 |  |  | 31396.53 | 10465.51 | 10465.51
[6 empty] | 70% | 30%
14 | ESQUADRIAS | 15258 |  |  |  | 10680.6 | 4577.4
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
15 | INSTALAÇÕES | 16436.22 |  | 4109.055 | 4109.055 | 4109.055 | 4109.055
|  |  |  | 70% | 30%
16 | COBERTURA | 11694.45 |  | 8186.115 | 3508.335
[6 empty] | 60% | 40%
17 | PINTURA | 18076.99 |  |  |  | 10846.194 | 7230.796
[6 empty] | 60% | 40%
18 | APARELHOS | 5165.9 |  |  |  | 3099.54 | 2066.36
|  |  | 25% | 25% | 20% | 15% | 15%
6 | BDI | 59110.24 | 14777.56 | 14777.56 | 11822.048 | 8866.536 | 8866.536
TOTAL |  | 327793.15 | 77039.666 | 84765.4436 | 67692.7456 | 54605.6986 | 43689.547