## Cron_Fis_Fin
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA: Urbanização e revitalização do bairro Caxias ente a Rua Jerônimo Alves de Paula e a Ribeira
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | PESO | VALOR | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS |  | 270 DIAS
| CONSTRUÇÃO | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.792% | 316535.45 | 0.16% | 18138.85 | 0.15% | 17005.17 | 0.15% | 17005.17 | 0.15% | 17005.17 | 0.15% | 17005.17 | 0.15% | 17005.17 | 0.15% | 17005.17 | 0.15% | 17005.17 | 0.15% | 17005.17
2 | DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS | 4.92% | 557815.5 | 0.87% | 98630 | 0.87% | 98630 | 0.87% | 98630 | 0.87% | 98630 | 0.87% | 98630 | 0.5704% | 64665.5
3 | PAVIMENTAÇÃO | 61.57% | 6980417.05 | [6 empty] | 4.72% | 535096.09 | 4.72% | 535096.09 | 4.72% | 535096.09 | 4.72% | 535096.09 | 4.72% | 535096.09 | 4.72% | 535096.09
4 | DRENAGEM | 17.87% | 2025673.68 |  |  |  |  | 1.85% | 209730.46 | 1.85% | 209730.46 | 1.85% | 209730.46 | 1.85% | 209730.46 | 1.85% | 209730.46 | 1.85% | 209730.46 | 1.85% | 209730.46
5 | ESGOTO / ÁGUA POTÁVEL | 9.604% | 1088757.9 | [6 empty] | 0.93% | 105432.07 | 0.93% | 105432.07 | 0.93% | 105432.07 | 0.93% | 105432.07 | 0.93% | 105432.07 | 0.93% | 105432.07
6 | CONFECÇÃO DE LAGO PARA DESAGUE DA REDE DE DRENAGEM | 1.585% | 179730.92
7 | SINALIZAÇÃO | 1.122% | 127234.24
8 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0.5119% | 58028.25
9 | LIMPEZA | 0.02283% | 2588.6
| SIMPLES (R$) | 100% | 11336781.59 | 1.03% | 116768.85 | 1.02% | 115635.17 | 2.87% | 325365.63 | 8.52% | 965893.79 | 8.52% | 965893.79 | 8.22% | 931929.29 | 7.65% | 867263.79 | 7.65% | 867263.79 | 7.65% | 867263.79
| ACUMULADO (R$) | 100% |  | 1.03% | 116768.85 | 2.05% | 232404.02 | 4.92% | 557769.65 | 13.44% | 1523663.44 | 21.96% | 2489557.23 | 30.18% | 3421486.52 | 37.83% | 4288750.31 | 45.48% | 5156014.1 | 53.13% | 6023277.89
| B.D.I. - 18,58% | 100% | 2106374.02 |  | 21695.65 |  | 21485.01 |  | 60452.93 |  | 179463.07 |  | 179463.07 |  | 173152.46 |  | 161137.61 |  | 161137.61 |  | 161137.61
| TOTAL MEDIDO C/ BDI | 100% | 13443155.61 |  | 138464.5 |  | 137120.18 |  | 385818.56 |  | 1145356.86 |  | 1145356.86 |  | 1105081.75 |  | 1028401.4 |  | 1028401.4 |  | 1028401.4
TOTAL DO ORÇAMENTO | [20 empty] | 7142402.91
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | PESO | VALOR | 300 DIAS |  | 330 DIAS |  | 360 DIAS |  | 390 DIAS |  | 420 DIAS |  | 450 DIAS |  | 480 DIAS |  | 510 DIAS |  | 540 DIAS
| CONSTRUÇÃO | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.792% | 316535.45 | 0.15% | 17005.17 | 0.15% | 17005.17 | 0.15% | 17005.17 | 0.15% | 17005.17 | 0.15% | 17005.17 | 0.15% | 17005.17 | 0.15% | 17005.17 | 0.15% | 17005.17 | 0.2321% | 26313.88
2 | DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS | 4.92% | 557815.5
3 | PAVIMENTAÇÃO | 61.57% | 6980417.05 | 4.72% | 535096.09 | 4.72% | 535096.09 | 4.72% | 535096.09 | 4.72% | 535096.09 | 4.72% | 535096.09 | 4.72% | 535096.09 | 3.5% | 396787.36 | 1.433% | 162476.61
4 | DRENAGEM | 17.87% | 2025673.68 | 1.85% | 209730.46 | 3.068% | 347830
5 | ESGOTO / ÁGUA POTÁVEL | 9.604% | 1088757.9 | 0.93% | 105432.07 | 0.93% | 105432.07 | 0.93% | 105432.07 | 0.93% | 105432.07 | 0.3038% | 34437.2
6 | CONFECÇÃO DE LAGO PARA DESAGUE DA REDE DE DRENAGEM | 1.585% | 179730.92 | [10 empty] | 0.43% | 48748.16 | 0.43% | 0.01 | 0.43% | 4323.06 | 0.2954% | 126659.69
7 | SINALIZAÇÃO | 1.122% | 127234.24 | [12 empty] | 0.4% | 45347.13 | 0.4% | 45347.13 | 0.3223% | 36539.98
8 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0.5119% | 58028.25 | [14 empty] | 0.27% | 30609.31 | 0.2419% | 27418.94
9 | LIMPEZA | 0.02283% | 2588.6 | [16 empty] | 0.02283% | 2588.6
| SIMPLES (R$) | 100% | 11336781.59 | 7.65% | 867263.79 | 8.87% | 1005363.33 | 5.8% | 657533.33 | 5.8% | 657533.33 | 5.17% | 586538.46 | 5.3% | 600849.42 | 4.48% | 459139.67 | 2.68% | 259761.28 | 1.12% | 219521.09
| ACUMULADO (R$) | 100% |  | 60.78% | 6890541.68 | 69.65% | 7895905.01 | 75.45% | 8553438.34 | 81.25% | 9210971.67 | 86.42% | 9797510.13 | 91.72% | 10398359.55 | 96.2% | 10857499.22 | 98.88% | 11117260.5 | 100% | 11336781.59
| B.D.I. - 18% | 100% | 2106374.02 |  | 161137.61 |  | 186796.51 |  | 122169.69 |  | 122169.69 |  | 108978.85 |  | 111637.82 |  | 85308.15 |  | 48263.65 |  | 40787.03
| TOTAL MEDIDO C/ BDI | 100% | 13443155.61 |  | 1028401.4 |  | 1192159.84 |  | 779703.02 |  | 779703.02 |  | 695517.31 |  | 712487.24 |  | 544447.82 |  | 308024.93 |  | 260308.12
TOTAL DO ORÇAMENTO | [20 empty] | 13443155.61