## Cron_Fis_Fin
CRONOGRAMA
OBRA / SERVIÇO: Serviços de implantação da sede da Coordenadoria de Segurança Pública e Trânsito
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | PESO | VALOR | 30 DIAS |  | 360 DIAS
| CONSTRUÇÃO | % | R$ | % | R$ | % | R$
01 | Divisórias | 66.2% | 17113.81 | 36.2% | 9357.59 | 30% | 7756.22
02 | Instalações | 24.37% | 6298.93 | 14.3% | 3696.51 | 10.07% | 2602.42
03 | Pinturas | 9.43% | 2436.95 | 2% | 516.99 | 7.43% | 1919.96
| SIMPLES (R$) | 100% | 25849.69 | 52.5% | 13571.09 | 47.5% | 12278.6
| ACUMULADO (R$) | 100% |  | 52.5% | 13571.09 | 100% | 25849.69
| B.D.I. - 18% | 100% | 4652.94 |  | 2442.8 |  | 2210.14
| TOTAL MEDIDO C/ BDI | 100% | 30502.63 |  | 16013.89 |  | 14488.74
TOTAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 30502.63