## Planilha Orçamentária
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
EXTENSÕES DE REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO
PARA ACRÉSCIMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFERÊNCIA: EMOP de 08/2019
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE MATERIAIS | UNID. | V. UNIT. | QTD. | V. TOTAL
1 | 04.006.0020-A | Carga e descarga manual de postes de concreto ou aço, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra | t | 174.35 | 15 | 2615.25
2 | 21.001.0015-A | Assentamento de poste de concreto, circular, reto de 11,00m, com cabeça de concreto, exclusive fornecimento do poste e da cabeça | un | 267.19 | 15 | 4007.85
5 | 18.045.0032-A | Poste de concreto, com seção circular, com 11,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 400kg, inclusive escavação, exclusive transporte. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 1414.78 | 15 | 21221.7
7 | 15.009.0030-5 | Extensão de rede elétrica de baixa tensão, aérea, em terreno plano, exclusive postes e todos os seus componentes. | m | 17.61 | 1192 | 20991.12
8 | 21.027.0050-A | Cabo de alumínio, seção de 16mm², formados por condutores em fios de alumínio nú, encordoamento classe 2, isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO | m | 1.65 | 1470 | 2425.5
9 | 21.027.0060-A | Cabo de alumínio, seção de 35mm², formados por condutores em fios de alumínio nú, encordoamento classe 2, isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 eespecificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO | m | 3.07 | 1458 | 4476.06
10 | 21.027.0025-A | Cabo de alumínio, seção de 50mm², formados por condutores em fios de alumínio nú, encordoamento classe 2, isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO | m | 4.05 | 1105 | 4475.25
11 | 21.015.0188-A | Conjunto para fixação de rede 13,8kV, trifásica, horizontal, poste ao centro, para pequenos ângulos, padrão madeira, montagem normal, tipo 13N2. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | un | 599.85 | 6 | 3599.1
14 | 01.050.0122-A | Projeto executivo de instalação elétrica para urbanização até 15000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m² | 1.31 | 1192 | 1561.52
15 | 05.105.0034-A | Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto coordenador geral de projetos ou supervisor de obras, inclusive encargos sociais | h | 169.76 | 120 | 20371.2
SUBTOTAL | [5 empty] | 85744.55
SUBTOTAL GERAL | [5 empty] | 85744.55
BDI (20%) | [5 empty] | 17148.91
TOTAL GERAL | [5 empty] | 102893.46
OBS¹: As quantidades do item "15.009.0030-5 - Extensão de rede" foi calculado considerando a metragem de rede de baixa e média tensão

## Memória de Cálculo
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
EXTENSÕES DE REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO
PARA ACRÉSCIMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REFERÊNCIA: EMOP de 08/2019
Canto de Santo Antônio - Estrada de "Tatau" - Projeto ENEL n°10050327
| ITEM | EMOP | DESCRIÇÃO | QTD | UNID. | V. UNIT. | V. TOTAL | OBSERVAÇÕES
| 1 | 04.006.0020-A | Carga e descarga manual de postes de concreto ou aço, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra | 6 | t | 174.35 | 1046.1
| 2 | 21.001.0015-A | Assentamento de poste de concreto, circular, reto de 11,00m, com cabeça de concreto, exclusive fornecimento do poste e da cabeça | 6 | un | 267.19 | 1603.14
| 3 | 18.045.0032-A | Poste de concreto, com seção circular, com 11,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 400kg, inclusive escavação, exclusive transporte. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | 6 | un | 1414.78 | 8488.68
| 4 | 15.009.0030-5 | Extensão de rede elétrica de baixa tensão, aérea, em terreno plano, exclusive postes e todos os seus componentes. | 514 | m | 17.61 | 9051.54 | Sendo 514m de BT
| 5 | 21.027.0050-A | Cabo de alumínio, seção de 16mm², formados por condutores em fios de alumínio nú, encordoamento classe 2, isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO | 1028 | m | 1.65 | 1696.2 | Sendo 2 fases de BT = 514m * 2 fases
| 6 | 21.027.0060-A | Cabo de alumínio, seção de 35mm², formados por condutores em fios de alumínio nú, encordoamento classe 2, isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 eespecificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO | 514 | m | 3.07 | 1577.98 | Sendo 1 neutro de BT = 514m
| 7 | 01.050.0122-A | Projeto executivo de instalação elétrica para urbanização até 15000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | 514 | m² | 1.31 | 673.34
| SUBTOTAL | [5 empty] | 24136.98
| BDI (20%) | [5 empty] | 4827.39
| TOTAL | [5 empty] | 28964.37
Estrada Penha x Praia de João Francisco - KM 50 - Projeto ENEL n°10051062
| ITEM | EMOP | DESCRIÇÃO | QTD | UNID. | V. UNIT. | V. TOTAL | OBSERVAÇÕES
| 1 | 04.006.0020-A | Carga e descarga manual de postes de concreto ou aço, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra | 3 | t | 174.35 | 523.05
| 2 | 21.001.0015-A | Assentamento de poste de concreto, circular, reto de 11,00m, com cabeça de concreto, exclusive fornecimento do poste e da cabeça | 3 | un | 267.19 | 801.57
| 3 | 18.045.0032-A | Poste de concreto, com seção circular, com 11,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 400kg, inclusive escavação, exclusive transporte. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | 3 | un | 1414.78 | 4244.34
| 4 | 15.009.0030-5 | Extensão de rede elétrica de baixa tensão, aérea, em terreno plano, exclusive postes e todos os seus componentes. | 241 | m | 17.61 | 4244.01 | Sendo 241m de BT
| 5 | 21.027.0060-A | Cabo de alumínio, seção de 35mm², formados por condutores em fios de alumínio nú, encordoamento classe 2, isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 eespecificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO | 723 | m | 3.07 | 2219.61 | Sendo 3 fases de BT = 241m * 3 fases
| 6 | 21.027.0025-A | Cabo de alumínio, seção de 50mm², formados por condutores em fios de alumínio nú, encordoamento classe 2, isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO | 241 | m | 4.05 | 976.05 | Sendo 1 neutro de BT = 241m
| 7 | 01.050.0122-A | Projeto executivo de instalação elétrica para urbanização até 15000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | 241 | m² | 1.31 | 315.71
| SUBTOTAL | [5 empty] | 13324.34
| BDI (20%) | [5 empty] | 2664.868
| TOTAL | [5 empty] | 15989.2
Canto de Santo Antônio, próximo ao Material de Contrução Braço Forte - Projeto ENEL n° 10055374
| ITEM | EMOP | DESCRIÇÃO | QTD. | UNID. | V. UNIT. | V. TOTAL | OBSERVAÇÕES
| 1 | 04.006.0020-A | Carga e descarga manual de postes de concreto ou aço, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra | 1 | t | 174.35 | 174.35
| 2 | 21.001.0015-A | Assentamento de poste de concreto, circular, reto de 11,00m, com cabeça de concreto, exclusive fornecimento do poste e da cabeça | 1 | un | 267.19 | 267.19
| 3 | 18.045.0032-A | Poste de concreto, com seção circular, com 11,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 400kg, inclusive escavação, exclusive transporte. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | 1 | un | 1414.78 | 1414.78
| 4 | 15.009.0030-5 | Extensão de rede elétrica de baixa tensão, aérea, em terreno plano, exclusive postes e todos os seus componentes. | 46 | m | 17.61 | 810.06 | Sendo 46m de BT
| 5 | 21.027.0050-A | Cabo de alumínio, seção de 16mm², formados por condutores em fios de alumínio nú, encordoamento classe 2, isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO | 92 | m | 1.65 | 151.8 | Sendo 2 fases de BT = 46m * 2 fases
| 6 | 21.027.0060-A | Cabo de alumínio, seção de 35mm², formados por condutores em fios de alumínio nú, encordoamento classe 2, isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 eespecificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO | 46 | m | 3.07 | 141.22 | Sendo 1 neutro de BT = 46m
| 7 | 21.015.0188-A | Conjunto para fixação de rede 13,8kV, trifásica, horizontal, poste ao centro, para pequenos ângulos, padrão madeira, montagem normal, tipo 13N2. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | 1 | un | 599.85 | 599.85
| 8 | 01.050.0122-A | Projeto executivo de instalação elétrica para urbanização até 15000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | 46 | m² | 1.31 | 60.26
| SUBTOTAL | [5 empty] | 3619.51
| BDI (20%) | [5 empty] | 723.9
| TOTAL | [5 empty] | 4343.41
Canto de Santo Antônio, próximo ao trevo Manoel Sales - Projeto ENEL n° 10055370
| ITEM | EMOP | DESCRIÇÃO | QTD. | UNID. | V. UNIT. | V. TOTAL | OBSERVAÇÕES
| 1 | 04.006.0020-A | Carga e descarga manual de postes de concreto ou aço, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra | 1 | t | 174.35 | 174.35
| 2 | 21.001.0015-A | Assentamento de poste de concreto, circular, reto de 11,00m, com cabeça de concreto, exclusive fornecimento do poste e da cabeça | 1 | un | 267.19 | 267.19
| 3 | 18.045.0032-A | Poste de concreto, com seção circular, com 11,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 400kg, inclusive escavação, exclusive transporte. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | 1 | un | 1414.78 | 1414.78
| 4 | 15.009.0030-5 | Extensão de rede elétrica de baixa tensão, aérea, em terreno plano, exclusive postes e todos os seus componentes. | 107 | m | 17.61 | 1884.27 | Sendo 107m de BT
| 5 | 21.027.0050-A | Cabo de alumínio, seção de 16mm², formados por condutores em fios de alumínio nú, encordoamento classe 2, isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO | 214 | m | 1.65 | 353.1 | Sendo 2 fases de BT = 107m * 2 fases
| 6 | 21.027.0060-A | Cabo de alumínio, seção de 35mm², formados por condutores em fios de alumínio nú, encordoamento classe 2, isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 eespecificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO | 107 | m | 3.07 | 328.49 | Sendo 1 neutro de BT = 107m
| 7 | 21.015.0188-A | Conjunto para fixação de rede 13,8kV, trifásica, horizontal, poste ao centro, para pequenos ângulos, padrão madeira, montagem normal, tipo 13N2. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | 1 | un | 599.85 | 599.85
| 8 | 01.050.0122-A | Projeto executivo de instalação elétrica para urbanização até 15000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | 107 | m² | 1.31 | 140.17
| SUBTOTAL | [5 empty] | 5162.2
| BDI (20%) | [5 empty] | 1032.44
| TOTAL | [5 empty] | 6194.64
Canto de Santo Antônio, em frente a Igreja Assembléia de Deus - Projeto ENEL n° 10050325
| ITEM | EMOP | DESCRIÇÃO | QTD. | UNID. | V. UNIT. | V. TOTAL | OBSERVAÇÕES
| 1 | 15.009.0030-5 | Extensão de rede elétrica de baixa tensão, aérea, em terreno plano, exclusive postes e todos os seus componentes. | 68 | m | 17.61 | 1197.48 | Sendo 68m de BT
| 2 | 21.027.0050-A | Cabo de alumínio, seção de 16mm², formados por condutores em fios de alumínio nú, encordoamento classe 2, isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO | 136 | m | 1.65 | 224.4 | Sendo 2 fases de BT = 68m * 2 fases
| 3 | 21.027.0060-A | Cabo de alumínio, seção de 35mm², formados por condutores em fios de alumínio nú, encordoamento classe 2, isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 eespecificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO | 68 | m | 3.07 | 208.76 | Sendo 1 netro de BT = 68m
| 4 | 01.050.0122-A | Projeto executivo de instalação elétrica para urbanização até 15000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | 68 | m² | 1.31 | 89.08
| SUBTOTAL | [5 empty] | 1719.72
| BDI (20%) | [5 empty] | 343.94
| TOTAL | [5 empty] | 2063.66
Canto de Santo Antônio, Sítio Jaqueira - Projeto ENEL n°10055373
| ITEM | EMOP | DESCRIÇÃO | QTD. | UNID. | V. UNIT. | V. TOTAL | OBSERVAÇÕES
| 1 | 04.006.0020-A | Carga e descarga manual de postes de concreto ou aço, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra | 1 | t | 174.35 | 174.35
| 2 | 21.001.0015-A | Assentamento de poste de concreto, circular, reto de 11,00m, com cabeça de concreto, exclusive fornecimento do poste e da cabeça | 1 | un | 267.19 | 267.19
| 3 | 18.045.0032-A | Poste de concreto, com seção circular, com 11,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 400kg, inclusive escavação, exclusive transporte. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | 1 | un | 1414.78 | 1414.78
| 4 | 15.009.0030-5 | Extensão de rede elétrica de baixa tensão, aérea, em terreno plano, exclusive postes e todos os seus componentes. | 69 | m | 17.61 | 1215.09 | Sendo 69m de BT
| 5 | 21.027.0025-A | Cabo de alumínio, seção de 50mm², formados por condutores em fios de alumínio nú, encordoamento classe 2, isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO | 276 | m | 4.05 | 1117.8 | Sendo 3 fases e 1 neutro de BT = 68m * 4 condutores
| 6 | 21.015.0188-A | Conjunto para fixação de rede 13,8kV, trifásica, horizontal, poste ao centro, para pequenos ângulos, padrão madeira, montagem normal, tipo 13N2. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | 1 | un | 599.85 | 599.85
| 7 | 01.050.0122-A | Projeto executivo de instalação elétrica para urbanização até 15000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | 69 | m² | 1.31 | 90.39
| SUBTOTAL | [5 empty] | 4879.45
| BDI (20%) | [5 empty] | 975.89
| TOTAL | [5 empty] | 5855.34
Canto de Santo Antônio, em frente ao Sítio do Guerreiro - Projeto ENEL n° 10055372
| ITEM | EMOP | DESCRIÇÃO | QTD. | UNID. | V. UNIT. | V. TOTAL | OBSERVAÇÕES
| 1 | 04.006.0020-A | Carga e descarga manual de postes de concreto ou aço, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra | 3 | t | 174.35 | 523.05
| 2 | 21.001.0015-A | Assentamento de poste de concreto, circular, reto de 11,00m, com cabeça de concreto, exclusive fornecimento do poste e da cabeça | 3 | un | 267.19 | 801.57
| 5 | 18.045.0032-A | Poste de concreto, com seção circular, com 11,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 400kg, inclusive escavação, exclusive transporte. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | 3 | un | 1414.78 | 4244.34
| 8 | 15.009.0030-5 | Extensão de rede elétrica de baixa tensão, aérea, em terreno plano, exclusive postes e todos os seus componentes. | 147 | m | 17.61 | 2588.67 | Sendo 147m de BT
| 11 | 21.027.0025-A | Cabo de alumínio, seção de 50mm², formados por condutores em fios de alumínio nú, encordoamento classe 2, isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificação Rioluz EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO | 588 | m | 4.05 | 2381.4 | Sendo 3 fase e 1 neutro de MT = 147m * 4 condutores
| 13 | 21.015.0188-A | Conjunto para fixação de rede 13,8kV, trifásica, horizontal, poste ao centro, para pequenos ângulos, padrão madeira, montagem normal, tipo 13N2. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | 3 | un | 599.85 | 1799.55
| 14 | 01.050.0122-A | Projeto executivo de instalação elétrica para urbanização até 15000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | 147 | m² | 1.31 | 192.57
| SUBTOTAL | [5 empty] | 12531.15
| BDI (20%) | [5 empty] | 2506.23
| TOTAL | [5 empty] | 15037.38
ITEM COMUM
| ITEM | EMOP | DESCRIÇÃO | QTD. | UNID. | V. UNIT. | V. TOTAL | OBSERVAÇÕES
| 1 | 05.105.0034-A | Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto coordenador geral de projetos ou supervisor de obras, inclusive encargos sociais | 120 | h | 169.76 | 20371.2 | Sendo 40h por mês durante 3 meses
| SUBTOTAL | [5 empty] | 20371.2
| BDI (20%) | [5 empty] | 4074.24
| TOTAL | [5 empty] | 24445.44
| SUBTOTAL GERAL | [5 empty] | 85744.55
| BDI (20%) | [5 empty] | 17148.91
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 102893.46
OBS¹: As quantidades do item "15.009.0030-5 - Extensão de rede" foi calculado considerando a metragrem de rede de baixa e média tensão

## BDI
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
EXTENSÕES DE REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO
PARA ACRÉSCIMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Composição de BDI
Data Base: Novembro /2019
Item componente do BDI |  | Valores Propostos | Tributos | %
AC | Administração Central | 0.037 | PIS | 0.65
R | Riscos | 0 | COFINS | 3
S + G | Seguro e Garantia | 0 | ISS | 2
DF | Despesas Financeiras | 0.03 | Total | 5.65
L | Lucro | 0.06
I | Tributos (PIS, COFINS e ISS) | 0.0565
BDI %= | 19.9996
Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU – 2369/2011 e TCU – 2622/2013, conforme abaixo ilustrado.

## Composições
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
EXTENSÕES DE REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO
PARA ACRÉSCIMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
TABELA DE COMPOSIÇÕES
REF.: EMOP 08/2019
1 | 15.009.0030-5 | Extensão de rede elétrica, aérea, em terreno plano, exclusive postes e todos os seus componentes.
SEQ. | COD. ELEMENTAR | DESCRIÇÃO ELEMENTAR | TP | QUANT | PERC. | PREÇO UNIT. | UN | TOTAL
1 | 01001 | CAMINHAO CARROC. FIXA, 3,5T (CP) | O | 0.08 | 0 | 101.104 | H | 8.08
2 | 01969 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | O | 0.1 | 3 | 20.83 | H | 2.14
3 | 01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | O | 0.2 | 3 | 20.83 | H | 4.29
4 | 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | O | 0.2 | 3 | 15.09 | H | 3.1
5 | 07952 | FIO E CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICONU, TEMPERA DURA E MEIO DURA, SECAO CIRCULAR 10,00 A 500,00MM2, P/INST.AEREA | M | 0.3112 | 0 | EXCLUIDO | KG | 0
TOTAL | [6 empty] | UN | 17.61

## Cronograma Fisico Financeiro
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
EXTENSÕES DE REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO
PARA ACRÉSCIMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ETAPA | DIAS | % EXEC | R$ ETAPA | % ACUM | R$ ACUM
1 | 60 | 10% | 10289.34 | 10% | 10289.34
| 90 | 45% | 46302.06 | 55% | 56591.4
| 120 | 45% | 46302.06 | 100% | 102893.46
|  |  |  | TOTAL | 102893.46